|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних, цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2025р.

Міська  програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2025 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради VIII скликання від  06 грудня 2024р. №3-43/2024

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 404000,00 | 404000,00 | - | 267740,30 | 267740,30 | - | 136 259,70 | 136 259,70 | - | Заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 2 3 4 5 | - Надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Незалежності; - послуги по проведенню інвентаризації земель - виконання комплексу геодезичних робіт, а саме надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками; - послуги по розміщенню повідомлення (оголошення) в газету щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25, площею 3,4510 га; - надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Синяківська, №5,7; - виготовлення схеми земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Курилівська, 58; | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, 3 квартал 2025р. | 404000,00 | - | 150,00 10 000,00 518,00 150,00 100,00 | - | Програма виконана на 66,3 % |
| 6 7 8 9 10 | - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, №71а, №73, №73а, №75, №77; - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Маріупольська, №17; - виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0,1169 га за адресою: м. Ніжин, вул. Батюка, 6, на дві окремі земельні ділянки площами 0,1089 га та 0,0080 га; - виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1619 га за адресою: м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 19-б; - виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,7509 га за адресою: м.Ніжин, вул. Шевченка, 25; |  |  |  | 150,00 150,00 8049,43 8078,16 8122,08 |  |  |
| 11 12 13 14 15 | - виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0726 га за адресою: м.Ніжин, вул. Прилуцька, 141; - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400 га за адресою: м.Ніжин, площа імені Івана Франка; - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0300 га за адресою: м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка; - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Трушівська, №22, №24, №26, вул. Леся Курбаса, №13; - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, м. Ніжин, вул. Прилуцька, з №39 по №65 та вул. Крошки Дмитра, з №2 по №22; |  |  |  | 8005,29 12 000,19 12 000,51 250,00 350,00 |  |  |
| 16 17 18 19 | - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, м. Ніжин, вул. Карнаухова,13; -виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 51, вул. Шевченка, 109/4 та надання інформації про наявність нерухомого майна (власників) на земельній ділянці за адресою: м. Ніжин, Синяківська; - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки та надання інформації про наявність нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Грибоєдова, 29; -виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки та надання інформації про власників майна, розташованого на земельній ділянці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Гімназійна, №72, №72а; |  |  |  | 100,00 450,00 150,00 500,00 |  |  |

| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | - виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4700 га за адресою: м. Ніжин, вул. Заньковецької М., 4; -виконання послуг по розміщенню оголошення в газету щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 25 площею 0,7509 га; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0219 га за адресою: м. Ніжин, вул. Космонавтів; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0063 га за адресою: м. Ніжин, вул. Незалежності; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4000 га за адресою: м. Ніжин, вул. Незалежності; -виконання послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0036 га за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, 8-Г, кадастровий номер: 7410400000:02:004:0024; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту площею 0,0070 га, 0,0163 га та 0,0200 га із загальної площі земельної ділянки 1,6457 га за адресою: м. Ніжин, вул. Василівська, 47, кадастровий номер 7410400000:04:007:0038; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок загальною площею 0,2085 га за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,0371 га за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, кадастрові номери: 7410400000:03:016:0028, 7410400000:03:016:0055, 7410400000:03:016:0054; виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,1392 га за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка,124 Б, кадастровий номер: 7410400000:04:022:0133, на дві окремі земельні ділянки площами 0,0545 га та 0,8470 га; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій за адресою: м. Ніжин, вул. Прилуцька, 142, кадастровий номер 7410400000:06:011:0018; -виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 5,0919 га за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21, кадастровий номер: 7410400000:02:008:0094; -виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,9418 га за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21а, кадастровий номер: 7410400000:02:008:0109; -проведення інвентаризації земель - виконання комплексу геодезичних робіт, а саме надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками (відповідно до переліку); -надання інформації про наявність нерухомого майна, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Євлашівська № 48, №46, провул. Весняний № 16, № 9; -виготовлення копії плану земельної ділянки та інформацію про власників майна, розташованого на даній земельній ділянці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Заньковецької,4; -надання інформації щодо земельної ділянки, яка розташована за домоволодінням № 11 по вул. Кривця, надання інформації про наявність нерухомого майна на земельній ділянці по вул. Трушівська,41; -надання інформації щодо земельної ділянки по вул. Супутників, 8 та надання копії квартальної зйомки; - -надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Ковнера Савелія, №7,№9,№11,№13; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6000 га за адресою: м. Ніжин, вул.Шевченка та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із 01.01 для ведення товарного с\г виробництва на 02.04 для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання площею 0,5230 га по вул. Овдіївська, 198-Е в м.Ніжині; -виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6050 га за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Красна, 20В, кадастровий номер: 7410400000:04:007:0030; - -надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Чикаленка Євгена,3а, вул.Шишка Сергія,8, вул.Шевченка,51; - проведення інвентаризації земель та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, площею 0,0132 га та площею 0,0394 га; - проведення інвентаризації земель та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, площею 0,0241 га на дві земельні ділянки площами: 0,0081 га та 0,0162 га; - проведення інвентаризації земель та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1600 га за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Синяківська; - -надання інформації та копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Бузкрова,59а, вул.Синяківська,92, вул.Батюка,1; -виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, загальною площею 0,0100 га; -виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0126 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кривця Леоніда; - проведення інвентаризації земель та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1400 га, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Амосова академіка цільове призначення якої змінюється із земель для іншої забудови на землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; - послуги по розмі- щенню повідомлення (оголошення) в газету щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21, площею 5,0919 га. |  |  |  | 10 000,00 375,00 10 000,79 10 000,80 10 000,33 8000,00 8 000,29 8 000,88 8 000,00 7 000,68 8 000,43 8 042,29 8 002,77 10 000, 00 100,00 500,00 500,00 150,00 100,00 20 000,00 8000,00 700,00 8000,20 8000,70 10000,10 500,00 8000,27 10000,39 10000,72 490,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |
| --- | --- |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                                       Валентина  МІСАН