| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 7-45/2025 від 11.03.2025 року, № 89-48/2025 від 03.07.2025 року, № 35-49/2025 від 14.08.2025 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 28 742 241,00 | 6 338 400,00 | 22 403 841.00 | 3 528 693,18 | 3 528 693,18 | 0,00 | -25 213 547,82 | -2 809 706,82 | -22 403 841.00 | Кошти використовуються відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 745 400,00 | 4 000 000,00 | 2 514 857,46 |  | Поточний ремонт 13-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул Шевченко 99-г, 101, 118, вул.. Незалежності 14, 40 2-га Лінія 22, .вул. Покровська 8, 18-а, Гребінки 21, С.Прощенка 13б, Купецька 3, Успенська 3а, Синяківська 75-б, Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 1 400 000.00 |  |  |  |  |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 500 000.00 |  | 408 003,92 |  | Виготовлення та встановлення вхідних вузлів, монтаж кабелю живлення на суму 16 293,56 грн.Технічне обслуговування електромереж (аварiйна замiна кабелю електропостачання до ж/б по вул. Франка, 271 с. Кунащiвка) на суму 8 371,84 грн. Монтування плит огорожі міського полігону твердих побутових відходів ФОП Ріпа Т.М. на суму 98 729,60 грн. Проведення робiт з обваловки лiсу бiля полiгону твердих побутових вiдходiв ФОП Ріпа Т.М. на суму 197 830,33. За поточ.ремонт огорожi недобудованого спортзалу гiмназiї №6 ТОВ"КК"Пiвнiчна" на суму 75 457,00. Тех.обслуговування та утримання мереж електропостачання(укладання кабелiв,вiдключення,пiдключення випробування та вимiрюваннясилових кабелів АТ Чернігівобленерго на суму 11 321,59 грн. |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. Оплата за комунальні послуги | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» | 295 000.00 |  | 100 514,80 |  | ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» Обслуговування охоронної сигналізації за адресами: вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48. На загальну суму 27270,00 грн. за 9 місяців 2025 року ТОВ ФЕНІКС: технічне обслуговування пожежної сигналізації, підключення до ПКП на об’єкті модуль захисної споруди за адресами: вул. Євлашівська, 73 вул. Бобрицька ,2 вул. Мигалівська, 15 На загальну суму - 8828,00грн за 9 місяців 2025 року ТОВ Фенікс -послуга тех. обслуговування вогнегасників 862,00грн. ПП «Пожремсервіс» - обслуговування та перезарядка вогнегасників -5100,00грн. -ТОВ ТЕХЕКСПЕРТ -14453,60 грн -ТОВ ТЕХЕКСПЕРТ -28907,20 грн ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» Обслуговування охоронної сигналізації за адресами: вул.Незалежності ,40, вул.Покровська ,8., На загальну суму 15094,00 грн. за 9 місяців 2025 року |
| 5 | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  |  |  |  |
| 6 | Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану | УЖКГ та Б | 100 000.00 |  |  |  |  |
| 8 | Придбання комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); | УЖКГ та Б | 1 000 000,00 |  | 449 189,00 |  | Придбання 7-х комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту ПРУ на суму 449 189,00 у ТОВ"ННСО". |
| 9 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б | 98 000,00 | 18 403 841,00 | 56 128,00 |  | За сертифiкатифікат відповідності по будiництву захисних споруд.цивiльного захисту гiмназiї №9м.Нiжин вул.Шевченка,103 на суму 13928,00 грн. Виготовлення тех.паспорту з занесенням в електронну систему на захисну споруду на територiї гімназії №9 на суму 9800,00 грн. Послуги з виконання контрольно-геодезичної зйомки по об`єкту "Будiвництво захисної споруди цивiльного захисту на територiї гiмназiї №9 на суму 32 400,00 грн. |
|  | Разом |  | 6 338 400,00 | 22 403 841.00 | 3 528 693,18 | 0,00 |  |

| # В.о. керівника установи | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |