Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих  регіональних

цільових програм Ніжинської міської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 р.

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській  територіальній громаді на 2025 р.»,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від  06 грудня 2025р.№3-43/2024,зі змінами  від 25.12.2024р.№3-44/2024

|  |  |  | Реалізація публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК 0213194 |  |  |

- Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | - Касові видатки |  |  | - Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд | - Усього | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд |  |
| 250 000,00 | 250 000,00 |  | 93 613,36 | 93 613,36 |  | -156 386,64 | -156 386,64 |  | Залишок плану |

- Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | - Планові обсяги фінансування, грн. |  | - Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд | Загальний - фонд | Спеціальний - фонд |  |
| 2. | Проєкт «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 250 000,00 |  | 93 613,36 |  |  |
| 2.1. | Співфінансування проектів колективного фінансування (краудфандингу) у розмірі 50% від загальної суми проекту | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 250 000,00 |  | 93 613,36 |  | Видатки здійснені у межах співфінансування реалізації проєкту «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» спрямовані: 50 000,00грн. придбання ролетів на вікна, 40 000,00грн. ремонт комп. техніки, 2 341,72грн. оплата послуг водопостачання, 1 271,64рн. оплата послуг електропостачання |

Заступник міського голови                                               Сергій СМАГА

Головний бухгалтер	                                                   Олена ЮРЧЕНКО