## Лист1
Додаток № 4
до Порядку розроблення місцевих / регіональних
цільових програм Ніжинської міської територіальної
громади, затвердження, моніторингу та
звітності про їх виконання
Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 р.
«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»
затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, зі змінами від 11 березня 2025 року № 62-45/2025 , № 2-47/2025 від 16.05.2025 року
(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
1. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів
| КПК | (найменування бюджетної програми)
2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
15624034 | 15624034 |  | 12848468.01 | 12848468.01 |  | 2775565.99 | 2775565.99 | 0 | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень протягом поточного року
3. Напрями діяльності та завдання місцевої / регіональної цільової програми
№ з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | КП "ВУКГ" | 11279634 | 0 | 9691897.68 | 0 | див. Додаток
2 | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | КП «ВУКГ» | 2049400 | 0 | 1759335 | 0 | див. Додаток
| Всього по КП ВУКГ |  |  | 13329034 | 0 | 11451232.68 | 0
3 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. |  | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 1888039.22 |  | 990274.55 |  | Обсяг фінансових ресурсів ,передбачених на прибирання території- 990274,55грн ., в тому числі : Всього Заробітної плати -814949,41грн в т ч. -заробітна плата двірників – 738540,87грн --заробітна плата майстра – 76408,54грн -нарахування на оплату праці – 169790,14грн -Інветарь-5535,00грн.ФОП Сачек –загальна кількість працівників, залучених на виконання програмного заходу 17 двірників на 9 посадових окладів -загальна площа території прибирання на якій планується здійснити запропонованого заходу за рік -2019416,4кв.м. –загальна площа території прибирання ,що припадає на 1 прибиральника за рік - 224379,6 кв. м.
4 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. ( Косовиця) |  | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 406960.78 |  | 406960.78 |  | заробітна плата садівників– 224 253,07грн -нарахування на оплату праці – 49 335,67грн --жилка,масло-7 300,00грн ФОП Сачек -бензин-20 578,32грн.ППКТ Трейдінг викошено 4801,993 сот. --жилка,масло-28 570,00грн ФОП Ярмак -бензин-76 923,72 грн. - ПП АРС Сервіс 22
| Всього по КП СЄЗ |  |  | 2295000 |  | 1397235.33
| Разом |  |  | 15624034 | 0 | 12848468.01 | 0
В.о. керівника установи | [7 empty] | ______Світлана СІРЕНКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Т.в.о. головного бухгалтера | [7 empty] | _____Інна СТУПКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)