Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих  регіональних

цільових програм Ніжинської міської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 р.

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної

громади на 2024-2026 роки»,

____затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,___

зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024

____________________________та рішенням від 24.04.2025 р. № 7-46/2025_________________________

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0217520 |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 3 054 309,00 | 2 177 324,00 | - 985,00 | 1 406 971,1 | 1 232 939,1 | 174 032,00 | - 1 647 337,9 | - 944 384,9 | -702 953,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2025 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 870 924,00 | 681 985,00 | 324 779,1 |  | 0,00 | Загальний фонд-324 779,1 грн.: 28 238,00 грн.- оплата послуг Інтернет провайдерів; 68 803,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту; 172 976,00 грн.- послуги з поставки пакетів оновлень та супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «VKursiPro»; UMuni та ін..; 3 645,00 грн.–«Національні інформаційні системи» консультаційні послуги; 2 610,00 грн.- формування сертифікатів ключів 35 802,84 грн. – придбання БФП Canon 12 703, 5грн. –накопичувачі Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | - 24 000,00 | - 0,00 | 9 000,00 |  | - 0,00 | Загальний фонд – 9 000,00 грн.: 9 000,00 грн. – послуги Інтернет Спеціальний фонд -0,00грн. |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 1 122 400,00 | 195 000,00 | - 754 464,00 |  | - 174 032,00 | Загальний фонд-754 464, 00 грн.: 754 464,00 грн. - за обслуговування програми Спеціальний фонд-174 032,00грн 174 032,00 грн.-придбано 8 ноутбуків |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 144 696,00 |  | 0,00 | Загальний фонд – 144 696,00 грн. Інтернет-9540,00грн Програмне забезпечення ( заробітна плата)-9 000,00грн Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія)-21360,00грн Програмне забезпечення (Хелсі) – 99946,00 грн Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 4850,00 грн. Спеціальний фонд-0,00грн. |
| Всього |  |  | 2 177 324,00 | 876 985,00 | 1 232 939,1 |  | 174 032,00 |  |

Заступник міського голови                                                                                                                         Сергій СМАГА

Головний бухгалтер                                                                                                                                     Олена ЮРЧЕНКО