| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 06.12.2024 №3-43/2024 зі змінами, внесеними рішенням від 11.03.2025 №7-45/2025, від 03.07.2025 № 87-48/2025, від 14.08.2025 №35-49/2025, від 09.10.2025 № 35-50/2025; від 26.11.2025 № 64-51/2025, від 24.12.2025 № 20-52/2025 (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) 1.; 0218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. КПК; (найменування бюджетної програми). 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 1475 000,00; 599 000,00; 876 000,00; 1 371 490,26; 596 009,34; 775 480,92; -103 509,74; -2 990,66; -100 519,08; Залишок плану. 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми № з/п; Завдання/ напрями/ заходи; Відповідаль-ний виконавець; Планові обсяги фінансування, грн; Фактичні обсяги фінансування, грн; Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми). загальний фонд; спеціальний фонд; загальний фонд; спеціальний фонд. 1; Створення запасів засобів індивідуального захисту: протигази (фільтр, маска, сумка), респіратор, захисний спецодяг. Приладів радіаційної та хімічної розвідки, тощо.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 523 000,00; 520 800,00; Придбано 200 шт.протигазів цивільних фільтруючих ІЗОД-1 NBC та дозиметр гамма-випромінювач. 2; Нове будівництво «Міської автоматизованої системи централізованого оповіщення»; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 805 000,00; 704 883,92; -11 174,47грн. експертиза ПД на будівництво об’єкта «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення»; -24 000,00грн. роботи з розробки Робочого проекту об’єкта «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення»; -669 709,45грн. Монтажні та пусконалагодж. роботи по об’єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення». 3; Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 19 000,00; 18 473,34; Проведено ремонтні роботи з відновлення системи оповіщення. 4; Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню (послуги з забезпечення разового гарячого харчування), проведення евакуаційних заходів (оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення); Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР. 5; Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади: Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності;.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 57 000,00; 71 000,00; 56 736,00; 70 597,00; Придбання Компресор повітряний Dnipro-M-6399,00грн., подовжувачі на котушці 2шт.-7794,00грн., лампа ліхтар 5шт.-2950,00грн., автономний обігрівач-2шт.-13200,00грн., зарядна станція EcoFlow-1шт.-11999,00грн. подовжувач на котушці-4шт.-13596,00грн.,шланг повітряний 1шт.798,00грн. Придбання зарядних станцій-6шт.-70597,00грн.. ВСЬОГО:; 599 000,00; 876 000,00; 596 009,34; 775480,92. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ______________________________ Сергій СМАГА Головний бухгалтер ______________________________ Олена ЮРЧЕНКО (підпис) |  |  |
| --- | --- | --- |