| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року Міська цільова програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2025 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1216030; _Організація благоустрою населених пунктів. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 378 000,00 | 378 000,00 |  | 377 169,00 | 377 169,00 |  | -831,00 | -831,00 |  | Зекономлені кошти в результаті використання електронної системи закупівель ProZorro |

3.   Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Стерилізація кастрація, Оплата послуг з надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам | УЖКГ та Б | 378 000,00 |  | 377 169,00 |  | Договір на виконання робіт укладений з ФОП Дубовик В.Д. № 14 від 07.01.2025 року, № 156 від 11.07.2025, д. № 273 від 02.12.2025 року. Показники продукту: кількість безпритульних тварин, яких виловили та стерилізували 159 собак Показники ефективності: середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини 2485,00 грн.(самка) 1 134,00 грн (самець) Показники якості: зміна кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком - на 10 % менше показника попереднього року |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |