|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року

«Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2025 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року зі змінами № 3-51/2025 від 26.11.2025 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216030 |  | Організація благоустрою населених пунктів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 820 268,00 | 820 268,00 |  | 806 938,42 | 806 938,42 |  | -13 329,58 | -13 329,58 |  | Відхилення від кошторисних призначень в зв'язку із економією фонду заробітної плати та придбання матеріальних ресурсів у постачальника з нижчою ціновою пропозицією |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Утримання доглядачів громадських вбиралень | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 768 643,00 |  | 755 388,42 |  | Показник затрат: загальна кількість вбиралень, на яких заплановані заходи програми - 2. Показник продукту: Кількість громадських вбиралень, на яких заплановані заходи програми – 2 од.; кількість громадських вбиралень, які фактично утримувалися - 2 од.; відхилення - 0; Показник ефективності: фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника - 14639,31 грн. Матеріальні витрати закуповувались в звітному періоді за рахунок власних коштів підприємства. Середньомісячна чисельність залучених до роботи працівників за 2025 р. склала 4,3 особи. Показники якості: питома вага громадських вбиралень, які утримуються за рахунок виконання заходів програми, до кількості громадських вбиралень, які планувалося утримувати, - 100%. Результат: Забезпечення функціонування громадських вбиралень на території громади; утримання громадських вбиралень в належному санітарно-гігієнічному стані. |
| 2 | Придбання матеріалів (дверей у кількості 3 шт. та конвекторів у кількості 3 шт.) | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 51 625,00 |  | 51 550,00 |  | В 4 кварталі 2025 року придбано троє вхідних дверей для громадської вбиральні на площі ім. І.Франка на суму 47500,00 грн. та 3 обігрівачів конвекційних ARDESTO CHK-2000 MW на суму 4050,00 грн. |
|  | Разом |  | 820 268,00 |  | 806 938,42 |  |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |