УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

53 сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 лютого 2026  року                 м. Ніжин                             № 2 – 53-2026

Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – фінансовим управлінням Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2025 рік

Відповідно до пункту а) статті 28, статей  25, 26, 42, 59, 61, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті  91 Бюджетного кодексу України, регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020,  на  виконання «Порядку  розроблення     місцевих  / регіональних   цільових   програм    Ніжинської міської  територіальної   громади,   затвердження,   моніторингу     та звітності про їх виконання»,  затвердженого  рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання  від   3 липня 2025р.   №6-48/2025, заслухавши та обговоривши звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2025 рік, міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2025 рік згідно з додатками до даного рішення (додаються).

2. Фінансовому управлінню Ніжинської міської ради Чернігівської області (Людмила ПИСАРЕНКО) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти  робочих днів з дня  його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на постійну депутатську  комісію міської ради  з  питань  соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів  (голова Володимир МАМЕДОВ).

Міський голова                                          Олександр  КОДОЛА

Візують:

Секретар міської ради                                                      Юрій  ХОМЕНКО

Перший заступник міського голови                               Федір   ВОВЧЕНКО

з питань діяльності виконавчих

органів ради

Начальник фінансового                                                 Людмила  ПИСАРЕНКО

управління міської ради

Начальник  відділу юридично -                                       В’ячеслав  ЛЕГА

кадрового забезпечення

Голова постійної депутатської                                     Володимир МАМЕДОВ

комісії  з  питань  соціально –

економічного розвитку,

підприємництва, інвестиційної

діяльності, бюджету та фінансів

Голова  постійної  депутатської                                       Валерій  САЛОГУБ

комісії з питань регламенту,

законності, охорони прав і свобод

громадян, запобігання  корупції,

адміністративно-територіального

устрою, депутатської

діяльності та етики

Додаток  1

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02. 2026р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради   VIІI скликання  від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р., №7-46/2025 від 24.04.2025р., №30-50/2025 від 09.10.2025р.,№21-52/2025 від 24.12.2025р.

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 3717520 Виконання Національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 236 550; 112 200; 124 350; 235 046,98; 111 696,98; 123 350; - 1503,02; - 503,02; - 1000; Залишок планових призначень.

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 15 000,00 | 124 350,00 | 14 940,66 | 123 350,00 | 13770,66 грн. - ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" перераховано за монітор DELL 27" E2725H D-Sub, DP, VA(5500,00грн.), комутатор TP-LINK TL-SF1016D 16-port некерований настільний (2123,52 грн.), накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 1TB 7200rpm 64MB Cache Blue (2409,00 грн.); клавіатура Logitech K120 USB OEM Ukr (2шт.-998,14грн.), мишка Logitech М100 USB,чорна (2 шт. – 738,00грн.), Миша HP 100, USB-A, чорна(460,00 грн.), флеш-драйв GOODRAM UME2 128 GB(5шт.-1542,00 грн.). ТОВ «Ніжинський Бухгалтер» за засіб КЗІ електрон. ключ "Secure Token-338M"- 1170,00 грн. ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" перераховано: за ноутбук Dell Vostro 5640 16” FHD+ AG, Intel 7-150U, 16GB, F512GB, UMA - 44350,00 грн, ноутбук HP Probook 4-G1a 16” WUXGA IPS, AMD R3-210, 16GB, F512GB, UMA- 39 000,00 грн, БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF553dw з Wi-Fi - 40000,00 грн. |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 97 200,00 | 0 | 96756,32 | 0 | 8640,00 грн. - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»; 13200,00 грн. - перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"). 9075,00 грн. - ТОВ "Неоком XXI" - послуга з адмінстрування (обслуговування) програмного забезпечення,послуга на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням. 100,00 грн. – ФОП Мирна С.Ю. – встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення. 3696,00 грн. – ТОВ «ЦСК «Україна» - обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 2 роки, постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису. 34240,00 грн. – ФОП Карімбетова Н.В. - послуги з надання доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів. 8400,00 грн - ТОВ "МОТОРЕСУРС-2000" - FactorPro доступ до електронних видань(ПБО, ББ,ОП) 3300,00 грн – ФОП Мирна С.Ю. - постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "M.E.Doc" (Модуль "Звітність") 6505,32 грн - ТОВ "ІННОВАЦІЯ САЙТУ" - послуга розміщення сайту ("Хостинг") з хостнейм server14.budget-nizhyn.org за тарифом "Моторний+", продовження реєстрації доменного імені budget-nizhyn.org. 9600,00 грн. - ТОВ «ЦРІ» послуги з надання доступу та дозволу на використання системи Vkursi (https://vkursi.pro), а саме дозвіл на використання |
| Всього |  |  | 112 200,00 | 124 350,00 | 111696,98 | 123 350,00 |  |

Додаток  2

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма   профілактики правопорушень   «Правопорядок» на 2025 рік, затверджена рішеннями міської ради  №5-45/2025 від 11.03.2025р., зі змінами внесеними рішенням міської ради №5-51/2025 від 26.11.2025р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 500 000 | 450 000 | 1 050 000 | 1 499 695 | 449 995 | 1 049 700 | - 305 | -5 | -300 | Повернення залишку невикористаної субвенції |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки Ніжинському районному управлінню поліції ГУНП в Чернігівській області | Ніжинське районне управління поліції ГУНП в Чернігівській області | 450 000 | 1 050 000 | 449 995 | 1049700 | Надано підтримку Ніжинському районному управлінню поліції ГУНП в Чернігівській області для придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту – 250 000,00 грн.;придбання спеціалізованого речового майна – 199 995,00 грн.; закупівля службового автотранспорту – 1049700,00грн. |

Додаток  3

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма  забезпечення пожежної безпеки  Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена Рішенням міської ради  06.12.2024р. №3-43/2024,зі змінами внесеними рішенням міської ради №83-49/2025 від 14.08.2025р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | - | 0 | 0 | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС | 4 ДПРЗ ГУ ДСНС | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | Надано підтримку 4 ДПРЗ ГУ ДСНС для закупівлі будівельних матеріалів |

Додаток  4

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма  фінансової підтримки на покращення матеріально-технічного стану офіцерів-рятувальників, які дислокуються на території Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена рішеннями міської ради  №33-50/2025 від 09.10.2025р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 260 000 | 60 000 | 200 000 | 260 000 | 60 000 | 200 000 | - | - | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки Ніжинському районному управлінню цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС у Чернігівській області на 2025 рік | Ніжинське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС у Чернігівській області | 60 000 | 200 000 | 60 000 | 200 000 | Перераховано Ніжинському районному управлінню цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС у Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану офіцерів-рятувальників, які дислокуються на території Ніжинської міської територіальної громади |

Додаток  5

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026 р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин для виконання  оборонних заходів на 2025 рік, затверджена рішенням міської ради від 06.12.2024р. №3-43/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №2-45/2025 від 11.03.2025р.,№6-49/ 2025 від 14.08.2025р.,№3-50/2025 від 09.10.2025р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 9 350 000 | 7 100 000 | 2 250 000 | 9316998,58 | 7 096 998,58 | 2 220 000 | -33 001,42 | -3001,42 | -30 000 | Повернення залишку невикористаної субвенції |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки військовим частинам | Військові частини | 7 100 000 | 2 250 000 | 7096998,58 | 2 220 000 | Надано підтримку військовим частинам для виконання ними бойових завдань |

Додаток  6

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026 р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма  фінансової підтримки територіального сервісного центру №7443 РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях на 2025 рік, затверджена рішеннями міської ради

№63-45/2025 від 11.03.2025р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 500 000 | 500 000 | - | 498 082,19 | 498 082,19 | - | -1917,81 | -1917,81 | - | Повернення залишку невикористаної субвенції |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання підтримки територіальному сервісному центру №7443 РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях на 2025 рік | ТСЦ №7443 РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях | 500 000 | - | 498 082,19 | - | Перераховано РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях для проведення аварійного ремонту приміщень територіального сервісного центру №7443 |

Додаток  7

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026 р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма з виконання  власних  повноважень Ніжинської міської  ради на 2025 рік,  затверджена рішенням Ніжинської міської ради   VIIІ  скликання  від 06.12.2024р. №3-43/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3710180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 71200 | 71200 | 0 | 71161,80 | 71161,80 | 0 | -38,20 | -38,20 | 0 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Послуги з висвітлення діяльності Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, міського голови, комунальних підприємств, установ, закладів і організацій, анонсування подій у Ніжинській міській територіальній громаді, привітання жителів Ніжинської міської територіальної громади різних сфер діяльності з нагоди державних і професійних, релігійних свят, інформаційні повідомлення та оголошення через укладання угод з надавачами послуг, які надають послуги з виготовлення та розміщення інформації (даних), видавництва довідників та каталогів, друку інформаційних бюлетенів, відео-роликів, соціально значущих матеріалів, соціальних роликів, виробництва кіноплівки та відеокасет та інших супутніх послуг щодо оплати друкованих площ у друкованих медіа, в аудіовізуальних медіа, медіа-сервісах, онлайн-медіа, рекламних агентствах, інформаційних агентствах та інших медіа, оплати послуг оренди рекламних конструкцій (Сітілайтів), інформаційних стендів, плакатів та інших засобів для розміщення інформації тощо. | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 71200 | 0 | 71161,80 | 0 | 71161,80 грн.– за 2 публікації інформаційних матеріалів щодо бюджету у ТОВ «Медіа-центр «Вісті» |

Додаток  8

до  рішення міської ради VIІI скликання

від 13.02.2026 р. № 2-53/2026

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2026р.

Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Ніжинської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів  на 2025 рік,  затверджена рішенням Ніжинської міської ради   VIIІ  скликання  від 06.12.2024р. №3-43/2024 зі змінами  внесеними рішенням міської ради №4-49/2025 від 14.08.2025р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3710180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 5700 | 5700 | 0 | 5610 | 5610 | 0 | -90 | -90 | - | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Відзначення на належному рівні держаних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, проведення інших урочистих заходів, вшанування пам’яті видатних осіб тощо. | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 5700 | 0 | 5610 | 0 | 5610,00 грн. – проведено 4 заходи (у ФОП Савінова Т.О. придбано квіткову продукцію) |