	
	        Додаток  4

до  Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної 
громади, затвердження, моніторингу та 
звітності про їх виконання


Інформація про виконання програми станом на 01.04.2026 року 
	Міська  програма утримання та забезпечення діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2026 рік , затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 24.12.2025р. №5-52/2025.

	(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

	1            0213133                             Інші заклади та заходи молодіжної політики

	
	КПК
	                                                            (найменування бюджетної програми)


2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень                                                                                                                                        
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний
фонд
	

	1 333 800,00
	1 333 800,00
	0
	361 504,93
	361 504,93
	0,00
	-972 295,07
	-972 295,07
	0
	Виконання програми згідно плану 


3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:
	№

з/п

	Завдання/напрями/заходи

	Відповідальний виконавець 


	Планові обсяги фінансування,  грн
	Фактичні обсяги фінансування, грн
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Утримання Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області
	Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області.
	1 313 800,00
	
	361 504,93
	0,00
	на оплату праці  – 260 872,58 грн. ;

нарахування на заробітну плату – 58 275,24 грн. ;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв  – 39697,11 грн.;

інші видатки –  2660,00  грн. 
кількість заходів проведених станом на 01.04.2026 р. – 110;

кількість молоді –  1309 осіб (з них жінок (дівчат) – 777 осіб;

	2
	Реалізація програми «Простір розвитку молоді 21 ст. «Soft skills»
	Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області.
	20 000,00
	
	0,00
	0,00
	Виконання програми згідно плану,  заплановано  використання коштів  в наступному кварталі поточного року.


 Директор                                                                                       __________                                 Анжела Тимченко
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)      

 Бухгалтер                                                                                       __________                                   Марія Попова
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                                (ініціали та прізвище)       
PAGE  
1

