ЗАТВЕРДЖЕНО

на черговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від « 29 ».06.2026, протокол № 10.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

управлінь, організацій і підприємств Ніжинської міської ради щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь у весняно-літній період 2026 року

| № з/п | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, | Забезпечення проведення комплексу заходів, спрямованих на утримання в належному стані штучних і природних водоймищ, пожежних башт, гідрантів з метою їх можливого використання під час гасіння. | Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області, Кунашівсько-Переяслівський СО, КП «НУВКГ» | До 25.07.2026 |
| 2. | Організація та забезпечення постійного спостереження за лісовими масивами, екосистемами, сільськогосподарськими угіддями їх патрулювання в період високої і надзвичайно високої пожежної небезпеки. | Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області, КП «МСП-ВАРТА», КП «ВУКГ», Кунашівсько-Переяслівський СО | Протягом травня-серпня 2026 року |
| 3. | Посилення вимог до посадових осіб і громадян, які здійснюють випалювання сухої рослинності або її залишків. | Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області, КП «МСП-ВАРТА», КП «ВУКГ», Кунашівсько-Переяслівський СО | Протягом травня-серпня 2026 року |
| 4. | Проведення інформування населення про всі випадки пожеж, їх винуватців та покарання, які вони понесли за порушення правил пожежної безпеки. Організація проведення роз’яснювальної роботи серед населення, на підприємствах, в установах і організаціях щодо дотримання правил пожежної безпеки, у тому числі із залученням засобів масової інформації, а також забезпечення їх наочним матеріалом по профілактиці пожеж з причин необережного поводження з вогнем. | Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області, Навчально-консультативний пункт м. Ніжина, відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР, підприємства, установи та організації Ніжинської МТГ не залежно від підпорядкування та форми власності | Протягом травня-серпня 2026 року |
| 5. | Обмеження доступу населення та заборона доступу приватного транспорту у лісовий масив по вул. Прилуцькій, за винятком спеціальних транспортних засобів лісової та пожежної охорони. Встановлення шлагбаумів, попереджувальних знаків. | КП «ВУКГ» | До 25.07.2026 |
| 6. | Корегування, узгодження та затвердження планів залучення сил і засобів для гасіння пожеж в екосистемах, сільськогосподарських угіддях, на полігоні ТПВ Ніжинської МТГ, вжиття заходів щодо поліпшення взаємодії відомчих протипожежних служб. | Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області спільно з підприємствами, установами та організаціями Ніжинської МТГ не залежно від підпорядкування та форми власності | До 25.07.2026 |
| 7. | Влаштування захисних мінеральних смуг шляхом видалення рослинності та проведення оборювання периметрів: полігону ТПВ, рекреаційних зон та розділення лісових насаджень на ділянки площею не більше 4 га. | КП «ВУКГ» | Протягом травня-серпня 2026 року |
| 8. | Організація та проведення рейдів перевірок стану пожежної безпеки лісо-паркових зон, міста, екосистем, сільськогосподарських угідь. | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР, КП «ВУКГ», Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області | Протягом травня-серпня 2026 року |
| 9. | Вжиття заходів щодо запобігання виникнення пожеж в весняно-літній період: - організація виготовлення та розміщення в місцях масового перебування людей, лісопаркових зонах матеріалів наочної протипожежної агітації. - проведення інструктажів та занять з пожежної безпеки з працівниками; - перевірка та приведення у готовність інженерної техніки, засобів пожежогасіння, створення матеріально-технічного резерву для гасіння пожеж; - організація заходів спрямованих на боротьбу з незаконним спаленням залишків сухої рослинності; - створення мінералізованих смуг поблизу лісових насаджень та екосистем; - очищення територій від стихійних сміттєзвалищ, залишків сухої рослинності, тощо; | Ніжинське РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області, КП «МСП-ВАРТА», КП «ВУКГ», Кунашівсько-Переяслівський СО, , підприємства, установи та організації Ніжинської МТГ не залежно від підпорядкування та форми власності | Протягом пожежо-небезпечного періоду |
| 10. | Забезпечення належного утримання полігону твердих побутових відходів у протипожежному відношенні: - забезпечення недопущення сторонніх осіб на територію полігону; - влаштування протипожежних розривів між полігоном утилізації твердих побутових відходів та лісовим масивом; - розчищення нагірної канави; - дотримання технології захоронення відходів сміття в частині пересипання ґрунтом, влаштування проміжних та бічних ізольованих шарів з ґрунтом; - забезпечення полігону первинними засобами пожежогасіння; - проведення поповнення запасів води; - проведення тренування протипожежної ланки на полігоні ТПВ. | КП «ВУКГ» | Протягом травня-серпня 2026 року |