|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 року

Комплексна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2026 рік, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 24.12.2025

№ 5-52/2025, зі змінами внесеними рішенням міської ради № 35-53/2026 від

13 лютого 2026 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213123 КПК |  | «Заходи державної політики з питань сім’ї» |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок плану, кошти будуть використані у II півріччі |
| 170 000,00 | ## 170 000,00 | - | 117 852,00 | ## 117 852,00 | - | -52 148,00 | -52 148,00 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підтримка та розвиток сім’ї | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 145 000 | - | ## 109 852 | - | Згідно рішення виконавчого комітету № 28 від 15.01.2026 профінансовано кошти для придбання пам’ятних кулонів «Батьківське серце» для 46 дітей (23 хлопців та 23 дівчат) із числа сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України в знак пам’яті про загиблих батьків до Дня Соборності України. Згідно рішення виконавчого комітету № 158 від 09.04.2026 року профінансовано кошти на проведення заходу до Дня матері «ШАНУЄМО МАМУ ГЕРОЯ» нагородження 170 матерів військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули під час російсько-української війни нагрудними металевими знаками « Серце матері воїна» та квітковою продукцією. |
| 2. | Підтримка соціально-вразливих категорій сімей,а саме багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, в яких діти вступають до першого класу. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 25 000 | - | ## 8 000 | - | Матеріальна допомога двом багатодітним сім`ям: Копаниця Н.М. згідно рішення виконавчого комітету № 41 від 29.01.2026. Дичук І.О. згідно рішення виконавчого комітету № 259 від 28.05.2026 (одержали 2 жінки) |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Олена ЮРЧЕНКО