|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 року

Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік » затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1218311 |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 684 260,90 |  | 1 684 260,90 | 0,00 |  | 0,00 | -1 684 260,90 |  | -1 684 260,90 | Накопичення коштів для реалізації проектів по капітальному ремонту колекторів |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б |  |  | 95 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Послуги з паспортизації водойм міста | УЖКГ та Б |  |  | 169 260,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Послуги з розроблення міського плану поводження з відхомами | УЖКГ та Б |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Послуги з виготовлення проекту землеустрою об’єкту природно-заповідного фонду – Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Заньковецької» | УЖКГ та Б |  |  | 90 000,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Послуги по боротьбі з амброзією полинолистою засобом «Амбростоп» | УЖКГ та Б |  |  | 65 400,90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Виготовлення ПКД на рекультивацію міського полігону ТПВ | УЖКГ та Б |  |  | 630 000,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Придбання Амбростопу | УЖКГ та Б |  |  | 134 600,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 1 684 260,90 |  |  |  |  |  |
| # В.о. начальника управління |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  | ___Світлана СІРЕНКО____ |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  | _____Інна СТУПКО_______ |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище) |