## Лист1
Додаток № 4
до Порядку розроблення місцевих / регіональних
цільових програм Ніжинської територіальної
громади, затвердження, моніторингу та
звітності про їх виконання в новій редакції
Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 р.
«Утримання, поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення та підключення об’єктів до існуючої мережі Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік»,
затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 21 травня 2026 року № 36-55/2026
(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
1. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів
| КПК | (найменування бюджетної програми)
2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
2500000 | 2500000 | 0 | 200691.86 | 200691.86 | 0 | 2299308.14 | 2299308.14 | 0 | Кошти будуть використані в ІІІ-IV кварталі поточного року відповідно до кошторисних призначень
3. Напрями діяльності та завдання місцевої / регіональної цільової програми
№ з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Утримання, поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу та інших джерел фінансування |  | КП «ВУКГ» | 2500000 | 0 | 200691.86 | 0 | Показник затрат: загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення - 266,145 км. Показник продукту: Загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення, які заплановано утримувати – 266,145 км од.; загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення, які фактично утримувалися - 266,145 км; відхилення - 0; Показник ефективності: Фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 км ліній зовнішнього освітлення склали 754,07 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника за рахунок бюджетних коштів склали - 11243,76 грн. Середньомісячна чисельність залучених до роботи працівників за червень 2026 р. склала 5 осіб. Показники якості: питома вага протяжності ліній зовнішнього освітлення, які утримуються за рахунок виконання заходів програми, до загальної протяжності ліній зовнішнього освітлення, які планувалося утримувати - 100%. Результат: своєчасне проведення планово-попереджувальних робіт в мережах зовнішнього освітлення, усунення пошкоджень, здійснення планових оглядів та інших робіт з обслуговування об'єктів. Протягом червня 2026 року було придбано матеріали, необхідні для реалізації заходів програми, на загальну суму 144473,04 грн. (гайки М10 - 662 шт на суму 1575,56 грн., скріпи сталеві 16 - 760 шт на суму 4651,20 грн., стрічку бандажну 20х0,8 мм - 760 м на суму 22199,60 грн., гак під бандажну стрічку КБЛ-1.1 - 380 шт. на суму 37164,00 грн., диски відрізні по металу 230х2,5х22 сталь - 109 шт. на суму 8829,00 грн., електроди д.3 Моноліт - 33 кг на суму 6435,00 грн., запобіжники ПН 2П-100-00 (ст.) - 200 шт. на суму 25444,00 грн, автоматичні вимикачі шафові 250 sm 3p 100A - 8 шт. на суму 24432,32 грн., муфти 3 СТП 10 (70-120) - 4 шт. на суму 13742,36 грн. Додатково 22.06.2026 р. було оголошено закупівлю через електронну систему закупівель на товари за ДК 021:2015: 31320000-5 - Електророзподільні кабелі очікуваною вартістю 835700,00 грн. (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-22-006737-a) |  | середньомісячні витрати на 1 км ліній | 754.0696
|  |  |  | 2500000 | 0 | 200691.86 | 0 |  |  | середньомісячні витрати на 1 працівника | 40138.372
В.о. начальника управління | [7 empty] | ______Світлана СІРЕНКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Т.в.о. головного бухгалтера | [7 empty] | _____Інна СТУПКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)