| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання. Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 року Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025, зі змінами внесеними від 13.02.2026 року №33-53/2026 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 37 100 000,00 | 37 100 000,00 |  | 1 937 562,49 | 1 937 562,49 |  | -35 162 437,51 | -35 162 437,51 |  | Кошти використовуються відповідно до потреби. Не оформлена земельна ділянка під будівництво укриттів у закладах освіти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 3 150 000,00 |  | 1 478 342,15 |  | Поточний ремонт 11-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул Шевченко 20, 104/1, вул. Незалежності 40, 40 а, вул. Покровська 8, С.Прощенка 40 а, Синяківська 75-а, Амосова 6, 8, 12, Березанська 8б. Маріупольська 33б. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 935 000.00 |  |  |  | . |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 500 000,00 |  | 40 477,00 |  | Проведено поточний ремонт дизельного генератора згідно дог.№45 вiд 19.03.2026р КП ВУКГ. |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» | 200 000,00 |  | 96 600,00 |  | ТОВ «Ніжинська недержавна служба охорони» Охорона об»экта шляхом спостереження за станом системи керованого доступу та направленям ГЗ за адресами: вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48.,49,озерна,19,гребінки ,21,покровська ,8 На загальну суму - 45300,00,00 грн ТОВ «ЦЕНТР ПРОТИПОЖЕЖНИХ ПОСЛУГ: технічне обслуговування пожежної сигналізації, підключення до ПКП на об’єкті модуль захисної споруди за адресами: вул. Євлашівська, 73 вул. Бобрицька ,2 вул. Мигалівська, 15 На загальну суму -6000грн ТОВ «КРІСБЕ » Технычне обслуговування системи керованого доступу за адресами: вул. Захисників України, 5, вул. Березанська, 5Г, вул. Космонавтів, 48.,49,озерна,19,гребінки ,21,покровська ,8 На загальну суму 45300,00грн. |
| 5 | Забезпечення належного технічного обслуговування та експлуатації обладнання, систем підтримки життєдіяльності (водопостачання, каналізації, основного, аварійного, резервного електроживлення, вентиляції та кондиціювання). | УЖКГ та Б | 65 000,00 |  | 50 313,91 |  | Оплата за комунальних послуг теплопостачання та водопостачання в укритті цивільного захисту вул. Шевченка |
| 6 | Облаштування 12 пунктів незламності на території Ніжинської міської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням | УЖКГ та Б | 200 000,00 |  | 74 390,40 |  | Придбання акумуляторів 6ст-200 та 6ст-145 в кількості 8 шт, в комплекті з клемами (8 шт.) та перемичками АКБ (4 шт.) згідно договору № 86 від 02.06.2026 року у ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» |
| 8 | Придбання комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту (дверних замків, пультів дистанційного керування, та інше); | УЖКГ та Б | 200 000,00 |  | 56 292,00 |  | Придбання комплекту керованого доступу до укриття цивільного захисту ПРУ вул.. Озерна 21 на суму 56 292,00 у ТОВ"ННСО". |
| 9 | Видатки на дообладнання 5 евакуаційних пунктів | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення заходів життєзабезпечення населення в період дії воєнного стану | УЖКГ та Б | 375 000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б | 30 000 000,00 |  |  |  |  |
| 12 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані споруд цивільного захисту, інженерних мереж протирадіаційних укриттів (ПРУ) та найпростіших укриттів (НУ), елементів внутрішнього опорядження та приміщень. | УЖКГ та Б | 1 350 000,00 |  | 141 147,03 |  | Обслугоування споруд цивільного захисту ТОВ Енера-14 275,44 грн. – Заробітна плата – 107 972,83 грн. – ЄСВ -18 898,76 грн.. |
|  | Разом |  | 37 100 000,00 |  | 1 937 562,49 | 0,00 |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |