|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2026 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2026 році"__

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2025 року №5-52/2025

зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 21.05.2026 року №42-55/2026

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0611700 |  | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.      Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | За-гальний фонд | спеціальний фонд | усього | За-гальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 2 548 672,70 | 0 | 2 548 672,70 | 2 078 235,0 | 0 | 2 078 235,0 | -470 437,70 |  | 0 | -470 437,70 | Залишок плану виник за рахунок навчання за змішаною формою та переходом шкіл на дистанційну форму навчання(у зв’язку з великою кількістю захворюваності учнівта безпековою ситуацію) |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи |  | Відпові-дальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управління освіти | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | Загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти спрямованих на відшкодування вартості порції для учнів у розмірі 15 грн/1 учня/1 день/1 порцію |  |  | 0 | 2 548 672,7 |  | 0 | 2 078 235,00 | 81,5% (138 549 д/днів) |
| Керівник В.о. головного бухгалтера |  |  |  | Валентина ГРАДОБИК Оксана ДЗЮБА |  |  |  |  |  |  |