|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення 31 сесії Ніжинської міської ради VIII скликання від 20 червня 2023р. № 2-31/2023 |
| --- | --- |

Стратегія розвитку Ніжинської міської територіальної громади

на 2023 - 2027 роки

Ніжин 2023

ЗМІСТ

| ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………..... |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| ВСТУП ……………………………………………………………………………... |  | 4 |
| МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ …………………………... |  | 5 |
| 1. | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДИ………………. | 9 |
| 1.1. | Загальний опис Ніжинської міської територіальної громади | 9 |
| 1.2. | Історична довідка | 10 |
| 1.3. | Створення нової територіальної спільноти | 11 |
| 1.4. | Населення громади | 12 |
| 1.5. | Економіка громади | 14 |
| 1.6. | Ринок праці | 20 |
| 1.7. | Бюджет громади | 20 |
| 1.8. | Адміністративні послуги | 25 |
| 1.9. | Освіта громади | 25 |
| 1.10. | Культурна сфера | 29 |
| 1.11. | Спортивне життя | 31 |
| 1.12. | Система охорони здоров`я | 32 |
| 1.13. | Соціальний захист | 34 |
| 1.14. | Громадська безпека | 36 |
| 1.15. | Транспортна інфраструктура | 36 |
| 1.16. | Житлово-комунальне господарство | 37 |
| 1.17. | Просторове планування | 40 |
| 1.18. | Стан навколишнього середовища, екологія | 42 |
| 1.19. | Громадська активність та волонтерська діяльність | 44 |
| 1.20. | Події у військовий час | 46 |
| 2. | ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ………………… | 48 |
| 2.1. | Сценарії розвитку Ніжинської громади | 48 |
| 2.2. | Стратегічне бачення розвитку Ніжинської громади | 57 |
| 2.3. | SWOT-аналіз Ніжинської громади | 58 |
| 3. | СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ………………. | 61 |
| 4. | Аналіз відповідності положень стратегії Ніжинської громади, Державній стратегії регіонального розвитку України та стратегії розвитку чернігівської областІ……………………………… | 63 |
| 5. | ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ………………………………………… | 69 |
| 5.1. | Часові рамки і засоби реалізації | 70 |
| 5.2. | Орієнтовний фінансовий план | 70 |
| 5.3. | Очікувані результати та показники | 88 |
| 6. | СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ........................................................................................................ | 167 |
|  | Додаток Результати проведення опитування/анкетування та інтерв’ю і фокус-групи серед органів місцевого самоврядування, представників громадськості, бізнесу тощо Ніжинської ТГ…………………………………… | 188 |

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

| АПК – агропромисловий комплекс АРР – агенція регіонального розвитку АТО – антитерористична операція ВВП – валовий внутрішній продукт ВНС – водонасосна станція ВП – виробниче підприємство ВПО – внутрішньо переміщені особи ВРП – валовий регіональний продукт га – гектар ГО – громадська організація ДНЗ – дошкільний навчальний заклад ДП – державне підприємство ДФРР – державний фонд регіонального розвитку ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа ЄБРР – Європейський банк реконструкції та Розвитку ЄІБ – Європейський інвестиційний банк ЄС – Європейський Союз ЖКГ – житлово-комунальне господарство ЗМІ – засоби масової інформації ЗУ – Закон України кВ – кіловольт кВт – кіловат КМУ – Кабінет Міністрів України КП – комунальне підприємство КУ – комунальна установа МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку МВт – мегават | Мінрегіон - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України МіО – моніторинг і оцінка млн – мільйон млрд – мільярд МСБ – малий та середній бізнес МТД – міжнародна технічна допомога ОВА – Обласна військова адміністрація ОДА – Обласна державна адміністрація ОМС – органи місцевого самоврядування ТГ – Територіальна громада ПП – приватне підприємство ПрАТ – приватне акціонерне товариство ПРООН – Програма розвитку ООН в Україні СБРР – Світовий банк реконструкції та розвитку смт – селище міського типу СОТ – Світова організація торгівлі США – Сполучені Штати Америки ТЗ – технічне завдання на проєкт місцевого розвитку ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю ТПВ – тверді побутові відходи ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг ФОП – фізична особа – підприємець |
| --- | --- |

ВСТУП

У 2020 р. відповідно до урядового рішення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 №564-р про затвердження Перспективного плану формування територій громад Чернігівської області) до складу Ніжинської громади увійшла Переяславська сільська рада у складі одного села – Переяслівка.

Вибори 25 жовтня 2020 р., а згодом утворення спільних органів управління та бюджету остаточно ствердили факт утворення нової Ніжинської громади.

Стратегія Ніжинської міської територіальної громади – прогнозний та програмний документ її соціально-економічного розвитку. В основі його створення – вимоги законодавства України насамперед Законів України «Про державну регіональну політику», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів».

Перша Стратегія Ніжинської міської територіальної громади була розроблена за підтримки програми U-LEAD з Європою та запроваджена в 2019 році. Наступні зміни внесені в рамках співпраці з проєктом DOBRE в 2021 році.

У квітні 2022 року Ніжинська громада набула статусу пілотної (разом із іншими трьома громадами Чернігівської та Сумської області) в межах реалізації проєкту ПРООН «З розробки та апробації методології (методичних рекомендацій) та проєктів місцевих нормативних актів, спрямованих на забезпечення моніторингу та оцінки Стратегії розвитку територіальної громади» (далі – Проєкт).

Головними завданнями реалізації згаданого Проєкту були:

- Адаптація стратегічних документів громади до умов повоєнного відновлення, через оновлення (актуалізацію) існуючої Стратегії місцевого розвитку або формування відповідного плану відновлення території;

- Розробка та впровадження дієвої системи моніторингу та оцінки (МіО) плану реалізації місцевої Стратегії

Тривалість реалізації Проєкту квітень – грудень 2022 року.

Тому з урахуванням завдань Проєкту, відповідною Робочою групою, яка була створена саме із метою його реалізації, прийнято рішення щодо проведення повноцінної актуалізації існуючої Стратегії розвитку громади (з врахуванням потреб повоєнного відновлення) згідно із порядком та вимогами діючих нормативних актів.

Варто зазначити що у цей час усі зацікавлені сторони Проєкту, в межах його реалізації, стикнулись із значним впливом наслідків зовнішньої агресії росії, що відбулася після 24.02.2022 року а саме:

- Суттєвим обмеженням доступу до загальнонаціональних статистичних, аналітичних, інформаційних баз даних щодо особливостей та характеристик регіонального, галузевого або місцевого розвитку;

- Ускладненням логістичного та комунікаційного забезпечення в межах діяльності Проєкту внаслідок непередбачуваних безпекових обставин;

- Практичною асинхронністю організаційної та змістовної фаз роботи експертної команди пов’язаної із дискретністю енергопостачання об’єктів життєзабезпечення відповідних територій.

Разом з тим, представникам ОМС громади, членам Робочої групи у взаємодії із експертним середовищем ПРООН вдалося мінімізувати вплив наслідків вищенаведених перешкод на хід реалізації Проєкту та передати для користування Ніжинській громаді його продукти:

- проєкт оновленої Стратегії місцевого розвитку (Стратегія розвитку Ніжинської територіальної громади на 2023 - 2027 роки) та проекти відповідних нормативно-правових актів (НПА) щодо її впровадження й реалізації, які було розглянуто на засіданні Робочої групи від 14.11.2022р. і рекомендовано місцевій раді для подальшого опрацювання/затвердження;

- розроблену універсальну програмну частину автоматизованої системи моніторингу і оцінки впровадження стратегії/програми/плану місцевого розвитку, адаптовану до потреб Ніжинської громади в т.ч. в умовах повоєнного відновлення;

- належним чином обладнане  робоче місце (комп’ютер, принтер) для працівників виконавчого комітету Ніжинської міськради що пройшли, в межах Проєкту, відповідне навчання та здатні вирішувати завдання забезпечення МіО місцевої Стратегії.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

Стратегія розвитку Ніжинської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки – документ стратегічного планування, що визначає на середньостроковий (5 років) період стратегічні та оперативні цілі, завдання для сталого економічного і соціального розвитку територіальної громади та який  розроблявся з урахуванням положень Закону України «Про засади державної регіональної політики» і постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».

За цими документами система стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку територіальної громади включає:

-	стратегію розвитку територіальної громади (далі – Стратегія);

-	план (програму) соціально-економічного розвитку територіальної громади;

-	інші прогнозні і програмні документи (місцеві програми розвитку).

Методологія розробки стратегії розвитку Ніжинської МТГ основана на положеннях Наказу Мінрегіону України від 30 березня 2016 року N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади».

Відповідно до нормативних документів та рекомендацій термін реалізації Стратегії Ніжинської міської територіальної громади синхронізовано з державною та регіональною, що розраховані до 2027 р. включно.

Над розробкою стратегії Ніжинської громади та наступними змінами працювали три робочі групи:

-	2017–2019 рр., створена розпорядженням міського голови від 14.12.2017 р. № «301» (діяла за підтримки програми U-LEAD з Європою);

-	2021 р., створена розпорядженням міського голови                                 від 19.07.2021 р. № «197» (діяла за підтримки програми DOBRE);

- 2022 р., створена розпорядженням міського голови                                     від 21.06.2022 р. № «127» (діяла за підтримки програми UNDP).

Таблиця 1. Склад робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку Ніжинської територіальної громади на 2023-2027 роки

| № з/п | ПІБ | ПОСАДА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вовченко Федір Іванович | - | голова робочої групи | - | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 2 | Охонько Сергій Миколайович | - | заступник голови робочої групи | - | радник міського голови, |  |
| 3 | Ярош Ярослава Миколаївна | - | секретар робочої групи | - | начальник сектору розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів відділу економіки та інвестиційної діяльності |
| 4 | Хоменко Юрій Юрійович | - | член робочої групи | - | секретар Ніжинської міської ради |
| 5 | Гавриш Тетяна Миколаївна | - | членкиня робочої групи | - | начальник відділу економіки та інвестиційної діяльності |
| 6 | Кушніренко Анатолій Миколайович | - | член робочої групи | - | начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 7 | Писаренко Людмила Віталіївна | - | членкиня робочої групи | - | начальник Фінансового управління |
| 8 | Кулініч Валентина Михайлівна | - | членкиня робочої групи | - | начальник Управління соціального захисту населення |
| 9 | Градобик Валентина Валентинівна | - | членкиня робочої групи | - | начальник Управління освіти |
| 10 | Бассак Тетяна Федорівна | - | членкиня робочої групи | - | начальник Управління культури та туризму |
| 11 | Пелехай Любов Миколаївна | - | членкиня робочої групи | - | староста Кунашівсько-Переяслівського старостинського округу |
| 12 | Тимченко Анжела Володимирівна | - | членкиня робочої групи | - | директор Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр |
| 13 | Глушко Павло Володимирович | - | член робочої групи | - | начальник відділу фізичної культури та спорту |
| 14 | Шейко Олена Леонідівна | - | членкиня робочої групи | - | медичний директор Комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» |
| 15 | Олейнікова Жанна Юріївна | - | членкиня робочої групи | - | внутрішньо переміщена особа |
| 16 | Тимошик Дмитро Михайлович | - | член робочої групи | - | директор приватного підприємства «АБП -Сервіс» |

Методичне супроводження, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування та впровадження системи моніторингу і оцінки забезпечувала експертна група ПРООН у складі: Нижник О.М. (к.е.н.), Дрожжин Д.Ю. (к.н.держ.упр., доц.), Могілат І.М.

Стратегія розвитку Ніжинської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки за своїм змістом узгоджена з Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695), стратегією розвитку Чернігівської області на період до 2027 року (затверджена рішенням двадцять першої сесії обласної ради сьомого скликання 18.12.2019 № 4-21/VII зі змінами, внесеними 28.10.2020 № 43-25/VII), відповідає планам їх реалізації та економічним, соціальним, екологічним, інфраструктурним, територіальним й іншим аспектам розвитку громади.

Під час оновлення/актуалізації Стратегії у 2022 році було:

- внесено зміни до структури цілей та завдань;

- розширено змістовну частину поєктних ідей та заходів із виконання завдань Стратегії;

- сформовано орієнтовний фінансовий план реалізації Стратегії;

- розроблено План реалізації на весь період дії стратегічного документу, тобто на 2023–2027 рр.;

- доопрацьовано систему моніторингу на основі визначення вичерпного переліку відповідних індикаторів та показників.

Зазначена робота ґрунтувалась на наступних методологічних підходах:

•	В умовах війни, що триває в Україні, фокус діяльності Робочої групи що працює над розробкою місцевої Стратегії було зосереджено на вирішення питань прогнозування та стратегування/програмування повоєнного відновлення та розвитку.

•	Дотримання принципів та рекомендацій ОЕСР, ООН, Євростату, ЮНІДО щодо прогнозування, формування систем моніторингу і оцінки управлінських рішень (в тому числі в умовах повоєнного відновлення та розвитку).

•	Наскрізного врахування на всіх етапах роботи базових принципів RBM (управління, орієнтованого на результат), гендерної рівності, партисипації та інклюзії.

Структура Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки поєднує вимоги до державної та обласної стратегій з вимогами до середньострокових планів (програм) соціально-економічного розвитку, місцевих галузевих програм. Відповідно, вона складається з вступу, шести основних частин та додатку.

Таким чином, Стратегія розвитку Ніжинської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки відповідає на ключові питання, що стоять перед територіальною спільнотою: збереження її природного та соціального середовища, підвищення ступеня комфортності, формування безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання громадянської та підприємницької активності, розвиток власних продуктивних сил тощо. Тобто, зазначені у Стратегії напрями розвитку територіальної громади  цілком відповідають, як її власним інтересам, так і загальним засадам державної/ регіональної політики в т.ч. й в умовах повоєнного відновлення.

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДИ

1.1. Загальний опис Ніжинської міської територіальної громади

Ніжинська міська територіальна громада розташована на півночі України – майже в центрі Чернігівської області (Рис.1). Це південна межа природно-географічної зони українського Полісся. Рельєф рівнинний. Висота над рівнем моря – 118 м. Клімат – помірно-континентальний з достатньою кількістю опадів, теплим літом і порівняно м’якою зимою. Водні ресурси – ріка Остер та каскад ставків. Наявні корисні копалини як пісок (піщані ґрунти), глина.

Площа громади – 131,4 км кв., населення – 66747осіб. Демографічні процеси негативні – максимальної чисельності Ніжин досяг на початку 90-х рр. ХХ ст. Починаючи з 1993 року починається зменшення чисельності населення міста. На 01.01.1994 вона становила 83,0 тис. чол., на 01.01.1997 р. – 80,5 тис. чол., на 01.01.2010 р. – 74 тис. чол., на 01.01.2020 р - 67,4 тис.чол.

Практично 2/3 мешканців міста – українці, водночас місто має багатонаціональний та полікультурний характер. Крім представників традиційних етносів (росіяни – 15%, білоруси – 3%), у Ніжині проживають компактні громади ромів, ассирійців. Ще одна особливість – багато молоді (біля 17 тис.), адже тут працює Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя та Ніжинський агротехнічний інститут. Ніжин – наймолодше місто Чернігівської області.

Рис. 1. Центр громади та Чернігівська область  на мапі України

Теритріально на півночі та сході Ніжин межує з Вертіївською громадою, на заході – Крутівською, на півдні – Талалаївською. Всі – сільські. З них найбільша – Вертіївська. У складі громади – 5 населених пунктів, один – міський, чотири сільських. Старостинський округ один – Кунашівсько-Переяслівський.

Громада дуже компактна, максимальна відстань від адміністративного центру до найвіддаленішого населеного пункту (с.Переяслівка) – 11,4 км. Зовнішнє сполучення зорієнтовано на Київ (157 км), менше – на Чернігів   (90 км). Особливість – залізничне сполучення більш зручне для Ніжина, ніж автомобільне. Водночас обидва – гарні. Ніжин – вузлова дільнична станція  1-го класу Київської дирекції Південно-Західної залізниці. Крім того, поруч із містом (на відстані 10 км) проходить автомобільний шлях міжнародного значення МО2, а через саме місто – автомобільний шлях регіонального значення на території. В межах громади – транспортний аеродром. Таке сполучення робить Ніжин ідеальним транспортним хабом регіону.

Ніжинська громада – переважно промислова, але остання – лише мала та середня. Це міська громада – в селах живе біля 1,5% її мешканців (близько 0,8 тис.осіб). Щоправда, за площею між містом та сільською місцевістю приблизний паритет. Крім того, в місті Ніжин домінує садибний тип забудови, а більшість домогосподарств обробляють також земельні ділянки.

Ніжин – поліконфесійна громада. Тут діють різні православні церкви (ПЦУ та УПЦ), греко- та римо католики, протестантські громади, іудейська. Є два діючі монастирі – жіночий та чоловічий.

Ніжин має розгалужені міжнародні зв`язки, його партнерами є такі міста: Яніна (Греція), Свідниця, Олькуш, Дембіце (Польша), Прейлі (Латвія), Вахтебеке (Бельгія).

1.2. Історична довідка

Ніжин – історико-культурна  перлина України. Місто належить до найдавніших міст України, витоки якого починаються з часів Київської Русі, йому більше 1000 років. Це одне з небагатьох давніх міст в якому збережений унікальний  історико-архітектурний комплекс пам’яток історії, архітектури та культури. Хоча Ніжин відомий ще з часів Київської Русі початок його розквіту припадає на XVII ст. – після переходу земель Лівобережної України під владу Польської Корони міст та надання магдебурзького права, що заклало основи територіальної самоврядності. Втім найбільшого значення Ніжин здобув за часів Української козацької держави – Гетьманщини. Тоді місто стало столицею козацького полку та опинилося в вирі доленосних, часом – трагічних подій. Чи не найвідоміше – Чорна рада 1667 р. та обрання на гетьманство в Ніжині Івана Брюховецького. Поза тим місто успішно розвивалося як ремісничий та торговельний центр, набувши традиційних для нього рис багатонаціональності та полікультурності.

Ніжинська громада – батьківщина кількох діячів культури загальнонаціонального значення, а ще з кількома дуже тісно пов`язана. У Ніжинській гімназії вищих наук навчався Микола Гоголь, народився видатний мореплавець-дослідник Юрій Лисянський, фактично це батьківщина основоположника практичної космонавтики Сергія Корольова, поруч – село Заньки, звідки велика актриса та театральна діячка Марія Заньковецька, це батьківщина художника Миколи Самокиша, співака та поета Марка Бернеса, а ще – Ольги Хохлової, балерини, дружини Пабла Пікассо. З Ніжином також тісно пов`язані відомі грецькі, білоруські, єврейські діячі.

У місті – до 300 історичних будівель, з яких понад 70 мають велику культурну та історичну цінність. На державному обліку перебуває 6 пам'яток археології, 55 — історії, 12 — монументального мистецтва. Ніжин – добре збережений центр козацького полку XVII–XVIIIст. з відповідним архітектурним надбанням. Саме тут вперше з`явився архітектурний стиль, що став відомий як українське (козацьке, мазепинське) бароко.

Історико-культурні пам`ятки Ніжина групують так: Грецького братства, архітектурний-ландшафтний комплекс Миколаївського собору, Благовіщенського монастиря, вулиці Гоголя та центрального скверу, Історико-культурний комплекс ніжинської пошти, культові споруди і громадсько-житлова забудова вулиці Станіслава Прощенка, Історико-культурний комплекс Ніжинського замку та вулиці Базарної, Архітектурно-ландшафтний комплекс Ніжинської гімназії вищих наук і площі М. Гоголя, Історико-культурний комплекс Введенського монастиря.

Найдавніші архітектурні пам'ятки: Миколаївський собор, Благовіщенський собор (1702—1716) та ансамбль грецьких храмів — Михайлівська, Всіхсвятська та Троїцька церкви.

У 2017 р. Ніжин став одним із переможців всеукраїнської акції «7 чудес України: історичні міста та містечка», який проводив Фонд Миколи Томенка «Рідна країна».

Села Кунашівсько-Переяславського старостинського округу історично тісно пов`язані з Ніжином. Це козацькі села, що колись належали до Ніжинського козацького полку. Відповідно їхні традиції дуже схожі. Але є відмінність від міста – Ніжин яскраво полікультурний, а села – виразники еталонної української козацької культури, по селах громади добре збереглися фолкльорні традиції, а також матеріальна спадщина у вигляді традиційної архітектури, побутових речей та ін. Найбільше село громади, Кунашівка, веде свій родовід від козака Кунаша, що заснував його за часів Речі Посполитої – в 1629 р.

1.3. Створення нової територіальної спільноти

На час створення ОТГ Ніжин, як місто обласного значення, мало такі самі права, як і решта територіальних утворень. При цьому, зміст процесу об`єднання полягав у приєднання навколишніх сільських рад до міської ради. 31.10.2018 р. Ніжинська міська рада ухвалила рішення №2-44/2018 «Про надання згоди на добровільне приєднання Кунашівської сільської територіальної громади Ніжинського району (села Кунашівка, Паливода та Наумівське) до Ніжинської територіальної громади». Таким чином було розпочато приєднання Кунашівської сільської ради.

Найскладніше було переконати мешканців сільської ради в доцільності такого кроку. Відбулося кілька зборів мешканців сіл – за участю керівництва міської ради та місцевого осередку Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Зрештою, було прийнято позитивне рішення. Тому сприяв факт розміщення на території Кунашівської сільської ради сільськогосподарського виробництва Ніжинського консервного заводу (вирощування зернових), тобто дуже потужний економічний зв`язок із містом.

Водночас сформувати Ніжинську громаду відповідно до рішення Чернігівської обласної ради від 28 березня 2018 р. № 10-12/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 червня 2015 року «Про схвалення проекту перспективного плану формування територій громад Чернігівської області» не вдалося. Зазначене рішення передбачало входження ще таких сільських рад: Ніжинська, Талалаївська, Безуглівська, Колісниківська, Липоворізька. На практиці вони утворили окрему громаду – Талалаївську сільську.

Натомість 2020 р. відповідно до урядового рішення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020, №564-р про затвердження Перспективного плану формування територій громад Чернігівської області) до складу громади увійшла Переяславська сільська рада у складі одного села – Переяслівка. Вибори 25 жовтня 2020 р., утворення спільних органів управління (згодом – бюджету) ствердили факт утворення нової громади.

1.4. Населення громади

Станом  на 01.01.2022 в громаді проживало 66747 мешканців, із них 65924 - в місті. Всього до складу громади входить п`ять населених пунктів: місто Ніжин, села Кунашівка (центр Кунашівсько-Переяслівського старостинського округу), Паливода, Наумівське, Переяслівка.

Переважна більшість мешканців Ніжина – переселенці з навколишніх сіл. Місто довгий час зростало як за рахунок народжуваності, так і трудової міграції. Урбаністичні процеси досі тривають, але понад чверть століття спостерігається від`ємне сальдо природного приросту населення (Рис.2.). Крім того, посилився відтік мешканців до більших міст та за кордон, особливо негативного характеру процес міграції набув у 2022 році у зв’язку із військовою агресією росії. Ще гірша ситуація в селах, які тривалий час були донорами міста. Тож, в найближчі роки негативні демографічні тенденції домінуватимуть. З огляду на вищенаведене, а також враховуючи  важливість показника кількості населення для прогнозування варіантів подальшого розвитку місцевої  ТГ, саме ці данні (зміна кількості постійного населення громади, % до попереднього року) були визначені одним із 4 головних пріоритетних індикаторів системи МіО громади.

Поза тим Ніжин – наймолодше місто Чернігівської області. Частка молоді від 18 до 35 років складає 24%, осіб середнього віку (35 – 50 років) – 30%, осіб старшого віку (понад 51 рік) – 29%. Пенсіонерів дещо більше – 33%. Отже, у Ніжина чудовий кадровий потенціал. Так сталося, внаслідок діяльності на його території відразу чотирьох ВНЗ. Це накладає свій відбиток в сенсі більшого впливу молоді на життя громади.

Рис. 2. Відносна динаміка прирісту населення Чернігівської обл. та м. Ніжин (%, до базового 1994 року)

Серед населення переважають жінки (55%) з абсолютним домінуванням серед старшого віку.

За національним складом – переважно (63%) українців, 15% – росіяни, 22% – інші національності, серед яких виділяються євреї та білоруси.

Серед мешканців громади – численні вразливі категорії. Крім пенсіонерів, це ветерани (в т.ч. АТО/ООС) – 748 осіб, люди з інвалідністю – 5138, внутрішньо переміщені особи – 2619.

Вирішальним чинником для суспільної інтеграції є яскраво виражене почуття українського та місцевого патріотизму. Під час усіх подій з 2014 р. ніжинці продемонстрували надзвичайно високий рівень громадянської мобілізованості та згуртованості й надалі є активними в суспільній сфері.

1.5. Економіка громади

Промислове виробництво забезпечує зайнятість працездатного населення, наповнення бюджету громади. Стан промислового комплексу характеризує поступове оновлення виробничих потужностей.

У 2021 році активно впроваджували прогресивні технологічні процеси підприємства харчової та машинобудівної галузей: ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ТОВ «НіжинХліб», ТОВ «Ніжинський хлібобулочний комбінат», ТОВ НВП «Метекол», ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш», ДП «НВК «Прогрес».

У структурі виробництва 81% припадає на продукцію підприємств харчової галузі, частка продукції підприємств машинобудування складає 17%, інші -2,0% (Рис. 3.).

Рис.3. Галузева структура промислового виробництва громади (%)

На роботу промислових підприємств Ніжинської міської територіальної громади вплинули військові події: суттєве обмеження торговельно-економічних відносин в період воєнного стану, значне ускладнення логістики, міграція населення, відтік кваліфікованих кадрів, ріст цін на пальне та сировину, відсутність замовлень та ринків збуту виробленої продукції, а як результат неповна завантаженість виробничих потужностей, відсутність обігових коштів.

У структурі промисловості продовжує  переважати харчова галузь. Обсяги виробництва у харчовій галузі за 1 півріччя 2022 року склали                 1621,9 млн грн, що більше проти відповідного періоду минулого року на 947,9 млн грн завдяки збільшенню обсягів виробництва ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», який навіть в умовах воєнного стану нарощує обсяги виробництва. Підприємство є експортоорієнтованим - 93% продукції йде на експорт.

Стабільно забезпечували населення хлібом навіть в активний період проведення бойових дій ТОВ «НіжинХліб» та ТОВ «Ніжинський хлібобулочний комбінат».

В галузі машинобудування обсяги виробництва склали 72,3 млн грн, що менше проти відповідного періоду минулого року на 41,8 млн грн, або 63,4% від обсягів відповідного періоду минулого року.

Зменшили обсяги майже всі основні виробники галузі, зокрема                   ДП «НВК «Прогрес», ТОВ «Ніжинський механічний завод»,                                ТОВ «Ніжинмеханізація», ТОВ «НВП «Метекол», УВП УТОС. Тільки з серпня 2022 року почав частково відновлювати свою роботу ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш».

По виробництву меблів обсяги виробництва склали 678,4 тис. грн, що менше проти відповідного періоду минулого року на 551,6 тис. грн або 55 % від відповідного періоду минулого року. ВКПП «Кур’єр» тільки з кінця травня 2022 року відновив свою роботу.

У хімічній галузі обсяги виробництва склали 51,2 тис. грн, що менше проти відповідного періоду минулого року на 225,8 тис. грн або 18,5% від відповідного періоду минулого року. ПрАТ «Ніфар» виробництво фарб так і не відновили.

Підприємство ПрАТ «Ніжинський цегельний завод» забезпечує виробництво цегли, але в умовах воєнного стану виникла проблема з реалізацією продукції. Підприємство зупиняє діяльність та звільняє працівників.

Економіка Ніжина за останні тридцять років суттєво змінилася – старі промислові гіганти, що були її основою, або збанкрутували (тепер годяться хіба що в якості промислових майданчиків), або в рази скоротили обсяги. За рахунок власних коштів працюючих підприємств оновлюються виробничі потужності (по 100 млн на рік). Відкрилася низка нових підприємств –                ТОВ «Баришівська зернова кампанія», Філія «Ніжинський елеватор»,                СТОВ «Дружба-Нова». Успішно розвиваються низка інших підприємств, що виникли за роки незалежності України: ПП «Копиця», ТОВ «Просвітньо-виробничо комерційна фірма «Сяйво», ПП «Грівас». Серед старих підприємств – оновлено виробничі потужності брендового ТОВ «Ніжинський консервний завод», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат». Спільна риса всіх зазначених підприємств – інноваційність, сучасний менеджмент та відносно незначна чисельність працівників.

Продукція, що виготовляється в громаді, продається до кількох десятків країн світу. Головні країни-торговельні партнери: Великобританія, Малайзія, Швейцарія, Польща, Румунія, Нідерланди, Туреччина, Китай, Угорщина, Іспанія.

Пожвавився готельний бізнес – довгий час в Ніжині існував один готель «Ніжин». Тепер він реконструйований, поруч виникли «Park Hotel», «Уненеж», 2 готелі «Оріон» та ряд інших  приватних готелів.

На території Кунашівсько-Переяслівського старостинського округу працюють такі суб`єкти господарювання:

- ТОВ «Український аграрний союз» (вирощування зернових культур – ріпак, пшениця, соняшник, кукурудза на 4462 га, 82 працівника);

- ФГ «Липоворізьке» (кукурудза, пшениця, соняшник; 137 га,                       54 працівники).

Тваринництва немає, є лише в приватних господарствах.

Негативного впливу від наслідків військового стану зазнали і сільгоспвиробники. Заміновані значні ділянки землі стали причиною скорочення посівних площ.

Зокрема, ТОВ «Український-Аграрний-Союз» був вимушений чекати розмінування 986 га земель, що спричинило запізнення проведення посівної роботи. Не зважаючи на це було посаджено кукурудзу, соняшник, сою, ріпак, пшеницю та овочі. Загалом 3450 га земель було засіяно. Проте, 28 га землі залишились необроблені. Підприємство зберегло кількість постійних працівників на рівні минулого року, 82 особи.

Незважаючи на економічні труднощі, після відходу окупаційних військ, розпочало роботу товариство з обмеженою відповідальністю «Ніжинський пивзавод». На підприємстві виробляється 6 сортів крафтового пива під торговою маркою «Нежатина Nyva Brewery». Наразі на заводі створено 5 робочих місць. Потужність підприємства - 2 тони на добу.

На території Ніжинської міської територіальної громади на 01.01.2022 року здійснюють діяльність 1266 юридичні особи всіх форм власності. Кількість малих підприємств, що сплачують всі платежі, нараховує 161 підприємство, середніх – 18 підприємств.

Серед представників бізнес кіл домінуючі позиції займають фізичні особи-підприємці – 3374 особи.

В Ніжинській міській ТГ добре розвинута мережа закладів торгівлі та громадського харчування. На території громади здійснюють діяльність 8 супермаркетів, один торгово-розважальний центр, налічується більше 180 продуктових магазинів та більше 200 магазинів у яких представлено широкий асортимент непродовольчих  товарів, або ж реалізується змішаний асортимент товару, що сприяє якнайширшому та повнішому забезпеченню потреб жителів громади.

Рис.4. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (тис. грн)

Оскільки послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом обслуговування туристів, то ця сфера в нашій громаді  швидко розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної діяльності. Відтак, громадське харчування налічує 82 таких заклади: ресторан, 32 кафе, 9 кафетеріїв, 15 кулінарій, 4 закусочних,  16 їдалень та      6 буфетів, що займаються забезпеченням харчуванням шкіл та інших навчальних закладів.  Мережа закладів торгівлі та громадського харчування в громаді є динамічною, не зважаючи на останні події, відкриваються нові заклади, постійно розширюється  асортимент та підвищується якість обслуговування.

На території громади зареєстровано 12 ринків, один з яких є сільськогосподарським, а всі інші мають змішану спеціалізацію. Загальна кількість створених торгових місць на ринках складає 2289 одиниць, що повністю задовольняє потребу продавців у місцях для торгівлі.

В громаді відбувається активний розвиток сфери послуг, у тому числі й побутового обслуговування.

Відтак в громаді надаються наступні побутові послуги: послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів, послуги з ремонту взуття, виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням,  виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів, послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів, виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням, виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням, ремонт ювелірних виробів та багато інших.

Відмова ресторанних мереж і салонів краси, від послуг пралень та хімчисток зумовили згортання надання таких послуг і як результат – пересічному мешканцю, в разі необхідності, доводиться докладати зусиль до пошуків таких надавачів послуг.

Починаючи із квітня п.р. тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу в Ніжинській територіальній громаді.

У перші місці війни переважна більшість підприємців призупинили свою діяльність. Однак, і в нових умовах суб'єкти господарювання Ніжинської територіальної громади не тільки поступово повертаються до роботи, а і розпочинають новий бізнес (Рис.5.).

Рис. 5. Динаміка реєстрації суб'єктів господарювання на території Ніжинської ТГ

В результаті активних бойових дій на околиці міста пошкодження майна зазнали 4 підприємства: ПрАТ «Ніжинський цегельний завод», ТОВ «Оборонні технології», ТОВ «Баришівська зернова компанія», ТОВ «Комплекс Подолянка» та 11 фізичних осіб-підприємців.

Наразі відновили роботу близько 70% суб’єктів господарювання. Втім, більшість бізнесу запрацювала далеко не на повну потужність. Фінансових резервів суб’єктів господарювання може вистачити на кілька місяців, в кращому випадку на пів року.

Відповідно скорочується і можливість МСБ забезпечувати персонал – ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам погіршилась. Суб’єкти господарювання змушені звільняти працівників.

Війна створила чимало перепон для нормального  відновлення та функціонування бізнес-структур нашої громади. Зокрема, бойові дії на території держави спричинили логістичні проблеми – порушились усталені зв'язки, які були напрацьовані до війни. Так, зруйнований автомобільний міст через р. Десна ускладнює, а необхідність об'їзду - збільшує вартість доставки великоваговими транспортними засобами виготовленої продукції з Ніжинської громади. В таких умовах одні суб'єкти господарювання згортають свою діяльність, інші - мають можливість знайти нові рішення та напрацьовують нові ринки збуту.

При опитуванні представників бізнес-структур Ніжинської територіальної громади було виділено чи не найгострішою проблемою є відсутність або нестача фахових працівників. Крім того, відчувається дефіцит фахівців і у діючому бізнесі, оскільки такі працівники долучилися до лав збройних сил України.

Суттєвою проблемою для бізнес-структур нашої громади стало коливання курсу валюти та її девальвація, що в свою чергу спричинило подорожчання сировини, складність у придбанні імпортованого обладнання і як результат – подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, який в реаліях воєнного стану через зменшення свого доходу зменшив і попит на ринку споживчих товарів. Отож, підприємці громади зіштовхнулися ще з однією проблемою – зменшення попиту населення, а відтак зменшення обсягу товарообігу. Підприємці зменшили обсяг закупівель товарів для продажів, при цьому обсяг  запасів для продажу вичерпується.

Отже, при проведеному опитуванні були виявлені основні проблеми, з якими стикається бізнес Ніжинської територіальної громади: порушення чи відсутність налагоджених логістичних зав’язків, відсутність або нестача фахівців робітничих спеціальностей, коливання та девальвація національної валюти, зменшення попиту населення на ринку споживчих товарів та обсягів реалізації виготовленої продукції, ціни на паливо (Рис.6.).

Рис. 6. Основні проблеми бізнесу Ніжинської міської ТГ в умовах воєнного стану

В 2022 році продовжувалась співпраця із департаментом економічного розвитку Чернігівської ОДА та Агенцією регіонального розвитку щодо реалізації проєкту «Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області».

В рамках реалізації проекту  було виконано ремонт приміщення Бізнес хабу, придбано частину обладнання та техніки, решту планувалося придбати в поточному році, але введення воєнного стану в країні призупинив заплановані закупівлі.

Проте,  Бізнес хаб налагоджує співпрацю з бізнесом, організовує навчальні зустрічі для бізнесу, залучає до вебінарів, інформує про грантові програми та можливості, зміни в законодавстві, проводить анкетування. Протягом 2022 року в Бізнес хабі понад 100 учасників було залучено до заходів за темами: «є Питання - буде й відповідь», «Урядова програма єРобота: як отримати грант від держави».

Активно бере участь у заходах молодь - майбутні підприємці, члени Молодіжної ради. Актуальні питання на зустрічах – процес реалізації бізнес-ідей. Долучаються до заходів і представники депутатського корпусу міської ради.

1.6. Ринок праці

Достатньо велика кількість мешканців громади працює у сфері сервісу, насамперед у торгівлі – у цій сфері зосереджено майже чверть робочих місць громади. Промисловість на другому місці – близько 14% зайнятих, на третьому – освіта - 7,2%. Натомість сільське господарство складає незначну частку загального обсягу місцевого ринку праці. Найбільші сталі роботодавці в громаді – державні та комунальні підприємства й установи насамперед Управління освіти Ніжинської міської ради, «Спеціальний авіаційний загін ДСНС», КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» державне підприємство "Прогрес", Ніжинський державний університет        ім. М. Гоголя. Також крупний роботодавець (кількасот працівників) – ДП «Укрзалізниця».

На стан зайнятості впливає наявність військових частин, що розташовані в Ніжині. Разом державна та комунальна сфери дає більше робочих місць та надходжень до міського бюджету, ніж приватна (без врахування сервісу).

Для ринку праці Ніжина характерний високий рівень освіти працівників. З 40850 працездатних мешканців вищу освіту мають 14643 особи (36%), середню спеціальну – 17840 (44%), середню – 8367 (20%).

Жінки громади переважно зайняті у так званій бюджетній сфері (освіта, культура, соціальний захист, охороні здоров`я, публічне адміністрування). Залежно від галузі вони становлять від 60% до 80% зайнятих. Меншою мірою жінки представлені у промисловості. Зокрема машинобудуванні, транспорті, деревообробній галузі, що відображає традиційну для України професійну сегрегацію. Більш збалансованим є представництво жінок та чоловіків у будівництві, сільському господарстві та у сфері послуг.

Кількість працездатного населення становить 40,85 тис. осіб. За неофіційними даними рівень безробіття в громаді становить близько 16%.

В Центрі зайнятості зареєстровано 1% працездатного населення у працездатному віці.

Водночас до половини мешканців громади працездатного віку постійно чи тимчасового працює в Києві. Для громади притаманна «маятникова» міграція трудових ресурсів.

1.7. Бюджет громади

Бюджет Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік  затверджено рішенням Ніжинської міської ради від 21 грудня 2021 року № 7-18/2021 «Про бюджет Ніжинської територіальної громади на 2022 рік» по доходам у сумі 588 238, 9 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду бюджету –574 993, 9 тис. грн, доходи спеціального фонду  бюджету –13 245,0 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 2 100,0 тис. грн; по видатках у сумі 584 493,0 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету –  501 880, 3 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 82 612,7 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 71 467, 7 тис. грн (Рис.7).

ДОХОДИ 588 238,9 тис.грн

Загальний фонд

574 993,9 тис.грн

Загальний фонд

501 880,3 тис.грн

Спеціальний фонд 13 245,0 тис.грн

Спеціальний  фонд 82 612,7 тис.грн

ВИДАТКИ 584 493,0 тис.грн

Рис. 7. Характеристики місцевого бюджету

Враховуючи умови воєнного стану, складні умови для роботи бізнесу, несвоєчасну сплату податків або сплату податків до бюджету Ніжинської міської територіальної громади  не в повному обсязі, Ніжинська міська рада та її виконавчий комітет ретельно відстежують виконання бюджету, своєчасно проводять аналіз показників та з’ясовують причини виконання та недовиконання в розрізі бюджетоутворюючих податків.

Незважаючи на зміни до податкового та бюджетного законодавства, які стосуються місцевих бюджетів, в умовах воєнного стану бюджет Ніжинської міської міської територіальної громади за 8 місяців 2022 року виконаний на 109,9%.

За січень-серпень 2022  року  до  бюджету  Ніжинської міської територіальної громади зараховано 456 326,9 тис. грн. Уточнений план виконаний на 109,9%, початковий – 116,1%. В порівнянні з 8 місяцями 2021 року доходи збільшились на 72 074,1 тис. грн, за рахунок збільшення власних доходів бюджету на 79 370,4 млн грн, та в той же час зменшення офіційних трансфертів на 7 296,3 тис. грн (Рис.8.)

Рис. 8. Динаміка доходів місцевого бюджету громади, тис. грн

Доходи територіальної громади  загального фонду бюджету становили 450 013,5 тис. грн, (в тому числі із податків і зборів та інших платежів в - 362 252,0 тис. грн та офіційних трансфертів з обласного, державного та інших бюджетів - 87 761,5 тис. грн) та спеціального фонду в сумі           6 313,4 тис. грн (Рис.9.).

Рис. 9. Доходи загального фонду бюджету громади за  8 місяців 2022 року, тис. грн

Власних та закріплених доходів до загального фонду отримано 362 252,0 тис. грн. План виконано на 113,8%, додаткові надходження склали 43 863,0 тис. грн. В порівняння з січнем-серпнем 2021 року на 82 050,1 тис. грн більше. Збільшення доходів забезпечено в основному за рахунок:

- збільшення на 4 відсотки зарахування податку на доходи фізичних осіб до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (на 15 240,9 тис. грн);

- збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу на 75 248,0 тис. грн (в 6 разів);

- збільшення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;

- розширення кола платників, що можуть знаходитись на спрощеній системі оподаткування - на 3 групі за рахунок юридичних осіб – суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, крім того для платників 3 групи зняття обмежень щодо обсягу доходу та кількості найманих працівників.

Все це дало змогу збільшити надходження податку та збору на доходи фізичних осіб проти відповідного періоду 2021 року на 87 688,0 тис. грн, або на 56,2% та  надходження по єдиному податку на 2 230,6 тис. грн, або на 6,9%.

В той же час зменшились надходження по частині акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального на 1 140,1 тис. грн та на 3 877,0 тис. грн, відповідно,  по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 1 122,4 тис. грн, по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 1 912,6 тис. грн та по платі за землю - 902,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду бюджету територіальної громади складає податок  на  доходи  фізичних  осіб. За 8 місяців 2022 року надійшло 243 853,8 тис. грн, що становить 67,3% власних надходжень загального фонду бюджету. Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є Чернігівський ОТЦК та СП (від цього платника до бюджету надійшло 41 186,1 тис. грн) та  САЗ ОРСЦЗ ДСНС України (26 563,0 тис. грн).

Крім того, вагомим джерелом надходжень бюджету є плата за землю, що складає 17,1%. Плати за землю до бюджету громади надійшло 61 646,9 тис. грн. Найбільшим платником земельного податку є                              АТ  "Укрзалізниця". Надходження від цього платника за січень-серпень 2022 року склали 50 329,2 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 395,7 млн грн більше.

За 8 місяців 2022 року  бюджет  громади отримав 6 313,4 тис. грн доходів спеціального фонду,  що  складає  71,5%  затвердженого розпису на січень-серпень 2022 року.

У доходах  спеціального  фонду  найбільшу  питому   вагу  займають власні  надходження  бюджетних  установ  (74,5%), їх отримано в сумі 4 703,4 тис. грн, тобто 66,0% від обсягу визначеного на 2022 рік.

Видаткова частина бюджету за 8 місяців виконана на 68% в сумі 357 162,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду в сумі 347 389,2 тис. грн, або 58% до річного плану та по спеціальному фонду  в сумі 9 773,4 тис. грн, або на 16% (Рис.10.).

Рис. 10. Видаткова частина бюджету  громади за 8 місяців 2022   року, тис.грн

Воєнний стан вніс корективи у проведення видатків із бюджету. Для оперативного прийняття рішень проєкти змін до  бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік  затверджуються рішеннями виконавчого комітету Ніжинської міської ради  без погодження  відповідною комісією міської ради. Одноосібно рішенням міського голови затверджується  передача коштів  з місцевого бюджету  на потреби ЗСУ.

З урахуванням вимог постанови  Кабінету Міністрів України від 9.06.2021 № 590 зі змінами, щодо першочерговості  проведення видатків, були скорочені витрати на  проведення культурно-масових  та спортивних заходів, капітальні видатки, які передбачалися на проведення робіт по реконструкції, в тому числі   реконструкції парків та скверів (Графського парку, парку Шевченка, скверу Театральний), знято фінансування з проєктів громадського бюджету у 2022 році, з видатків на придбання матеріалів та проведення поточних ремонтів  в  установах та  закладах, які фінансуються із бюджету та з ряду цільових місцевих програм, які не можуть бути профінансовані у воєнний час.

Кошти перерозподіляються  на проведення  видатків за програмою з підтримки Збройних Сил України, заходи та роботи  з  територіальної оборони та фінансування  добровольчих формувань тероборони, в тому числі на матеріально-технічного забезпечення; на видатки стратегічного характеру, в тому числі ремонти по облаштуванню  споруд  цивільного захисту та захисних споруд (сховищ, укриттів) у закладах бюджетної  і комунальної сфер, видатки на відновлення пошкодженої інфраструктури та інші  незахищені, але вкрай необхідні роботи для функціонування  бюджетної та комунальної сфер Ніжинської міської територіальної громади.

1.8. Адміністртивні послуги

З 2014 року функціонує ЦНАП Ніжинської міської ради. Станом на 2022 р. в діючому переліку існують біля 200 послуг, які постійно оновлюються.

Адміністратори ЦНАП підключені до нового реєстру «Єдиний державний реєстр пошкодженого та знищеного майна внаслідок військової агресії РФ». За рахунок державної субвенції закуплено обладнання для видачі паспортних документів у вигляді ID карток паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Надаються послуги у сфері соціального страхування. В ЦНАП знаходяться робочі місця працівників управління соціального захисту населення та ПФУ. Два адміністратори ЦНАП підключені до Держгеокадастру України, що надає можливість отримати полуги за даним напрямком. З метою підвищення інформування населення про послуги, які вони можуть отримати в ЦНАП, створений за підтримки ООН, інформаційний кіоск.

1.9. Освіта громади

На цей час на території Ніжинської громади розташовані заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної, професійної  та вищої освіти

Так, усі заклади дошкільної освіти громади знаходяться у комунальній власності та розташовані у м. Ніжині. Працюють 15 закладів дошкільної освіти і 2 дошкільні підрозділи у Ніжинській гімназії №14 та Ніжинському навчально-виховному комплексі № 16 "Престиж". Два заклади дошкільної освіти №№17,21- комбінованого типу - мають у своєму складі спеціальні групи для дітей з вадами мови, зору та 1 група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

Загальна потужність закладів дошкільної освіти становить 1279 місць. З 2017 року мережу  розширено на 125 місць. Отримують дошкільну освіту за списком 1933 дитини (у 2020 році – 2127 дітей, у 2019 р. – 2332). Кількість дітей, які виховуються на 100 місць становить 151 (2021 р. - 164,  2020 р. – 185). Водночас, заклади дошкільної освіти відвідує 5 дітей із сільської місцевості, що становить 0,25% від їх загальної кількості.

З 2017 року простежується тенденція до зменшення кількості дітей дошкільного віку на території міста Ніжина. У 2019 році на закріпленій території мешкало 3123 дітей віком від 0 до 6 років, 2020 рік - 2856, на 01 вересня 2021 року - 2650, що на 206 дітей менше, ніж у попередній період.

Першого вересня 2021 року було відкрито лише 14 груп раннього віку – 301 вихованець. За поданням директорів закладів дошкільної освіти не відкрито 5 груп (ЗДО№№9,15,17,21,25), змінений режим роботи 3 груп (ЗДО№№1,2,13). При цьому зазначена тенденція спостерігається на тлі подальшого зниження динаміки народжуваності (Рис.11.).

Станом на 01.01.2022 року заклади дошкільної освіти відвідують на 194 дитини менше, ніж у 2021 році, і на 399 менше, ніж у 2019.

Рис. 11. Чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, (осіб)

Відповідно пропорційно зменшувалася кількість дітей у закладах дошкільної освіти, особливо у 2022 році у зв’язку з введенням військового стану (Рис.12.).

Рис.12. Кількість дітей у закладах дошкільної   освіти, (осіб)

Така ж ситуація і з наповнюваністю закладів дошкільної освіти за списковим складом: 2020 р. – 2127, 2021 р. – 1933, 2022 р. – 1555 здобувачів дошкільної освіти.

Кількість дітей, які виховуються на 100 місць становить у 2022 році  122, у 2021 році - 151, у 2020 році  - 164,

Зменшився і відсоток охоплення дітей дошкільною освітою віком від 1 до 6 років й становить 67% у 2022 році, тоді як у попередні роки цей показник сягав понад 90%.

В умовах воєнного стану заклади дошкільної освіти шість місяців перебували на простої.  Черговим викликом для працівників дошкілля стала можливість відновити функціонування закладів дошкільної освіти в очному форматі в умовах військового часу.

Так, рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 01.09.2022 року  №261 «Про збереження мережі закладів дошкільної освіти було відновлено очну форму навчання у 2 закладах дошкільної освіти №4 «Казочка» та №12 «Ромашка», а також у 2 дошкільних підрозділах гімназія №14 та НВК №16 «Престиж», у які  зараховано 238 здобувачів дошкільної освіти. Ці заклади мають власні укриття.  Решта закладів (13) не мають укриттів, тому не організовують освітній процес, а їх працівники перебувають на простої.

Проблема щодо подальшого розширення мережі закладів дошкільної освіти відсутня.

Контингент учнів закладів загальної середньої освіти  у  2021/2022   н. р. становив 7178 осіб, які навчалися у 277 класах. У порівнянні з 2020/2021 навчальним роком кількість учнів 1-11 класів зменшилась лише на 6 учнів, а кількість класів збільшилась на 3.

Розрахунок освітньої субвенції на заробітну плату педагогів залежить від середньої наповнюваності класів по закладах, яка в середньому становить 25,9 осіб, що на 0,3 менше минулого навчального року. За розрахунками, освітньої субвенції у розмірі 121,9 млн грн було б достатньо на заробітну плату педагогічних працівників. Низька наповнюваність класів у деяких закладах (№№4,5,6,11,12,14,17), які формують дефіцит освітньої субвенції на заробітну плату педагогічним працівникам, та певною мірою стримують  розвиток освітнього середовища всіх закладів загальної середньої освіти громади.

Низька наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти, які розташовані на околиці міста, виправдана своїм місцезнаходженням. Так ЗОШ І-ІІ ст. №№4, 12, які розташовані у центрі, роками не вкладаються у розмір прорахованої для них освітньої субвенції. Як наслідок, створюється дефіцит коштів освітньої субвенції, який покривається із бюджету громади.

У закладах освіти міста Ніжина станом на 01 вересня 2022 року працює 792 педагогічних працівників

Оплата праці педпрацівників із освітньої субвенції  на 2022 рік - 130 526,5 тис. грн (потреба -139 495,6 тис. грн, дефіцит - 8 969,1 тис. грн (забезпеченість 10,8 місяців). Інших працівників - 22 188,7 тис. грн (потреба - 36 673,9 тис. грн, дефіцит - 14 485,2 тис. грн (забезпеченість близько 8 місяців). Загальний дефіцит по зарплаті ЗЗСО становить 23 454,3 тис. грн й покривався за рахунок місцевого бюджету.

Питання оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти є актуальним і потребує вирішення.

Як вже зазначалося у закладах загальної середньої освіти  громади спостерігається поступове скорочення учнівського контингенту (Рис. 13.).

Рис.13. Здобувачі  загальної середньої  освіти, осіб

З метою створення сучасних умов для організації навчання, для приведення мережі до вимог діючої освітньої нормативно- правової бази, у 2022 році ліквідовані два заклади з найменшою наповнюваністю учнів.  Крім того, у 2022 році 598 учнів  перебувають за кордоном України, 16- за межами області. У закладах загальної середньої освіти навчаються 69 учнів, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, у дошкіллі - 9 осіб.

Війна змінила і форму навчання. Попередні два роки переважною була  офлайн форма навчання, на онлайн заклади переходили тільки під час карантину, який запроваджувався у зв’язку з коронавірусною інфекцією. Під час воєнного стану з  01 вересня 2022 року усі заклади освіти розпочали навчання в онлайн режимі. Зміна форми навчання проходить за погодженням з Ніжинською районною військовою адміністрацією. Станом на 20.09.2022 року: у трьох закладах – очна форма навчання, 4 – дистанційна,  8 – змішана.  121 учень перебуває на  сімейній формі навчання ( 2020 р. – 2 , 2021 р. – 21).

У системі позашкільної освіти Ніжина функціонували: 3 заклади (Будинок дітей та юнацтва, Станція юних техніків, Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді), у яких нараховувалося 2255 (2020 році - 2258) вихованців у 165 гуртках вихованців, що становить 31,4% від загальної кількості учнів.

Крім цього, у закладах загальної середньої освіти організовано роботу 124 (у 2021році 139) гуртків, у яких навчається 1961 вихованців (у 2021 році - 2077), що становить 27,3% (у 2021 - 28,9%).

Всього охоплено позашкільною освітою у закладах, підпорядкованих Управлінню освіти, та гуртковою, яка організована на базі закладів загальної середньої освіти, – 4216 вихованців, що становить 58,7 %, (у 2021 р. – 4335,  60,3%).

Для організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами функціонує Інклюзивно-ресурсний центр.

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в 2021-2022 навчальному році в інклюзивних класах ЗЗСО складає 24, кількість класів -18, асистентів – 17, 1- асистент дитини.

До 2 інклюзивних груп ЗДО №21 (2020-2021н.р.,) було зараховано 7 дітей з порушеннями слуху та опорно-рухового апарату. У 2021-2022 н.р. відкрито ще 2 інклюзивні групи для дітей з розладами аутистичного спектра – це у ЗДО №21 та ЗДО №13.  У 4 групах перебуває 11 дітей.

Одна з відмінних позитивних особливостей галузі освіти Ніжина – наявність вищих навчальних закладів, з них два – ІІІ – IV рівнів акредитації (державної власності). Вони не належать до сфери управління містом, підпорядковуються Міністерству освіти та науки України, але суттєво впливають на склад населення громади та його потреби.

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя – один з найстаріших навчальних закладів в Україні, заснований у 1805 р. Нині на семи факультетах університету (філологічному, історико-юридичному, психології та соціальної роботи, природничо-географічному, іноземних мов, фізико-математичному, культури і мистецтв) функціонує 28 кафедр, працює 297 викладачів, серед яких 29 докторів, професорів та 183 кандидатів наук, доцентів, навчається близько 3 тис. студентів та аспірантів.

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» на двох факультетах (інженерії та енергетики; економіки, менеджменту та логістики) готує спеціалістів з агроінженерії, цивільної оборони, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, обліку та оподаткування, менеджменту, агрономії, транспортних технологій.

ВНЗ – одні з найбільших працедавців на теренах громади, відповідно –платники ПДФО, в т.ч. – до міського бюджету (друге – третє місце).

Є також ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.

Комунальний заклад «Ніжинський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради готує фахівців на основі як базової, так і повної загальної середньо освіти «лікувальна справа», «сестринська справа».

Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради готує за спеціальностями хореографія; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; менеджмент соціокультурної діяльності; інформаційна, бібліотечна та архівна справи, діє знаменитий Академічний хор училища.

Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області». Тут готують насамперед кваліфікованих робітників: трактористів-машиністів сільгоспвиробництва, водіїв, електрозварювальників, слюсарів, монтажників, штукатурів, плиточників, кухарів, кондитерів, перукарів.

1.10. Культурна сфера

До сфери безпосередньо відповідальності міської ради, що знаходяться в підпорядкуванні її Управління культури і туризму, належать такі заклади: Ніжинська міська централізована бібліотечна система (5 філій), Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського, Ніжинський міський Будинок культури, комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська музична школа», комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська хореографічна школа». Зазначені заклади зорієнтовані на мешканців Ніжинської та навколишніх громад. Музей – одна із знаних візитівок міста, що відома далеко за його межами.

Крім того, як окрема споруда, існує Будинок культури у селі Кунашівка з віддаленим робочим місцем міського Будинку культури, однак культурні заходи там майже не проводяться. У селі Переяслівка Будинок культури не функціонує.

Унікальніший міський заклад культури – краєзнавчий музей, який виконує функції культурно-освітньої та науково-дослідної установи краєзнавчого профілю та забезпечує збереження, вивчення, популяризацію пам'яток природи, історії, матеріальної та духовної культури Ніжина та Ніжинщини як складової національної історико-культурної спадщини України.

Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського являє собою потужний музейний комплекс у складі семи відділів: історії м. Ніжина, «Природа Приостер’я», художній, археології та історії підземного Ніжина, «Меморіальний будинок-музей Юрія Лисянського», фондів, «Поштова станція». Зокрема, експозиція останнього побудована на основі архівних документів про Ніжинську пошту та присвячена історії розвитку Кінної пошти України з періоду Київської Держави – до кінця XIX ст. В цілому, за своєю побудовою це традиційний музей, побудований на основі показу оригінальних артефактів. Він потребує оновлення експозицій на засадах сучасної музейної справи.

З метою розвитку туристичного потенціалу громади ведеться робота по створенню інтерактивних музейних комплексів на базі вже існуючих відділів музеїв. Більш того, планується створення нових відділів з використання технологічних розробок в історичній пам’ятці «Будинок родини Спаських».

В цілому заклади культури охоплюють доволі широкий спектр інтересів мешканців (класична та сучасна музика, хорові співи, хореографія, образотворче мистецтво, народні ремесла), хоча й далеко не весь можливий.

До сфери культури громади належить Ніжинський академічний український драматичний театр ім. М. Коцюбинського Чернігівської обласної ради – один із лідерів культурного життя громади. Крім того, у складі університету діє низка музеїв: рідкісної книги ім. Г.Васильківського,           Ю. Лисянського, М. Гоголя, зоологічний, а також – картинна галерея.

За таку концентрацію культурних закладів, що спираються на потужні духовно-історичні традиції міста, Ніжин часом називають культурною столицею регіону. Разом з тим, переважна частина культурних закладів міста потребують додаткового фінансування на утримання в належному стані відповідних істричних споруд (або проведення їх реконструкції), впровадження сучасних засобів інтерактивної діяльності, ландшафтного осучаснення прилеглої теріторії та інше.

1.11. Спортивне життя

У місті Ніжині функціонує 5 спортивних шкіл (Ніжинська КДЮСШ, ДЮСШШ, ДЮСФШ, КДЮСШ «Дзюдо», КДЮСШ НМО ФСТ «Спартак»), в 14 секціях в яких займається 1306 дітей і з якими працює 42 тренери.

Вагомі здобутки Ніжинських спортсменів на спортивних аренах України, Європи та Світу дали життя новому спортивному закладу міста. Так, в червні 2022 року рішенням Х Сесії 8 скликання Ніжинської міської Ради № 19-10/2021 від 03.06.2021р. була створена Ніжинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Дзюдо».

Крім спортивних шкіл у місті створені умови для роботи 15 спортивних клубів і міських федерацій, які в своїй діяльності спрямовані, як на спорт вищих досягнень, так і на фізкультурно-оздоровчу роботу. В стінах спортивних клубів культивується 7 видів спорту і займається 800 чол.

Здобутком у розширенні спортивної бази міста стало придбання і установка «Скейт-парку»  в міському парку імені Т. Шевченка.

За рахунок громадського бюджету на міському стадіоні «Спартак» був облаштований спортивний майданчик із штучним покриттям для гри в волейбол, баскетбол та сектор для стрибків у довжину.

Також за рахунок громадського бюджету у міському парку імені Т.Шевченка був встановлений вуличний спортивний комплекс WORKOUT.

Для потреб жителів мікрорайонів в 2022 цьому році були встановлені два вуличних тренажера за адресою: вул. Незалежності, 21А, встановлено дитячий гімнастичний спортивний комплекс з гумовим покриттям за адресою: вул. Шевченка, 92В, облаштовано футбольне поле за адресою: вул.Воздвиженська, 29А.

Встановлені вуличні тенісні столи на спортивних майданчиках за місцем проживання населення за адресами: вул. Березанська, 8Г, вул. Шевченка, 92В, вул. Космонавтів, 54А.

В спортивному залі по вул.Прилуцька,156 встановлені інфрачервоні обігрівачі, розпочато ремонт боксерського залу та ремонт вбиралень.

Реалізовано соціальний проєкт президента України «Активні парки - локації здорової України». В приміщенні ДЮСШШ відновлена вентиляція, розпочато ремонт вбиральні (кошторисна вартість 200000грн).

Виготовлена проєктно-кошторисна документація реконструкції трибун міського стадіону «Спартак», та проекту міського басейну «Н2О», які є на цей час пріоритетними з точки зору забезпечення розвитку спортивного середовища міста й набувають особливого значення в умовах повоєнного відновлення життя громади.

1.12. Система охорони здоров`я

Місто Ніжин – центр одного з семи госпітальних округів Чернігівщини (перелік затверджений Кабміном у 2017р.). На теренах громади працюють такі заклади охорони здоров’я, підпорядковані міській раді:

-  Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська міська стоматологічна поліклініка";

- Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинський міський пологовий будинок".

«Первинка» – це міський ЦПМСД у складі 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Знаходяться вони в доброму функціональному стані – за рахунок місцевого бюджету приміщення відремонтовані та оновлено обладнання.

Кількість лікарів, що надають первинну медичну допомогу – 34 особи, середня кількість декларацій, укладених в розрахунку на 1 лікаря, що надає первинну медичну допомогу складає 1789.

«Вторинка» - насамперед, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького». Тут діють 10 відділень стаціонару, в т.ч. екстреної (невідкладної) медичної допомоги, реорганізованого в 2021 році в рамках Президентської програми «Велике будівництво», параклінічні служби, поліклініка та підрозділи, які утримуються за рахунок спеціальних коштів. Ліжковий фонд становить 315 ліжок, а потужність поліклініки 800 відвідувачів за зміну. Триває процес припинення КНП «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської міської ради Чернігівської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області та  подальший розвиток новоствореного медичного містечка.

КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» розрахований на 90 ліжок. Жіноча консультація забезпечує 200 відвідувань на добу. Стаціонарно працюють  відділення: приймальне, пологове, екстрагенітальної патології, гінекологічне та реанімаційне.

КПН «Нiжинська мicька стоматологiчна полiклiнiка» Нiжинської міської ради надає вторинну (спецiалiзовану) стоматологiчну допомогу у складi 6 лiкувальних вiддiлень: вiддiлення терапевтичноi стоматологiї з кабiнетом по лiкуванню хвороб пародонту i слизової оболонки ротової порожнини, кабiнет хiрургiчноi стоматологii з операцiйним блоком, ортопедичне вiддiлення з зубопротезною лабораторiєю, вiддiлення стоматологiї дитячого віку (дитяче вiддiлення), рентгенологiчний кабiнет, фiзiотерапевтичний кабiнет.

Протягом 2021 року міською радою вкладені кошти в сумі            1111,3 тис.грн у зміцнення матеріально - технічної бази медичних установ – ремонти та оснащення приміщень. На боротьбу з COVID-19 в 2021 р. місто виділило – 171,6 тис. грн.

Медзаклади працюють в медичній інформаційній системі Helsi та впроваджують електронний документообіг. Такі зусилля даються взнаки – показники якості надання медичних послуг та стану здоров`я пацієнтів покращуються.

Медичний коледж, що працює в Ніжині, готує молодший та середній медичний персонал, таким чином знімаючи кадрові питання на цьому напряму – щороку заклад випускає понад 500 спеціалістів. Але проблеми є – бракує лікарів (приблизно 25%), особливо – низки галузевих, адже вони знаходять більш оплачувану роботу за межами громади. Загрозою також є середній вік лікарів: 40 – 50 років, 15% – 20% лікарів – пенсіонери.

Активно розвивається приватний сектор медичних послуг: працює 31 аптека, особливо багато приватних стоматологічних клінік (переважно це лікарі-ФОПи).

Серед хвороб лідирують хвороби органів дихання, онкозахворювання. Більш поширеними стали хвороби системи кровообігу, рак шкіри. Серйозною проблемою є наркоманія. Натомість споживання міцних алкогольних напоїв та алкоголізм зменшуються. Показники захворюваності на туберкульоз всіх органів та туберкульоз легень на протязі останніх років знижуються.

Не зважаючи на воєнний стан, міська лікарня працює та надає спеціалізовану медичну допомогу по основним напрямкам згідно договору «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з НСЗУ. Практично весь медичний персонал залишився на своїх робочих місцях.

Підприємство надає медичні послуги за 16 напрямками, які є актуальними як в мирний, так і у воєнний час.

Одним з напрямків, що є новим та потребує розвитку, являється медична реабілітація. Належний розвиток даного напрямку передбачає навчання спеціалістів та відповідного облаштування відділення.

Під час воєнного стану лікарня отримала гуманітарну допомогу у вигляді ліків, виробів медичного призначення, обладнання (УЗД-апарат, монітори пацієнта, операційний стіл, апарати ШВЛ, ЕКГ-апарат тощо), що стало вагомим чинником в економії власних ресурсів та грошових надходжень з НСЗУ.

Показники діяльності лікарні під час воєнного стану вказують на деякі зменшення роботи амбулаторного підрозділу та збільшення роботи стаціонару.

Проблемним суспільно-соціальним питанням, що пов’язане з роботою закладу, є збільшення кількості осіб без постійного місця проживання. Госпіталізація вище вказаних осіб до лікарні без показів до стаціонарного лікування, а лише за соціальними показниками не передбачена договором «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з НСЗУ. Тимчасове місце перебування осіб без постійного місця проживання, з можливістю оформлення необхідних документів та влаштування в заклади соціального спрямування, повинно бути визначено окремо, й бажано не в лікувальному закладі.

1.13. Соціальний захист

В Ніжинській територіальній громаді діють два комунальні заклади, які надають базові соціальні послуги населенню громади та внутрішньо переміщеним особам.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради надає особам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, соціальна адаптація та натуральна допомога.

У відділенні денного перебування територіального центру громадянам похилого віку та особам з інвалідністю забезпечується надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». Проте існує необхідність покращення інституційної і організаційної спроможності «Університету третього віку».

Задля збільшення чисельності отримувачів послуг та кількості наданих послуг, покращення якості надання послуг, доступності соціальних послуг саме тих осіб, що проживають у віддалених районах міста та сільській місцевості, в закладі запроваджується інноваційний сервіс «Мобільна соціальна служба» для надання соціальних послуг догляду вдома та натуральної допомоги особам похилого віку і особам з інвалідністю.

Ніжинський міський центр соціальних служб Ніжинської міської ради надає особам/сім'ям з дітьми, які перебувають в СЖО або під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння в складні життєві обставини такі соціальні послуги: інформування, консультування, посередництво, представництво інтересів, соціальна адаптація, соціальний супровід осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальна інтеграція/реінтеграція, соціальна профілактика.

При Ніжинському міському центрі соціальних служб працює спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Задля зменшення кількості випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, при центрі ініційовано створення денного центру з кризовою кімнатою для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Служба також надає необхідну психологічну підтримку та допомогу внутрішньо переміщеним особам та сім'ям чи особам, які постраждали від військової агресії та опинилися під час війни в складних життєвих обставинах.

Військова агресія рф, порушивши усталений ритм життя країни та кожної з громад, наклала свій відбиток на функціонування кожної із сфер життєдіяльності, в т.ч. соціальної.

Зміни торкнулись перш за все організації здійснення соціальних виплат в умовах знаходження території громади в зоні активних бойових дій. Уряд забезпечив безболісне здійснення цього процесу, організувавши централізоване нарахування та виплату соціальних допомог, житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Крім того, за урядовими рішеннями, було продовжено виплату на період воєнного стану та місяць після його скасування низки соціальних виплат, які були призначені отримувачам до початку воєнних дій.

Це дозволило зберегти рівень соціального захисту всіх категорійних верств громадян та не допустити зменшення кількості одержувачів соціальних виплат.

На цей час отримувачами субсидій є 7 450 осіб та допомог - 5 532 осіб. що тотожно довоєнному рівню.

Навіть у кризовий період початку бойових дій, коли частина жителів громади змушена була залишити своє постійне місце проживання, соціальні виплати їм продовжували та продовжують виплачуватись.

Не залишились поза увагою внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток в Ніжинській міській територіальній громаді. Наразі стали на облік за фактичним місцем проживання в громаді 2773 внутрішньо переміщені особи. Тоді як на 1 січня 2022 року таких осіб було всього 556.

Всі, хто має згідно з чинним законодавством таке право (особи, що перемістились з тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії, чи житло яких зруйноване) одержують щомісячну грошову допомогу на проживання. Сьогодні це 777 внутрішньо переміщених осіб.

Водночас, жителі громади, які безоплатно надали внутрішньо переміщеним особам для проживання своє житло, мають змогу одержувати компенсацію своїх витрат. Таку компенсацію нараховано 121-му власнику житла за розміщення 279 внутрішньо переміщених осіб.

Розмір компенсації за одну особу в день протягом опалювального періоду складає 30,00 грн., неопалювального періоду – 14,77 грн.

Весь комплекс соціальних гарантій, зокрема у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, забезпечення технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами надається потребуючим відповідно до потреб.

Водночас варто відмітити зменшення кількості осіб, що оздоровлюються. Проте це пов’язано виключно з безпековою ситуацією в країні.

Всі жителі громади, що мають потребу та право на одержання соціальних послуг, 100-відсотково охоплені обслуговуванням закладами соціального обслуговування – територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центром соціальних служб.

1.14. Громадська безпека

Безпеку громади забезпечує понад 130 штатних працівників Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

Також, з метою забезпечення на території м. Ніжина охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян у 2021 р. засновано комунальне підприємство «Муніципальна служба правопорядку-ВАРТА» Ніжинської міської ради.

На території громади встановлено кілька десятків відеокамер, об’єднаних у мережу (система «Безпечне місто»). Втім – потреба більша. Протягом останніх трьох років Ніжинським відділом поліції щорічно реєструвалося понад одна тисяча кримінальних проваджень за фактом скоєних злочинів, вчинених на території м. Ніжина та старого Ніжинського району. Це показник не зростає, але й не зменшується. Також потребує модернізації система забезпечення належних умов безпеки дорожньо руху та подальшого ії пристосування для людей з особливими потребами.

1.15. Транспортна інфраструктура

Перевезення пасажирів по місту Ніжину здійснюється по 14 автобусним маршрутам, які охоплюють всі віддалені мікрорайони міста, включно з Кунашівсько-Переяслівським старостинським округом. 100% перевізники – приватні підприємства, комунального транспорту міська рада не має. Перевезення пасажирів здійснюють приватні підприємства автобусами малої та середньої місткості.

На даний час громадський транспорт не забезпечує бажаний рівень комфорту. На маршрутах відсутні автобуси з обладнанням для перевезення осіб з інвалідністю, а особливо із порушеннями опорно-рухової системи. Альтернативи йому, крім таксі, немає. Запровадження послуги соціального таксі дозволить вирішити дану проблему.

У Ніжині інтенсивне зовнішнє автобусне сполучення. Громада знаходиться на перетині транспортних шляхів, які проходять з заходу на схід та з півночі на південь. Тут працює автостанція, яка обслуговує обласні та місцеві маршрути. Ніжин – найбільш зручне місто, аби доїхати звідси у будь-який куточок Чернігівщини або ж виїхати звідси.

Ніжин – вузлова дільнична станція 1-го класу  Київської дирекції Південно-Західної  залізниці.  Поруч з Бахмачем – це один із двох найбільших залізничних вузлів у регіоні. Крім значних перевозок товарів тут курсують численні пасажирські поїзди, в тому числі до Чернігова.  Крім того, звідси зручно доїхати залізницею до Харкова, Львова, Одеси, інших значних міст.

На території громади є залізничні зупинки:

-  в межах міста «Ніжин», «Ніфар» та «Мигалівка» (гілка на Чернігів);

- на території Кунашівсько-Переяславського старостинського округу, приблизно за 1,5 км від його найбільших сіл - «Приостерне» (гілка на Бахмач).

Стратегічно важливе значення має розташований у місті аеродром, на якому базується спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Це колишній військовий аеродром, що здатний приймати великовантажні літаки, але необхідної сервісної інфраструктури він не має.  Для її будівництва, що створить необхідні умови для комерційних перевезень, міська рада має намір використати земельну ділянку комунальної власності поблизу аеродрому.

Тож, поєднання усіх видів транспортного зв’язку (крім водного) дає можливість розвитку Ніжинської міської територіальної громади як логістичного центру Північно-Східної України.

1.16. Житлово-комунальне  господарство

Особливість інфраструктури Ніжина – вона розраховувалася на велике промислове місто, нинішньому Ніжину складно утримувати те, що є. На території громади комунальні послуги надають як комунальні підприємства, так і приватні, поширені ОСББ (утворено 98), що обслуговують багатоквартирні будинки.

Вагоме місце в розвитку системи життєдіяльності населення займає комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства». Підприємство є багатопрофільним і виконує переважну частину робіт, спрямованих на забезпечення належного санітарно-технічного стану територій загального користування.

Так, підприємством забезпечується безперебійна робота зовнішнього освітлення (85% – по місту, 50% – по селах) та світлофорних об’єктів, виконання робіт з утримання та благоустрою територій загального користування (підрізання кущів і дерев, видалення аварійних дерев, озеленення вулиць, прибирання і викошування територій, грейдерування доріг, поточний ремонт малих архітектурних форм, видалення стихійних сміттєзвалищ тощо), утримання кладовищ та функціонування громадських вбиралень, а також надання транспортних послуг на замовлення фізичних та юридичних осіб.

В результаті провадження господарської діяльності підприємство забезпечує зайнятість населення різних вікових категорій. Загальна чисельність працюючих підприємства за 2021 рік склала 208 осіб.

Підприємство поширює свою діяльність на всю територію громади, включно з колишніми сільськими радами. Прибуток підприємства за 2021 р. склав 224 тис. грн.

Основним замовником послуг підприємства є територіальна громада (близько 30% від загального обсягу). Послуги з поводження з побутовими відходами складають 60% від загального обсягу реалізації послуг, решту - послуги на замовлення окремих юридичних та фізичних осіб.

Утворення побутових відходів здійснюється у всіх населених пунктах Ніжинської територіальної громади. Джерелами утворення відходів є житлові будинки, а також підприємства, установи, організації.

З метою приведення громади  до належного санітарного стану на  її території були встановлені контейнерні майданчики (168 шт., з них 25 – в освітніх закладах), облаштовані клітками - контейнерами для роздільного збирання ТПВ (198 шт.) та для остаточних відходів.

Збирання  здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.

Перевезення побутових відходів забезпечується спеціальними транспортними засобами – сміттєвозами згідно встановлених графіків. Роздільно зібрані відходи як вторинна сировина перевозяться до дільниці сортування відходів, де проходять розподіл за видами та підготовку до передачі сміттєпереробним заводам.

Також, сортування відходів здійснюється на шести сміттєприймальних пунктах, що розташовані в найбільш густо населених районах житлової забудови (багатоквартирний житловий сектор).

Решта твердих побутових відходів перевозиться та розміщується на діючому полігоні ТПВ. За роки експлуатації полігону ТПВ (1969 - 2021 р.р.) на його території захоронено 4141,9 тис. м.куб. відходів.

Послуги з поводження з побутовими відходами підприємство надає споживачам на умовах індивідуальних договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами. Послугою з поводження з побутовими відходами охоплено 100% домогосподарств м. Ніжина та сіл Кунашівка та Паливода. Натомість питання підтримки робочого стану контейнерного парку, логістики ТПВ та відповідного полігону є вкрай актуальними.

Централізоване теплопостачання проблемне: хоча котельні – міська власність, однак знаходяться вони в управлінні ТОВ «НіжинТеплоМережі». 40% акцій цього підприємства належать громаді, 60% - АТ «Облтеплокомуненерго». Тарифи високі, якість послуги не завжди задовольняє мешканців міста.

Критично важливі послуги з водопостачання та водовідведення забезпечує КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Ця послуга здійснюється лише на території Ніжина. Водопостачання проводиться шляхом експлуатації п'яти водозаборів. Загальна кількість артезіанських свердловин – 17. Протяжність водопровідних мереж – 274,4 км, каналізаційних – 76,2 км. Послугами водопостачання в місті користується 57979 чоловік.

З роками частка ветхих та аварійних мереж тільки збільшується і на сьогодні становить 48,7 % для водопровідних та 69,3%, для каналізаційних мереж відповідно. Необхідна планова та послідовна заміна мереж з реконструкцією об’єктів критичної інфраструктури. Водовідведенням забезпечені в основному багатоповерхові будинки. Необхідно розбудовувати каналізаційну мережу для забезпечення потреб приватного сектору.

У Ніжині відсутня централізована мережа дощової каналізації. Через це під час рясних дощів частина територій та вулиць підтоплюються. Відведення дощових вод з території міста та вулиць здійснюється поверхневим способом – переважно в канави, кювети та водні об’єкти без очищення.

Ця проблема частково вирішена. У 2020 році по вулиці Незалежності реалізовано проект «Будівництво системи водовідведення по вул. Незалежності м. Ніжин Чернігівської області». В подальшому при плануванні робіт по реконструкції вулиць міста будуть проводитися роботи по відведенню поверхневих вод.

На теренах Ніжинської громади діють всі провідні оператори мобільного зв`язку. У Ніжині прокладено оптоволокно, що забезпечує швидкість Інтернету до 100 Мбіт/с. Також у місті працює швидкісний мобільний Інтернет 4G. У Кунашівському старостинському окрузі є лише дротовий Інтернет (через телефонну мережу), його швидкість – 0,1 – 2 Мбіт/с, що є недостатньою.

У 2022 році ситуація на підприємствах комунальної сфери є складною, але контрольованою. Всі підприємства продовжують працювати та виконувати свої завдання не зважаючи на проблемні питання, а саме:

- значне підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин що призвело до різкого збільшення собівартості послуг;

- порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі, коли в умовах воєнного стану визначений перелік пріоритетних видатків бюджету, тобто цілий ряд видатків, що були передбачені міськими цільовими програмами на сьогодні не фінансуються;

- низька платоспроможність населення що призвела до зменшення сплати за надані послуги та  до  зменшення обігових коштів підприємств;

- законодавчо припинене примусове стягнення  з населення боргів за комунальні послуги, як результат зменшився відсоток проплати за отримані послуги з 95% до 72%.

Як позитивне в роботі комунальних підприємств можна відмітити, що робота стала більш орієнтована на надання послуг в екстремальних умовах. Завдяки допомозі держави, органів місцевого самоврядування, волонтерським, громадським та гуманітарним організаціям підприємства частково забезпечені електро- та іншим обладнанням, що дозволяє контрольовано надавати послуги не зважаючи на відсутність електроенергії.

Віднесення підприємств до об’єктів критичної інфраструктури дозволяє більш ціленаправлено використовувати обігові кошти. Визначено потребу в резервних джерелах електроенергії - генераторів на випадок знеструмлення об’єктів підприємств критичної інфраструктури.

Загальний розмір доходів комунальних підприємств за результатами діяльності за І півріччя 2022 року склав 82,8 млн грн, що на 8,7 % або на 6,7 млн грн більше до  відповідного періоду минулого року.

Загальні витрати підприємств за звітний період – 82,8 млн грн, що на 7,3 % або на 5,6 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фінансовий результат діяльності підприємств комунальної власності міської ради за І півріччя 2022 року – збитковий (сальдо) розміром 764,8  тис. грн, у тому числі чистий прибуток – 670,2 тис. грн, збиток – 1435 тис. грн, тоді як за І півріччя 2021 року комунальні  підприємства отримали збитковий фінансовий результат, що склав 1014,1 тис. грн (рис.14.).

Рис. 14. Фінансовий стан комунальних підприємств

1.17. Просторове планування

На сьогоднішній день виконані наступні генеральні плани населених пунктів Ніжинської територіальної громади:

- Генеральний план та План зонування території м. Ніжин Чернігівської області (затверджені 4 жовтня 2017 року. Ознайомитися з документами можна за посиланням: https://nizhynrada.gov.ua/nmr/mistobudivna-dokumentaciya/generalniy-plan-mista).

- Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області (затверджений 03 червня 2021 року. Ознайомитися з документами можна за посиланням: https://nizhynrada.gov.ua/nmr/mistobudivna-dokumentaciya/generalniy-plan-mista).

- Генеральні плани с. Наумівське Ніжинського району Чернігівської області та с. Паливода Ніжинського району Чернігівської області знаходяться в завершальній стадії розроблення.

Генеральним планом м. Ніжин визначені такі функціональні зони:

- Сельбищна зона

- Зона загальноміського центру

- Виробнича зона

- Ландшафтно-рекреаційна (озеленені території).

Сельбищна зона – найбільша за територією. Передбачена для розміщення житлової забудови, громадських центрів культурно-побутово-торгового обслуговування, зелених насаджень, вулиць.

Зона загальноміського громадського центру формується як полі функціональна система, що містить в собі функції управління, ділову діяльність, торгівлю, культурно-побутову, екскурсійну та туризму, відпочинку тощо.

Ця зона історично формується на території «Старе місто» та в прилеглих кварталах. «Старе місто» як історичний центр міста потребує особливої уваги.

Існуюча історична забудова та така, що відновлюється у функціональному призначенні, повинна мати переважне призначення для розміщення об’єктів туристичної інфраструктури (виставкові зали, музеї тощо).

За своєю містобудівною ємкістю історично сформована система міського центру не може задовольнити потреб як зона громадської активності всього міста. Тому передбачається подальше будівництво об’єктів громадського призначення в прилеглих кварталах та в напрямках головних планувальних вісей міста – вулиця Шевченка та вулиця Незалежності.

Виробнича зона формується за принципом спадкоємства із сучасним станом містобудівної ситуації по розміщенню промислово-комунальних територій. Виробничі зони мають під’їзні залізничні колії (в південній частині міста) та зручні транспортні зв’язки з районами міста.

Деякі підприємства, які функціонують в сельбищній зоні міста і створюють небезпеку середовищу та дискомфорт населенню, передбачається до поступового перенесення у промислові зони міста.

Головне завдання – найбільш ефективне використання існуючих виробничих територій. Передбачається реорганізація, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво нових підприємств з випуском високоякісної конкурентоспроможної продукції з використанням інноваційних технологій, що значно зменшує їх санітарно-захисні зони.

Зелені насадження – невід'ємний елемент планувальної структури міста. Вони мають вплив на композицію забудови та впливають на санітарно-гігієнічний стан і мікроклімат навколишнього середовища.

Генеральним планом передбачається формування комплексної зеленої зони за рахунок забезпечення безперервності озеленених територій. Згідно функціонального зонування виділяються озеленені території загального користування, обмеженого користування і озеленені території спеціального призначення.

Для забезпечення належного санітарно-екологічного стану необхідно забезпечити захист водних ресурсів від забруднення та висихання.

Передбачається впорядкування русла річки Остер, очищення її берегів, упорядкування існуючих зелених насаджень; влаштування комплексних місць відпочинку з врахуванням потреб різних груп жінок та чоловіків, в тому числі, маломобільних.

Благоустрій території міста передбачає комплексні заходи з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації, що забезпечить комфортні умови для праці, побуту та відпочинку жителів громади.

Територіальною проблемою є те, що переважна більшість зелених зон знаходиться в центрі міста, а у спальних районах та на периферії спостерігається брак подібних об'єктів та зелені зони не сприймаються жителями громади як такі через відсутність відповідного благоустрою.

Візитівка Ніжина – пішохідна вулиця Гоголівська в самому центрі міста. Її протяжність – близько 800 м. Тут та на прилеглій території спостерігається підвищена вулична активність і концентрація громадських закладів, що дозволяє позиціювати всю територію як публічний простір.

На даний час планується внесення змін до генерального плану м. Ніжин Чернігівської області, визначених за результатами містобудівного моніторингу.

1.18. Стан навколишнього середовища, екологія

На території громади немає корисних копалин національного значення, лише місцеві – пісок (піщані ґрунти), глина. На Ніжинському родовищі видобувають суглинок, що розробляє ПрАТ «Ніжинський цегельний завод».

Водні ресурси представлені насамперед річкою Остер (притока Десни). Її стан невпинно погіршується – частина русла (за межами громади) зникла, а загальний рівень води значно знизився. Це наслідок не лише кліматичних змін, але й розорення сільгосппідприємствами пойми річки, що необхідно припинити. Що ж до русла річки – воно вимагає очистки. Подібні проблеми й на каскаді ставків.

За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів на сьогоднішній день одним з основних проблемних питань стану водних об’єктів на території Ніжинської територіальної громади є виснаження водних ресурсів під впливом кліматичних змін та низки антропогенних чинників.

За даними аналізу гідрометричної та гідрологічної інформації на водних об’єктах громади вже кілька років поспіль зберігається тенденція маловоддя: протягом осінньо-зимового періоду спостерігається стійкий дефіцит опадів, весняне водопілля проходить з показниками близькими до найнижчих за період спостереження, а тривалий період сухої та жаркої погоди у літній період року призводить до виникнення низької (за рівнями та витратами води) літньої межені, яка набуває ознак гідрологічної посухи, чи наближається до неї.

Як наслідок, спостерігаються випадки зменшення рівня води до критичних відміток та пересихання водотоків, струмків і потічків, побудованих на них ставків, ставків – копаней та часткове пересихання ділянок річок.

Пониження рівнів води у водоймах призводить до виникнення пожеж на торфових землях, відсутності води у свердловинах і колодязях та неможливості акумуляції поверхневого стоку в необхідних обсягах у водосховищах, ставках, каналах. Виснаженню водних об’єктів сприяє посилення антропогенних чинників.

Через розорювання заплав та водоохоронних зон річок їх басейни практично позбавлені природних біофільтрів, що призводить до берегової ерозії, винесення значної кількості органічних і неорганічних речовин у водостік навіть при незначному дощі. Наслідком цього є замулення та обміління річок.

Використання пестицидів на переважній більшості оброблюваних земель є причиною погіршення якості води, вимирання риби та водної рослинності.

У межах міста розташовані дві території природно-заповідного фонду Чернігівської області. Перший – найстаріший у місті Графський парк, заснований у другій половині XVIII ст. Це пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення загальною площею 5 га, що налічує близько 100 рідкісних порід дерев і кущів. Нині знаходиться у доволі занедбаному стані та потребує санації. Другий – ландшафтний заказник місцевого значення «Чирвине», загальною площею 4,3 га.

Також в межах міста є ліс (8 га) та чотири сквери.

У зв`язку зі скоченням промислового виробництва негативний вплив на природне середовище в останні чверть століття зменшився, але він істотний. Існують такі екологічні проблеми:

- падіння рівня грунтових вод та обміління річки Остер;

- замулення каскаду ставків, в тому числі найбільшого – Ніжин-озера;

- підтоплення низки будинків біля Ніжин-озера;

- скидання консервним заводом погано очищених відходів (щоправда – органічних);

- забруднення повітря елеваторами під час сушки збіжжя;

- спалення мешканцями побутового сміття;

- осіннє-весняне спалювання листя та трави;

- стихійні сміттєзвалища сусідніх громад (насамперед, Вертіївської).

Рівень зазначених проблем різний, так само – зусилля, необхідні для їх розв`язання. Найбільш складні пов`язані з використанням водних ресурсів – свого часу під час на теренах Ніжина була поглиблена природна впадина, а земля віддана під забудову. Як наслідок подвійна проблема – замулення ставків та підтоплення будинків. Висихання р.Остер пов`язано насамперед з розорюванням її пойми. Інші проблеми є не настільки складними: очисні фільтри можна встановити кращі, стихійні сміттєзвалища ліквідувати, а  мешканців переконати відмовитися від традицій спалювання відходів, посиливши аргументи штрафами.

Під час розробки документу розглянуто:

- Національний план дій з охорони навколишнього придного середовища на період до 2025 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 21.04.2021 №443-р;

- План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №932-р;

- Національний план управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №117;

- Державну стратегію управління лісами України до 2035 року та пореційного плану її реалізації у 2022-2024 роках, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1777-р;

- рішення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелювання, створеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №20;

- Стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №688-р;

- План заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 №1567-р;

- Цілі Сталого Розвитку, затверджених 70-ю сесією Генеральної асамблеї ООН (резалюція від 25.09.2015 70/1).

1.19. Громадська активність та волонтерська діяльність

Усього в місті зареєстровано 218 об’єднань громадян, але не всі вони є дієвими. Серед них – кілька дуже активних, що кожного року реалізують або окремі заходи, аби ж цілісні проєкти за участю десятків, сотень, часом – тисяч мешканців. Як правило, вони працюють з молоддю у сфері спорту, культурно-мистецькій, освітній, історії, а також ОСББ. Щодо останніх – створена та активно працює асоціація ОСББ, до складу якої входить біля 100 таких об`єднань власників квартир.

Є також національні громадські організації – ассирійців, ромів (ГО «Зор»). При міській раді діє громадська рада – 25 осіб. Її члени брали участь у Робочій групі з розробки Стратегії розвитку Ніжинської територіальної громади на 2023 - 2027 роки.

Громадська ініціатива в недавньому минулому призвела до утворення комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр». Проведене у 2018 році опитування мешканців громади засвідчило брак вільного молодіжного простору. Надалі ініціативна група провела збір коштів, заручилася підтримкою міської ради та зуміла залучити програму розвитку ООН. В результаті виник осередок соціально активної молоді. Серед волонтерських груп найвідоміша «Час для нас». Вона створена при кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи НДУ з 2016 року.

Велику громадянську активність проявляють релігійні організації (ПЦУ, ПЦУ, УГКЦ, адвентистів 7-го дня) – без різниці конфесій. З початком неоголошеної російсько-української війни представниками п`яти церков було утворено молитовний майданчик, спрямований на консолідацію різних конфесій та на підтримку волонтерства.

Частина (меншість) мешканців громади свідомо використовує інструменти участі. Про це свідчить, зокрема, успіх партисипативного бюджету – значна конкуренція серед малих (до 100 тис. грн) проєктів. Щоправда, на складніші (400 тис. грн) конкурсних пропозицій надходить мало.

Попри вищезазначене, загальний рівень громадянської активності високим назвати не можна. Він має більш точковий характер, пов`язаний переважно з великими зовнішніми потрясіннями, коли в рази зростає потреба спілкування та взаємної підтримки. Скажімо, у місцевих виборах 25.10.2020 взяли участь біля 15 тис. мешканців із 40 тис., які мали право голосу. Поки що, рівень громадянської активності не переріс у загальномісцеву ініціативність з розвитку території, але має для цього вагому основу.

Щодо інформаційних ресурсів. На теренах громади діють місцеві друковані видання: газети «Вісті», «Ніжинський ринок», «Свідомий погляд», інтернет-видання «Нежатин», «Уездные новости», «Мій Ніжин», «Новини Ніжина», що користуються досить великою популярністю серед мешканців громади.

На цей час присутні в громаді і філії національних медіа: радіостанція «Хіт-FM», «Ретро FM», «Радіо мелодія».

Є кілька популярних громадських груп у фейсбуці, де активно та часом критично обговорюються поточні питання розвитку громади. Серед соціальних мереж популярності набув YouTube, канал «Вольнодумці», що має понад тисячу підписників.

Щодо волонтерської діяльності то в Україні відсутній єдиний державний реєстр волонтерів. Тож, щоб бути волонтером, дозвіл чи окрема реєстрація не потрібні. Кожен може волонтерити самостійно або стати членом волонтерської групи чи організації. З початком Революції Гідності, російсько-української війни слово «волонтер» наповнилося реальним змістом і волонтерський рух став справжньою фортецею людської допомоги та підтримки. Надзвичайно потужно волонтерський рух проявив себе саме з початком військової агресії рф.

Вагомий внесок у розвиток волонтерського руху в Ніжині внесли громадські об’єднання Ніжина, підприємства та підприємці, мешканці громади, релігійні організації Ніжинської громади, які спрямували свою роботу на подолання викликів для українців, спричинених війною. Основними напрямками діяльності стали – гуманітарна допомога для українців, закупівлі амуніції та техніки, пошук та доставка ліків, евакуація людей з окупованих та небезпечних місць, плетіння маскувальних сіток та інші види діяльності. Коли державі, місту було найскладніше, волонтери підставили плече, взяли відповідальність вирішувати нагальні проблеми та швидко реагувати на зміни та потреби часу.

Кількість ніжинців, які долучилися до волонтерської роботи, волонтерських проєктів постійно зростає. Насправді, це неймовірний показник патріотизму, небайдужості та громадянської свідомості. Люди різних професій, різного віку, доходів об’єднуються в єдиному бажанні: жити у вільній, незалежній країні, зберегти свою державність та максимально допомагати ЗСУ у захисті України від російського агресора.

Волонтерство стало частиною світогляду. Волонтерська спільнота Ніжина охоплює практично усі напрями життєдіяльності, але, головним, залишається допомога захисникам України. Масштабність волонтерства: соціального, молодіжного, фандрейзингового, міжнародного – це ознака наявності громадянського суспільства, того, що люди готові нести відповідальність за свою громаду та країну.

1.20. Подіі у військовий час

У перші години вторгнення військових підрозділів рф на територію України було здійснено ракетний обстріл Ніжинського аеродрому, внаслідок чого повністю зруйновано командний пункт, де дислокується авіаційний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій. Далі – місяць нещадних ракетно-бомбових ударів, обстріл системами залпового вогню “Ураган”, “Град”, “Кинджал”, які зруйнували або пошкодили 25 багатоповерхових та понад 60 приватних будинків, 2 школи, дитячий садочок, котельні, міське кладовище, а з акваторії Чорного моря було випущено ракету, яка знищила одне з підприємств міста. Однак, завдяки збройним силам України, сформованому батальйону Територіальної оборони і Добровольчому батальйону самооборони, куди увійшли пересічні небайдужі ніжинці, окупантам дали відсіч, та не підпустили ворога не тільки у наше місто, а й перешкодили його просування до столиці нашої держави – Києва. А завдячуючи діяльності міської влади, у Ніжині безперебійно підтримувалася наявність продовольства, медикаментів та засобів гігієни. Маючи розвинену логістичну мережу та склади, Ніжин став хабом з надання гуманітарної допомоги для всієї області та центром прийому внутрішньо переміщених осіб з населених пунктів України, де проходять активні бойові дії.

Однією з економічних проблем в умовах воєнного сьогодення є тенденція до зменшення обсягів вільних фінансових ресурсів та недостатній рівень внутрішніх заощаджень, що є наслідком збільшення фінансування витрат на Збройні Сили України, в руках яких сьогодні знаходиться доля нашої держави.

Така ситуація призводить до обмеження можливостей для динамічного розвитку економіки громади  виключно на основі внутрішніх інвестиційних ресурсів. Таким чином, залучення більшого обсягу інвестицій, міжнародної матеріально-технічної допомоги, що є необхідними для забезпечення сталого розвитку Ніжинської ТГ, їх залучення в реальний сектор економіки та підвищення таким чином рівня життя громадян і задоволення їх потреб є актуальною проблемою як в період війни з агресором, так і в період повоєнного відновлення.

Необхідно зазначити що дії місцевої влади у 2022 році були також спрямовані на розширення мережі партнерських та побратимських зв'язків міста Ніжина з муніципалітетами іноземних країн.

Так, місто Ніжин має підписані угоди про співробітництво з наступними територіально-адміністративними одиницями іноземних держав: м. Свідниця (Польща), м. Яніна (Греція), м. Прейлі (Латвія). Підписані декларації про співпрацю з м. Дембиця (Польща) та меморандуми про наміри щодо співпраці з муніципалітетом Вахтебеке (Королівство Бельгія) та містом Олькуш (Республіка Польща).

Позитивне сприйняття Ніжинської міської територіальної громади міжнародними організаціями, іншими державами та громадянами є фактором, який безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість та розвиток Ніжинської ТГ, що у майбутньому сприяє розв’язанню внутрішніх соціально-економічних проблем, зокрема через залучення зовнішніх ресурсів, у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги та іноземних інвестицій.

Актуалізація Стратегії зумовлена новими викликами, що постали перед Ніжинською громадою під час відкритої збройної агресії рф та зазіхання агресора на державний суверенітет України, а також наявної необхідності покращити умови для активізації економічної діяльності, поліпшити історико-культурне середовище, гуманітарну сферу і як наслідок забезпечити сталий соціально-економічний розвиток Ніжинської міської територіальної громади спираючись саме на місцеві ресурси.

- ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

  - Сценарії розвитку Ніжинської громади

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору, який враховує що крім об’єктивного аналізу соціально-економічної ситуації в громаді слід проводити аналіз зовнішнього середовища та можливих позитивних і негативних тенденцій в державі та світі. У сценарному моделюванні є достатньо вірогідні прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки, які є найбільш вагомими для Ніжинської міської ТГ

Тобто сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Іншими словами, в основі кожного сценарію були покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

Основними сценаріями розвитку що розглядалися, є:  інерційний (песимістичний) базовий (цільовий) та модернізаційний (оптимістичний).

Формування можливих сценаріїв розвитку Ніжинської громади здійснено на основі розробленої прогнозної моделі, що базується на використанні статистичних інструментів, враховує особливості функціонування певних сфер громади насамперед демографічні тенденції, а також спираються на тенденції розвитку внутрішньої та зовнішньої ситуації в Україні й за кордоном.

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який продовжено і дотепер. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до значних економічних втрат як в Україні, так і в Європі, Центральній Азії та решти світу.

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість, наразі, визначити реальні руйнівні результати російської агресії, ставлять під загрозу розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку Ніжинської  територіальної громади та, як наслідок, бюджетних показників на середньо- та довгостроковий період.

Так, характерною ознакою поточного стану є високий ступінь невизначеності, як з погляду часового виміру й інтенсивності військових дій, масштабу подальших руйнувань, так і припущень щодо зовнішньоекономічної кон’юнктури (волатильність цін на світових товарних ринках, уповільнення зростання попиту/ пропозиції від ключових торговельних партнерів). Значна невизначеність щодо базових припущень макроекономічного розвитку обумовлює наявність різних сценаріїв прогнозу зі значним ступенем відхилення. Високі ризики ускладнюють процес прогнозування та знижують точність прогнозів.

Адже все залежить від того, як розвиватимуться події на фронті, чи повертатимуться бойові дії на певні території, тощо. Ба більше, наскільки ефективними будуть реформи, міцним буде діалог влади з бізнесом, із суспільством, наскільки сервісно надаватимуться державні послуги, чи матиме місце тиск на бізнес у будь-яких його форматах.

Точно відповісти, як саме розвиватиметься економіка України та громади наступні декілька років, не виявляється можливим, оскільки сам розвиток/зміни визначатимуться військовими та політичними факторами, які у свою чергу мають суттєву турбулентність.

Можливо лише окреслити сценарії. А зважувати їх за ймовірністю та ризиками реалізації доцільно в процесі виконання Стратегії в залежності від змін зовнішніх та внутрішніх умов.

Основні прогнозні показники є попередньо-орієнтовними та надалі можуть бути скориговані на основі уточнення статистичних даних, зміни поточної військової, соціально-економічної ситуації та сценарних умов функціонування економіки з урахуванням внутрішніх і зовнішніх ризиків та загроз розвитку.

В основі кожного сценарію покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний), оптимістичний та базовий (цільовий).

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку

Інерційний (песимістичний) сценарій місцевого розвитку сформовано за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонти планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, воєнний та суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень:

- Довготривала війна. Війна продовжується до 2025 року, лінія фронту періодично змінюється, відкриваються нові напрямки (Одеса, Київ) проте без суттєвої переваги жодної зі сторін, частина територій залишаються під російською окупацією.

- Населення України драматично скорочуватиметься до 25 млн у 2035 році. Так само відсоток пенсіонерів буде вищим за 20%.

- Зростають видатки державного бюджету на утримання ЗСУ та ВПК, решта видатків зменшується.

- Обсяг міжнародної фінансової та іншої допомоги стабілізується на рівні не більше 20 млрд грн або зменшується.

- Прожитковий мінімум для працездатних осіб фіксується на рівні 2023 року.

- Рівень корупції в країні зменшується незначно.

- Питома вага капітальних видатків Зведеного бюджету становить не більше  0,5 відсотків ВВП.

- Продовжується руйнування об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів ворога. Вичерпуються можливості щодо оперативного ремонту об’єктів інфраструктури.

- В умовах довготривалої війни можливості місцевого самоврядування обмежуються.

- Стагнація економіки, ВВП країни продовжує падіння, що не дає змоги подолати руйнівні наслідки війни.

- Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку.

- Інвестиційна привабливість України на «нульовому» рівні.

- Податковий тиск на підприємців залишається високим, в «тіньовому» секторі економіки залишається більше 50% малого і середнього бізнесу.

- Номінальні доходи населення повільно зростають, а реальні – демонструють нульову або від’ємну динаміку (зменшуються). При цьому зростає розрив між високими і низькими доходами.

- Зменшення реальних доходів населення супроводжується збільшенням навантаження на бюджети всіх рівнів в частині підтримки соціальних стандартів життя.

- В умовах суттєвої корекції тарифів в бік підвишення зростає вірогідність збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ та зміцнення тиску на бюджети всіх рівнів.

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:

- Структура економіки громади природно зорієнтована на економіку адміністративного центра.

- Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді погіршується або залишаються на тому ж рівні.

- Рівень купівельної спроможності населення, постійно знижується.

- Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади не покращується або зменшується.

- Обмежені кошти на відновлення пошкоджених або зруйнованих об’єктів, модернізацію об’єктів інфраструктури, благоустрій, покращення умов надання послуг у різних сферах, не дозоляють утримувати комунальну інфраструктуру у безпечно належному стані.

- Демографічна динаміка від’ємна.

- Невідповідність потреб ринку праці наявним вакансіям в ТГ та відсутність можливості змінити кваліфікацію призводить до високого рівня безробіття.

- Велика кількість внутрішньо переміщених осіб призводить до збільшення навантаження на місцевий бюджет, систему соціального захисту, медичного обслуговання, ринок праці тощо.

Результати інерційного сценарію:

•	Впродовж наступних років чисельність населення зменшується. Продовжується виїзд кваліфікованих спеціалістів та працездатного населення до відносно безпечних регіонів та еміграція до європейських країн. Демографічна ситуація погіршується - рівень народжуваності та рівень смертності мають негативну  динаміку, зберігається тенденція переважної частки жінок у загальній кількості населення. Чисельність молоді зменшується випереджаючими темпами. Натомість частка осіб старше працездатного віку збільшується, що призводить до зростання демографічного навантаження на працюючих.

•	Доходи від промислового комплексу громади скорочуються внаслідок продовження релокації підприємств та припинення діяльності малого бізнесу через зменшення конкурентоспроможності.

- Перманентно зменшуються можливості додаткового залучення людських, фінансових та інших ресурсів до громади внаслідок занепаду місцевого науково-освітнього кластеру на базі Ніжинського державного університету імені Миколи.

•	Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат, активізується трудова міграція кваліфікованої робочої сили за межі громади.

•	Території за межами міста Ніжин продовжують занепадати через відсутність робочих місць на цих територіях та зменшення реальних доходів населення.

•	Негативний підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно скорочується, активна робота ведеться тільки в бюджетній сфері за рахунок державних трансфертів.

•	Внаслідок зменшення доходів місцевого та обмежених можливостей державного бюджету відновлення зруйнованого житла та модернізація інфраструктури розтягується на довгі роки.

- Через зруйновану інфраструктуру погіршується якість послуг в різних сферах: ЖКГ, освіта, охорона здоров’я, культура, транспорт та інші.

•	Значні обсяги накопичених відходів та відсутність ефективної системи поводження з ТПВ, поглиблюють екологічну кризу та створюють несприятливі умови для життя мешканців громади. Зберігається високе антропогенне навантаження на природне середовище, що також ставить під загрозу забезпечення економічного зростання, розвиток туристично-рекреаційної сфери та покращення демографічних показників.

Оптимістичний сценарій розвитку

Оптимістичний сценарій розвитку побудовано на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні й національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.

Базові припущення оптимістичного сценарію – національний та регіональний рівень:

- Війна завершується перемогою України та поверненням територій в першому півріччі 2023 року.

- Українці активно повертаються до країни. Україною цікавляться та приїжджають таланти з усього світу, інвестори вкладають кошти в проривні українські стартапи.

- Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ і ВПК в середньостроковій перспективі стабілізуються або зменшуються.

- Рішуче впроваджуються системні реформи для набуття Україною членства в Європейському Союзі: судова, податкова, антикорупційна та ін. Приймається політичне рішення щодо найскорішого членства України в ЄС.

- Відкрито доступ українського бізнесу на європейський ринок. Це надає змогу залучати до країни величезний капітал, щоб виробляти національну продукцію та продавати її на європейський ринок.

- Сформовані та активно працюють державні й міжнародні фонди повоєнного відновлення України та регіонів.

- Інвестиційна привабливість країни покращується, реалізуються масштабні проекти з відновлення та розвитку громад та регіонів.

- Україна  вже у 2025 році стає найпривабливішою країною для розвитку людини, для ведення бізнесу, для талантів та інноваторів. Зростання ВВП є вищим за 7% на рік.

- Гривня стабільна або її курс зростає до основних резервних валют.

- Податкова реформа виводить бізнес із «тіні» та активізує мікро-, мале та середнє підприємництво.

- Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на послуги ЖКГ.

- Державні джерела регіонального і місцевого розвитку мають стабільне наповнення, а розподіл коштів із них відбувається прозоро. Кошти спрямовуються на реальні розвиткові проєкти («точки зростання») та відновлення й підтримку інших функціональних територій.

- Розвиток ВПК та створення продуктів подвійного призначення забезпечать ефективні оборонні системи для самої країни, а також продукти, що затребувані в усьому світі, з високою доданою вартістю.

- Наявність великих запасів газу, нафти та вугілля дозволяють Україні не лише забезпечувати свої внутрішні потреби, але й стати в перспективі одним із європейських енергетичних хабів.

- Україна посилює свою роль важливого елементу системи світової продовольчої безпеки.

- У найбільш довгостроковій перспективі Україна буде хай-тек країною, де бізнес та економіка є високотехнологічними, висока якість життя, медицини, освіти. Завдяки устрою взаємодії суспільства та держави, де держава — це функція для громадян, Україна може стати магнітом і для мешканців Європи та інших країн.

Базові припущення оптимістичного сценарію – місцевий рівень:

- Місцева влада активно заохочує мешканців до процесів відновлення та розвитку громади. Мешканці згуртовані, відчувають себе єдиною спільнотою.

- Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральні плани населених пунктів громади, схеми зонування земель громади, інвестиційний паспорт громади тощо.

- У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада  стає привабливою для інвесторів – створюються та розвиваються високотехнологічні промислові підприємства, підприємства у сфері глибокої переробки с/г продукції.

- Окремого дінамічного розвитку набуває реалізація проєкту комплексного логістичного кластеру, на базі громади, що формує сталу перспективу її приєднання (у якості хабу) до сформованих національних і міжнародних торговальних шляхів.

- Внаслідок зростання реальних доходів населення громади суттєво скорочується міграція робочої сили за її межі.

- Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку Чернігівської області та, відповідно, реципієнтом Державного фонду регіонального розвитку, інших (в тому числі міжнародних) фондів відновлення та розвитку України та регіонів, інших джерел коштів фінансування розвиткових проєктів (наприклад, міжнародної технічної допомоги). Отримані кошти направляються не тільки на оновлення інфраструктури громади, але й на створення «точок економічного зростання».

Результат оптимістичного сценарію:

- Громада формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої території та стає впізнаваною в Україні й за її межами - до громади поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема, у логістичній сфері та галузі з високою доданою вартістю.

- Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи логістично-послугову нішу.

- Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.

- Набуває нового імпульсу розвиток промислового виробництва на основі новітніх технологій та інновацій

- Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок.

- Проєкти розвитку в рамках реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Чернігівської області активізують економічне життя, формуючи «якірні точки» економічного зростання, зокрема, це розвиток кооперативного руху, створення не аграрних видів бізнесу тощо.

- Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР, інших джерел разом з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан логістичної інфраструктури громади.

- Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України та громади зокрема, створенню нових підприємств і зменшенню трудової міграції.

- Туристична сфера Ніжинської громади, використовує можливості залучення інвестиційних ресурсів, набуває позитивної дінаміки зростання та стає одним із основних напрямів підтримки сталої життєдіяльності та розвитку території

- Мережа навчальних закладів Ніжинської територіальної громади та Чернігівської області забезпечує пропозицію робочої сили відповідно до потреб місцевого ринку праці.

Базовий сценарій розвитку – поступове відновлення та реновація

Базовий (цільовий) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: громада докладає розвиткових зусиль, хоча суспільно-економічний стан країни в цілому залишається складним для активного розвитку

Базові припущення реалістичного сценарію - національний рівень :

- Повернення в ІІ кварталі 2023 р. державного контролю до лінії зіткнення станом на 24.02.2022. Відносний мир, контроль на лінії розмежування до 24.02.2022. АРК та ОРДЛО залишаються непідконтрольними Україні з подальшим звільненням в наступні 3 роки.

- Економіка України адаптувалась до умов війни та повоєнного відновлення. Є розуміння, що відновлення економіки буде складним, поетапним і тривалим процесом.

- До завершення воєнного стану дефіцит бюджету продовжить у якійсь, але помітній, мірі фінансуватись прямою емісією. Рівень інфляції є контрольованим з тенденцією до зменшення.

- Партнери України зацікавлені в стабільній Україні та вирівнюванні рівня життя до показників сусідніх країн: Румунії, Польщі або Прибалтики. З літа 2023 року відбувається активна повоєнна відбудова за рахунок коштів міжнародної спільноти та конфіскованих російських активів в рамках виплат репарацій Україні.

- Відбудова зруйнованих об'єктів забезпечує  темпи зростання ВВП на рівні 2-3 відсотки, що не дає змоги подолати руйнівні наслідки війни самотужки.

- Видатки на оборону країни і підтримку ЗСУ та ВПК стабілізуються (зменшуються), а вивільнені кошти спрямовуються на розвиток, у тому числі регіональний та місцевий (підтримка територіальних громад різних  функціональних типів територій).

- В рамках виконання Україною зобов'язань щодо членства в ЄС поступово впроваджуються необхідні реформи на національному та місцевому рівнях.

- Інвестиційна привабливість України в перші повоєнні роки залишається низькою. В середньо- та довгостроковій перспективі  вітчизняні та іноземні інвестори вкладають кошти в ІТ, переробку агропродукції (в тому числі глибинну), відновлення житла та комунальної інфраструктури, енергетичну сферу (від генерації до збереження, зокрема, водневі технології), проєкти, пов‘язані з видобутком і збагаченням корисних копалин (за умов демонополізації і подолання корупції в цій сфері). А також інвестують в розвиток логістики та будівництво (будівництво аеропортів, євроколії, прискорення залізничного сполучення, покращення портової інфраструктури тощо).

- Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги (застосування механізмів субсидіювання соціально незахищених прошарків населення, запровадження регуляторних механізмів).

- Податковий тиск на підприємців залишається високим, в тіні продовжує залишатися третина малого і середнього бізнесу.

- Механізм державного інвестування у розвиток інфраструктури (дороги, транспортна, комунальна та енергетична інфраструктури) та  розподілу коштів по областям і громадам залишається непрозорим.

- Доходи населення зростають повільно, зменшуючи відтік працездатного населення, проте недостатня кількість робочих місць та відсутність паритету у заробітній платі не забезпечує його повернення в країну.

Базові припущення реалістичного сценарію – місцевий рівень:

1. Громада формує власну ідентичність, мешканці громади  активно залучені до суспільного життя та повоєнного відновлення.

2.  З ІІ кварталу 2023 року починається активне повоєнне відновлення з поступовим переходом до соціального та економічного розвитку.

3. По мірі відновлення інфраструктури та створення умов для безпечного та комфортного проживання мешканці громади повертаються додому з інших регіонів та країн.

4. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральні плани населених пунктів громади, схеми зонування земель громади, інвестиційний паспорт громади тощо.

5. До громади зростає інтерес з боку інвесторів, країн-донорів та МФО.

6. Підприємницький та інвестиційний клімат громади в короткостроковій перспективі мають невисоку позитивну динаміку, що не дає можливість активно розвивати малий та середній бізнес.

7. Громада ефективно використовує державні трансферти на розвиток інфраструктури та створення власних «точок економічного зростання».

8. Громада активно залучає кошти з грантових та інвестиційних джерел, впроваджуючи при цьому принципи гендерного і партисипативного бюджетування.

9. Чернігівська область активно впроваджує власну Стратегію розвитку до 2027 року та План відновлення і розвитку, в тому числі розвиткові проєкти на території Ніжинської територіальної громади, за рахунок коштів державного бюджету, країн-донорів, МФО, інших джерел не заборонених законодавством.

Результат реалістичного сценарію:

- Громада поступово формує свій новий імідж інвестиційно-привабливої території: високотехнологічний та екологічний. Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади громада залучає стратегічних інвесторів у пріоритетні галузі економіки, логістику  та безпеку.

- Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.

- Набуває нового імпульсу розвиток промислового виробництва на основі новітніх технологій та інновацій

- Громада поступово підвищує ефективність системи надання комунальних послуг, у тому числі транспортно-логістичні, енерго-, водо-, теплопостачання, поводження з ТПВ та благоустрою.

- Підвищуються доходи малого та середнього бізнесу, проте динаміка має незначні позитивні показники.

- Поступово зростає рівень доходів населення, що стимулює внутрішній ринок.

- В громаду поступово заходять інвестори, зокрема у галузі з високою доданою вартістю, а також у сферу туризму, в тому числі й «зеленого» (активно розвивається туристично-рекреаційна галузь, включаючи садиби зеленого туризму, туристичні маршрути вихідного дня тощо).

- Продовження процесів децентралізації забезпечує можливість більш ефективно залучати кошти державного і місцевих бюджетів у розвиток виробничої і невиробничої інфраструктури, зокрема житлово-комунального, дорожнього господарства, транспортних та інформаційних комунікацій.

- Залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять підвищити рівень комфорту та покращити стан логістичної інфраструктури громади.

- В громаді створено умови для ефективної роботи бізнес-інкубаторів, модернізації системи освіти, залучення інвестицій у стартапи, тощо.

- Активність мешканців громади підвищується, формуються нові громадські організації, в т.ч. що реалізують соціальні проєкти у галузі прав людини та гендерної рівності, які додатково залучають позабюджетні кошти для розвитку громади та активізації громадянського суспільства.

2.2 Стратегічне бачення розвитку Ніжинської громади

Стратегічне бачення є концентрованим уявленням мешканцями того, якою вони хочуть бачити свою громаду у майбутньому.

Однак, щоб таке уявлення не було «фантазією на вільну тему», воно повинно мати під собою реальне підґрунтя, стисло кажучи, стратегічне бачення є кінцевим станом обраного РГ сценарію розвитку.

«Формула» стратегічного бачення має бути лаконічною та, в той же час, змістовною. Серцевиною стратегічного бачення є основна, базова функція, яку виконує громада в системі району, регіону, країни. Необхідною ознакою стратегічного бачення є впізнаваність громади в зовнішньому середовищі, яка відображається в її основних географічних, економічних, соціальних, історичних, культурних та інших характеристиках, що ними має відзначатися громада у майбутньому.

Водночас бачення повинне мати поетично-піднесене звучання, воно повинно вести і надихати. Завершення формулювання стратегічного бачення дозволяє «вийти» на пріоритети (стратегічні цілі) розвитку громади.

Наявне формулювання бачення оптимально враховує нинішній стан Ніжинської громади, відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує позитивний варіант її розвитку. Його реалізація має призвести до територіальної спільноти, що поєднуватиме розвинутий людський потенціал з виробничою, логістичною сферами, туризмом та комфортними умовами проживання.

Крім того, в баченні стисло відображені стратегічні цілі Стратегії, отже – також й оперативні. Таким чином, Робочою групою було прийнято рішення не змінювати контури прагнення громади до майбутнього належного стану та залишити у дії формулювання існуючого стратегічного   бачення розвитку громади. Тобто, це бачення дійсно є реальним концентрованим виразом усього змісту Стратегії.

Ніжин – історична та культурна перлина українського Полісся, овіяна гоголівською містикою. Приязна для інновацій та бізнесу, комфортна, безпечна, дружня до довкілля громада із сучасною сферою послуг та промисловістю, потужний транспортно-логістичний вузол. Університетське місто якісної освіти, спортивних звитяг, одне із семи чудес України

2.3 SWOT-аналіз Ніжинської громади

SWOT-аналіз – це зручний спосіб упорядкування, систематизації та розчленування факторів та явищ, які діють усередині громади та ззовні і які характеризують її стан та перспективу змін.

Техніка виконання SWOT- аналізу полягає у групуванні інформації за критеріями: сильні сторони та слабкі, можливості та загрози.

Таблиця 2. SWOT-аналіз Ніжинської громади

| Сильні сторони (S) | Слабкі сторони (W) |
| --- | --- |
| - Ніжинська громада розташована на європейському автошляху E101 на відстані 150 км від Києва та 83 км від Чернігова - Наявність залізничного вокзалу та гарне залізничне сполучення в напрямку Києва - На території громади знаходиться аеродром, підпорядкований ДСНС України - Мінімальні ризики для виникнення природних та техногенних катастроф - Наявність Генерального плану міста та с. Кунашівка - Багата культурно-архітектурна спадщина з 300 історичних будівель, з яких понад 70 мають велику культурну та історичну цінність. - Статус «7 чудес України: історичні міста та містечка» - Діючи традиції проведення фестивалів: Покровський ярмарок, «Ніжинський огірок» тощо - Наявність потужного науково-освітній простору на базі Ніжинського державного університету імені М. Гоголя - Громада входить у 30-ку в рейтингу 100 прозорих міст України - Залучення громадян до розвитку громади через використання «бюджету участі» - Активна співпраця з міжнародними організаціями – ЄС\ПРООН, НЕФКО, Угода мерів, Мери за економічне зростання, USAID, Global Communitis, GIZ, U-LEAD, ЮНІСЕФ - Наявність широкої мережі міст побратимів у країнах Європи - Наявність досвіду кризового менеджменту в умовах ескалації військової активності російської федерації у регіоні - Високий рівень громадської активності в т.ч. молодіжної, розвинений волонтерський рух | - Система маркетингу громади та промоції продукції місцевих виробників потребує удосконалення - Дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці - Більшість доріг у громаді та між населеними пунктами громади потребують ремонту - Значний відсоток житлового фонду, що потребує заміни і капітального ремонту - Замулення річки Остер та інших водойм громади - Недостатня спроможність міського бюджету в забезпеченні економічного та соціального розвитку громади - Негативна демографічна ситуація - Високий рівень відтоку трудових ресурсів у зв’язку із мобілізацією та вимушеною міграцією на західну частину України та за кордон - Вільні земельні ділянки для розширення бізнесу та реалізації інвестиційних проєктів знаходяться поза зоною інженерних комунікацій - Низький рівень екологічної свідомості мешканців громади - Нерозвинена система збору та накопичення актуальної статистичної інформації щодо важливих напрямів місцевого розвитку - Звуження ринків збуту промислової продукції у зв’язку з порушенням логістики, окупацією територій на південному сході України - Недостатня кількість укриттів та бомбосховищ |
| Можливості (O) | Загрози (T) |
| - Розширення повноважень ОМС в результаті реформи місцевого самоврядування та в результаті адміністративно-територіальної реформи (передача ТГ земель за межами населених пунктів, частини лісів до комунальної власності та управління громади) - Використання аеродрому ДСНС України для цивільних потреб (вантажні перевезення, лоукости) - Збільшення рівня доступності до міжнародних фінансових ресурсів внаслідок набуття Україною статусу кандидата у члени ЄЕС в т.ч. залучених на потреби повоєнного відновлення - Запровадження використання альтернативних джерел енергії - Створення історико-архітектурного заповідника державного значення у Ніжині - Поширення/відновлення в Україні практики розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються на регіональний та місцевий розвиток, на конкурсних засадах (ДФРР) - Можливості співробітництва громад для реалізації спільних субрегіональних проєктів - Розвиток загальнонаціональних та регіональних туристичних маршрутів - Розвиток, вдосконалення електронного врядування - Консолідація зусиль уродженців та уродженок Ніжина, які мешкають за кордоном, для допомоги Ніжинській територіальній громаді - Розширення кола міжнародних партнерів у підприємств та сільгоспвиробників Ніжинської територіальної громади на ґрунті зростання солідарності Європейських країн та організацій з Україною | - Розташування території близько до країни-агресора – російської федерації та республіки білорусь, продовження геополітичної нестабільності на південному-сході України - Старіння населення - Політична нестабільність в Україні - Зростання вартості енергоресурсів - Ріст інфляції, нестабільність національної валюти - Повільний темп структурних реформ усіх сфер суспільного життя - Зниження рівня купівельної спроможності та погіршення рівня життя громадян - Низький рівень виходу українських товарів на зовнішні ринки через невідповідність європейським стандартам - Не повернення частини населення, яке знаходиться на території західної України та за кордоном - Загроза релокації бюджетоутворюючих підприємств - Пошкодження та можлива втрата внаслідок бойових дій історико-культурних пам’яток, що є туристичним «магнітом» Ніжинської територіальної громади |

3.	СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Спираючись на результати соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та  з урахуванням порівняльних переваг, викликів і ризиків, а також стратегічного бачення Ніжинської міської ТГ, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які виникають в нашій країні та у світі (особливо в умовах повоєнного відновлення). При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

Таким чином були обрані три головні сфери фокусування зусиль із забезпечення подальшого відновлення та розвитку Ніжинської громади:

- Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах;

- Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади;

- Розвиток соціального капіталу громади.

Таблиця 3. Дерево цілей Ніжинської міської територіальної громади

| Стратегічні цілі | Оперативні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах | 1.1 Розвиток МСП | 1.1.1. Бізнес залучено до ухвалення управлінських рішень міської ради |
|  |  | 1.1.2. Розширено доступ до ресурсів для суб`єктів МСП мешканців та мешканок |
|  | 1.2. Залучення інвестицій в розвиток громади | 1.2.1. Розроблено містобудівну документацію |
|  |  | 1.2.2. Громада є інвестиційно привабливою |
|  |  | 1.2.3. Використання інструменту ДПП для залучення інвестицій |
|  | 1.3. Зовнішнє позиціонування громади | 1.3.1. Маркетингове просування громади за її межами є результативним |
|  |  | 1.3.2. Підвищення експортного потенціалу громади |
|  | 1.4. Розвиток туристичного потенціалу громади | 1.4.1. Існуючі об`єкти історико-культурної спадщини обліковані, збережені та відіграють роль чинників розвитку в економіці громади |
|  |  | 1.4.2. Інтерактивні музейні комплекси створені та працюють |
|  |  | 1.4.3. Організовані унікальні місцеві фестивалі |
|  |  | 1.4.4. Формування нових туристичних маршрутів та поширення інформації про них |
|  |  | 1.4.5. Створення системи зовнішньої туристичної реклами |
| 2. Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади | 2.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громади | 2.1.1. Рекреаційні зони збережені та збільшені |
|  |  | 2.1.2. Облаштовані місця відпочинку для мешканців та мешканок біля водойм |
|  |  | 2.1.3. Відремонтовані ділянки доріг та вулиць |
|  |  | 2.1.4. Відреставровані та освітлені архітектурні пам`ятки громади |
|  | 2.2. Модернізація комунальної інфраструктури громади | 2.2.1. Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення |
|  |  | 2.2.2. Об`єкти комунальної власності модернізовані з застосуванням енергозберігаючих технологій |
|  |  | 2.2.3. Мешканці приватного сектору охоплені централізованим водовідведенням |
|  |  | 2.2.4. Збільшення генерування енергії за рахунок відновлювальних джерел |
|  | 2.3. Підвищення рівня безпеки | 2.3.1. В громаді створено та працює централізована система відеоспостереження |
|  |  | 2.3.2. Освітлені вулиці сільських населених пунктів |
|  |  | 2.3.3. Будівництво та реконструкція захисних споруд та модернізація системи оповіщення |
|  | 2.4. Розвиток транспортної інфраструктури | 2.4.1. Створений та діє парк громадського електротранспорту |
|  |  | 2.4.2. Створено велоінфраструктуру громади |
|  |  | 2.4.3. Для маломобільних груп населення створено безбар`єрний простір |
|  | 2.5. Охорона довкілля, відновлення та ощадливе використання природних ресурсів | 2.5.1. Модернізована система поводження з ТВП на території громади |
|  |  | 2.5.2. Відповідальне ставлення мешканців i мешканок громади до довкілля |
|  |  | 2.5.3. Русло річки Остер та інші водойми громади розчищені |
| 3. Розвиток соціального капіталу громади | 3.1. Забезпечення ефективної взаємодії влади з громадськістю | 3.1.1. Всі групи мешканців громади мають швидкий доступ до адміністративних послуг, а їх перелік розширено |
|  |  | 3.1.2. В громаді з`явилися нові інструмети взаємодії влади та мешканців |
|  |  | 3.1.3. Розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного середовища |
|  | 3.2. Якісна освіта та інноваційна наука | 3.2.1. Доступ до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти забезпечено для різних груп мешканців та мешканок |
|  |  | 3.2.2. Система підвищення кваліфікації працівників освіти сприяє покращенню якості навчання |
|  |  | 3.2.3. Реалізовані та запроваджені прикладні наукові дослідження |
|  | 3.3. Підвищення доступності до різнопрофільного культурного та спортивного середовища | 3.3.1. Урізноманітнення творчих процесів в освітньо-культурному житті громади включно мультикультурне суспільство громади |
|  |  | 3.3.2. Спортивна інфраструктура для різних вікових груп мешканців та мешканок модернізвана та розширена |
|  | 3.4. Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців | 3.4.1. Медичні заклади реконструйовані та підвищено комфортність перебування пацієнтів та персоналу |
|  |  | 3.4.2. Медичні заклади забезпечено кваліфікованими спеціалістами |
|  |  | 3.4.3. Сфера надання соціальних послуг розширена, а її види збільшені |

4. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ НІЖИНСКЬОЇ ГРОМАДИ ДЕРЖАВНІЙ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Оновлена Стратегія  розвитку Ніжинської міської територіальної  громади  на 2023-2027  роки, враховує основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки (затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  05.08.2020  №  695), узгоджується  зі  стратегією  розвитку  Чернігівської  області  на  період  до  2027  року (затверджена  рішення  двадцять  першої  сесії  обласної  ради  сьомого  скликання 18.12.2019 № 4-21/VII  зі змінами, внесеними 28.10.2020 № 43-25/VII), а також відповідає планам  їх  реалізації  та  економічним,  соціальним,  екологічним,  інфраструктурним, територіальним й іншим аспектам розвитку громади.

Зазначений висновок можливо зробити враховуючи наступне:
          Державна  стратегія  регіонального  розвитку  на  2021–2027  рр.  включає  три стратегічні цілі:

1.  Формування  згуртованої  держави  в  соціальному,  гуманітарному,

економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.

2.  Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.

3.  Розбудова ефективного багаторівневого врядування.

Стратегія  розвитку Ніжинської міської територіальної  громади  на 2023-2027  роки  має у своєму складі також три  стратегічні цілі:

1. Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах;

2. Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади;

3. Розвиток  соціального  капіталу  громади

Таким чином спостерігається  певний збіг цілей Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади до 2027 року зі  змістом  цілей Державної  стратегії  регіонального  розвитку, а саме:

- Стратегічна  ціль №1  «Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах»  повністю  співвідноситься  з  ціллю  №2  та частково з №1, №3 Державної стратегії;

- Стратегічна  ціль №2  «Покращення  комфорту  проживання,  безпеки  та довкілля громади» прямо кореспондується з ціллю №1 Державної стратегії.;

- Стратегічна  ціль №3  «Розвиток  соціального  капіталу  громади»  частково кореспондується з усіма трьома цілями Державної стратегії.

Щодо Стратегії  розвитку  Чернігівської  області  на  період  до  2027 р., то вона містить  п`ять стратегічних цілей:

1.  Розвиток людського потенціалу.

2.  Комфортні та безпечні умови для життя.

3.  Підвищення  конкурентоспроможності регіональної економіки.

4. Прискорений    інноваційний    розвиток  пріоритетних  сфер  економічної діяльності.

5.  Ефективне  багаторівневе  врядування  та  управління  територіальним розвитком.

Порівняння змісту стратегічних цілей місцевої та обласної Стратегій наведено у наступній Таблиці, де велика літера «Х» означає більшу узгодженість зв'язку, аніж маленька «х».

Таблиця 4. Взаємозвязок між стратегічноми цілями Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади та Стратегії  розвитку  Чернігівської  області

| Стратегічні цілі (Чернігівська область) | Стратегічні цілі Ніжинської міської територіальної громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах | Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади | Розвиток соціального капіталу громади |
| 1.Розвиток людського потенціалу | х | х | Х |
| 2. Комфортні та безпечні умови для життя | Х | Х | х |
| 3.Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки | Х | х | х |
| 4.Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності | Х |  | х |
| 5. Ефективне багаторівневе врядування та управління територіальним розвитком | х | х | х |

Таким  чином  стратегічна  ціль  1  «Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах» прямо кореспондується з цілями №2, №3 №4 та  обласної стратегії, опосередковано - №1, 5.

Стратегічна ціль 2 «Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади» прямо кореспондується з ціллю №2 Обласної стратегії, опосередковано – з №1, 3, 5.

Стратегічна  ціль  3  «Розвиток  соціального  капіталу  громади»  безпосередньо пов`язана з ціллю №1 обласної стратегії, опосередковано - №2, 3, 4, 5.

Щодо  оперативних  цілей,  то  спостерігається  збіг  у  понад  50% випадках  між  цілями  Стратегії  Ніжинської міської територіальної  громади та  Чернігівської області. В цілому співвідношення між ними відображено у Таблиці 5.

Таблиця 5. Взаємозв’язок між оперативними  цілями Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади та Стратегії  розвитку Чернігівської  області

| Оперативні цілі Стратегії Чернігівської області | Оперативні цілі Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1Розвиток МСП | 1.2 Залучення інвестицій в розвиток громади | 1.3 Зовнішнє позиціонування громади | 1.4 . Розвиток туристичного потенціалу громади | 3.1 Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громад | 3.2 Модернізація комунальної інфраструктури громад | 3.3 Підвищення рівня безпеки | 3.4 Розвиток транспортної інфраструктури | 3.5 Охорона довкілля, відновлення та стале використання природних ресурсів | 4.1 Забезпечення взаємодії влади з громадськістю | 4.2 Інноваційна наука та якісна освіта | 4.3 Підвищення доступності до різнопрофільного культурного середовища | 4.4 Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців |
| 1.1. Забезпечення умов для отримання якісної освіти | х | х |  | Х |  |  | х |  |  | х | Х | х |  |
| 1.2. Створення умов для підтримки та формування здорового населення |  |  |  |  | х | х | х |  | Х | х | х |  | Х |
| 1.3. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження історико-культурної спадщини | х |  | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | Х |  |
| 1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | Х | х |
| 1.5. Підвищення якості та конкурентоспроможності людських ресурсів | х | х | х | х |  |  |  |  |  | х | Х | х | х |
| 2.1.Розвиток транспортної інфраструктури | х | х |  | х |  | Х | х | Х |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ефективне планування територіального розвитку | х | х | х | х | Х | х |  | х | х | х |  |  |  |
| 2.3. Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг. Енергозбереження | х | х |  |  |  | Х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.4. Захист екосистем і збереження довкілля на засадах сталого розвитку | х | х |  | х | х | х | Х | х | Х | х |  |  |  |
| 3.1. Реалізація регіонального інвестиційного потенціалу, нарощення обсягів інвестиційних надходжень | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х |  | х |  |  |
| 3.2. Сталий розвиток агропромислового комплексу | Х | х | х |  | х | х | х | х | Х |  | х |  |  |
| 3.3. Розвиток високотехнологічного промислового виробництва |  | Х | х |  | х | х | х | х | х |  | Х |  |  |
| 3.4.Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  |
| 3.5. Підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів області | х |  | х | Х | х | х | х | х | Х |  | х |  | х |
| 4.1. Нарощування виробництва якісної сільгоспсировини та розвиток її поглибленої переробки | х | х | х |  | х | х | х | х | х |  | х |  |  |
| 4.2. Розвиток «зелених» технологій та біоекономіки | х | х |  |  |  |  |  |  | х |  | Х |  |  |
| 4.3. Розвиток інформаційних, інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження у різних сферах життєдіяльності і виробництва | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х |
| 5.1. Посилення можливостей територій із особливими проблемами розвитку | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. Цифрова трансформація регіону | х | х | х | Х |  |  | х | х | х | х | Х | х | х |
| 5.3. Розбудова системи ефективного публічного багаторівневого врядування |  |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  |  |
| 5.4. Підвищення ефективності діяльності інститутів громадського суспільства |  |  |  | х |  |  | х |  |  | Х | х | х |  |
| 5.5. Покращення доступу громадськості до інформації |  |  | х | х |  |  | х |  |  | Х | х | х |  |

Повний збіг  оперативних  цілей  Стратегії області  та  оперативних цілей  Стратегії  Ніжинської  громади  спостерігається у двох  випадках:  «5.1.  Посилення  можливостей територій  із  особливими  проблемами  розвитку»  та  «4.3. Розвиток  інформаційних,  інформаційно-комунікаційних  технологій  та  їх впровадження  у  різних  сферах  життєдіяльності  і  виробництва» .

У 85% оперативних цілей місцевої Стратегії є збіг щодо двох цілей регіональної стратегії, а саме: 1.3, 5.2.

Ще три оперативні цілі обласної стратегії: 2.2, 3.1, 3.4, 3.5. на  77%  співпадає  із  цілями Ніжинської громади. А вчотирьох випадках: 2.2, 2.4, 3.2, 4.1 спостерігається 69% цільовий збіг.

Дві цілі, «1.5. Підвищення якості та конкурентоспроможності людських ресурсів» та «3.3. Розвиток високотехнологічного промислового виробництва» обласної стратегії містить 62,% співпадінь зі стратегією громади.

Три оперативні цілі стратегії розвитку регіону 1.1, 1.2, 2.3 на 54% кореспондуються із цілями місцевої стратегії.

Тобто в шістнадцяти випадках із двадцяти двох оперативні цілі регіональної та місцевої стратегії співпадають на понад 50%.

Інші оперативні цілі співпадають менше, ніж на 50%. Всього їх шість, отже –

значна меншість.

В чотирьох випадках (цілі 1.4, 2.1, 5.3 та 5.5. ) співпадіння становить 46%.

Найменше збігів містять цілі «5.4. Підвищення ефективності діяльності інститутів громадянського суспільства» та «4.2. Розвиток «зелених» технологій та біоекономіки» - 39% та 31%. Це відносно нові теми, що й обумовило такий результат. Однак навіть наведені відсотки є досить значними.

Тобто, в переважній більшості випадків Ніжинська громада може розраховувати на додаткові джерела фінансування з державного та обласного бюджетів, кошти міжнародної технічної допомоги. Там, де співпадінь менше – розраховувати на власні сили, шукати інші джерела, в тому числі – приватні, що є потужним стимулюючим чинником прояву управлінської ініціативи.

В цілому спостерігається узгодженість як стратегічних, так і оперативних цілей Стратегії Ніжинської громади з ключовими напрямами розвитку регіону.

5. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

До змістовної частини Плану реалізації стратегії (далі – План) покладено проектні ідеї та заходи, які  опрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників ОМС, громадськості, підприємств, установ та організацій Ніжинської міської ТГ протягом всього часу роботи над оновленням згаданого документу.

5.1. Часові рамки і засоби реалізації

План реалізації стратегії складається із 157 проектних ідей та заходів (далі – План).

Реалізація Стратегії передбачається шляхом виконання її завдань  і заходів одним послідовним, програмним п’ятирічним циклом та враховує (з огляду на ймовірну небезпеку й мінливість зовнішнього середовища) необхідність відповідного щорічного коригування, як фінансових і часових, так і змістовних показників Плану:

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через проекти та заходи відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії у 2023–2027 роках.

Впровадження проектів цього Плану можливе через:

- Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- Залучення коштів державних цільових субвенцій;

- Фінансування за рахунок програми секторальної бюджетної підтримки ЄС та надзвичайної кредитної програми ЄІБ;

- Внесення заходів до місцевої програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;

- Фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ТГ та субвенції на соціально-економічний розвиток територій;

- Залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

- Залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту);

- Фінансування з інших джерел відповідно до діючого законодавства.

5.2. Орієнтовний фінансовий план

Таблиця 6. Орієнтовний фінансовий план (тис. грн)

| Цілі / операційні цілі / завдання / заходи |  | Всього | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегіч на ціль 1 | Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах | 3552078 | 3390 | 15612 | 17454 | 2028782 | 1486840 |
| Операційна ціль 1.1 | Розвиток МСП | 4125 | 710 | 890 | 885 | 805 | 835 |
| Завдання 1.1.1 | Бізнес залучено до ухвалення управлінських рішень міської ради | 1275 | 140 | 320 | 315 | 235 | 265 |
| Заходи та проєкти: | Придбання обладнання для забезпечення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес хабу) (ноутбук, комп’ютер 4 шт., програмне забезпечення, багатофункціональний пристрій (кольоровий) | 260 |  | 150 | 110 |  |  |
|  | Розширення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес-хабу), проведення інформаційних заходів та навчань; випуск буклетів, брошур, каталогів (іншої друкованої продукції) | 265 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
|  | Залучення фахівців, проведення семінарів до навчальних та просвітницьких заходів для початківців бізнесу | 750 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Завдання 1.1.2 | Розширено доступ до ресурсів для суб`єктів МСП мешканців та мешканок | 2850 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Заходи та проєкти: | Запровадження консультацій та поширення інформаційних повідомлень для суб’єктів МСП в соціальних мережах, офіційному сайті інших ресурсах щодо можливостей підтримки розвитку бізнесу з боку держави та донорських організацій | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Організація та проведення вебінарів, навчань з питань ознайомлення з грантовими програмами для бізнесу та підготовки заявки та/або бізнес-проєкту | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Надання фінансової допомоги для розвитку туристичної інфраструктури | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Операційна ціль 1.2 | Залучення інвестицій в розвиток громади | 3490886 | 2000 | 2275 | 6280 | 2014220 | 1466111 |
| Завдання 1.2.1 | Розроблено містобудівну документацію | 22670 | 2000 | 2150 | 6170 | 6200 | 6150 |
| Заходи та проєкти: | Забезпечення затвердження генеральних планів для сільських населених пунктів громади: Переяслівки, Наумівське, Паливода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Розробка комплексного просторового плану громади | 18000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | Розробка дизайн-кодів мікрорайонів та історичної частини міста | 670 |  | 150 | 170 | 200 | 150 |
|  | Оновлення містобудівної документації (генеральний план міста Ніжина) | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| Завдання 1.2.2 | Громада є інвестиційно привабливою | 265 | 0 | 125 | 110 | 20 | 10 |
| Заходи та проєкти: | Створення «банку» інвестиційних пропозицій | 50 |  | 20 | 10 | 10 | 10 |
|  | Проведення оцінки та визначення земельних майданчиків для впровадження пріоритетних інвестиційних проєктів розвитку громади | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | Створення інтерактивної інвестиційної мапи | 150 |  | 70 | 80 |  |  |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал громади на українській та англійській мовах (Інвестиційний паспорт громади) | 50 |  | 20 | 20 | 10 |  |
| Завдання 1.2.3 | Використання інструменту ДПП для залучення інвестицій | 3467951 | 0 | 0 | 0 | 2008000 | 1459951 |
| Заходи та проєкти: | Створення логістичного терміналу (логістичний майданчик) у промисловій зоні міста на умовах ДПП | 16000 |  |  |  | 8000 | 8000 |
|  | Створення авіаційно-логістичного комплексу з мультимодальних перевезень | 3451951 |  |  |  | 2000000 | 1451951 |
| Операційна ціль 1.3 | Зовнішнє позиціонування громади | 1360 | 200 | 277 | 287 | 298 | 298 |
| Завдання 1.3.1 | Маркетингове просування громади за її межами є результативним | 1250 | 200 | 250 | 260 | 270 | 270 |
| Заходи та проєкти: | Виготовлення брендованої сувенірної та рекламно-інформаційної продукції | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Створення промо-ролика про Ніжинську громаду | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Проведення інформаційних кампаній з поширення «унікальності» громади за її межами | 250 |  | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Завдання 1.3.2 | Підвищення експортного потенціалу громади | 110 | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Заходи та проєкти: | Організація зустрічей представників МСП громади із підприємцями країн ЄС, іншими потенційними партнерами | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Сприяння виходу місцевих підприємств на ринки інших регіонів через розповсюдження інформації про міжнародні форуми, виставки, ярмарки | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Налагодження партнерських стосунків з ТПП України, Офісом з просування експорту, іншими інституціями з підтримки бізнесу в пошуку нових можливостей експорту товарів і послуг за кордон | 10 |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Операційна ціль 1.4 | Розвиток туристичного потенціалу громади | 55707 | 480 | 12170 | 10002 | 13459 | 19596 |
| Завдання 1.4.1 | Існуючі об`єкти історико-культурної спадщини обліковані, збережені та відіграють роль чинників розвитку в економіці громади | 34650 | 0 | 8575 | 7075 | 7000 | 12000 |
| Заходи та проєкти: | Забезпечення проведення реставраційних робіт на 12 об’єктах культурної спадщини місцевого значення | 7500 |  | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Актуалізація існуючої облікової бази об’єктів історико-культурної спадщини громади | 150 |  | 75 | 75 |  |  |
|  | Створення атракційного туристичного комплексу «Поштова станція» | 27000 |  | 7000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Завдання 1.4.2 | Інтерактивні музейні комплекси створені та працюють | 14400 | 0 | 1000 | 1100 | 5600 | 6700 |
| Заходи та проєкти: | Створення та облаштування музейного комплексу «Ніжин підземний» | 9000 |  |  |  | 4500 | 4500 |
|  | Створення нових інтерактивних просторів в існуючих музейних комплексах громади (Ніжинський краєзнавчий музей ім. І Спаського ) | 5400 |  | 1000 | 1100 | 1100 | 2200 |
| Завдання 1.4.3 | Організовані унікальні місцеві фестивалі | 2570 | 450 | 460 | 510 | 560 | 590 |
| Заходи та проєкти: | Проведення фестивалю «Ніжинський Огірок» | 1110 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 |
|  | Проведення «Покровського ярмарку» | 350 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  | Проведення перформансу «Ніжин О’Жив» | 1110 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| Завдання 1.4.4 | Формування нових туристичних маршрутів та поширення інформації про них | 2925 | 0 | 1625 | 1000 | 150 | 150 |
| Заходи та проєкти: | Створення туристичного кластеру «Місцями козацької сили» (Ніжин-Батурин-Козелець-Сухополова-Парафіївка) | 1800 |  | 900 | 900 |  |  |
|  | Реалізація проекту «Ніжин: втрачена історія» | 625 |  | 625 |  |  |  |
|  | Формування нових галузевих туристичних маршрутів та продуктів | 500 |  | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Завдання 1.4.5 | Створення системи зовнішньої туристичної реклами | 1162 | 30 | 510 | 317 | 149 | 156 |
| Заходи та проєкти: | Створення візит-центру в Ніжинській ТГ | 500 |  | 350 | 150 |  |  |
|  | Підготовка та поширення рекламної продукції про туристичні принади громади | 210 |  | 50 | 50 | 55 | 55 |
|  | Організація проведення прес-турів до громади | 150 |  | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  | Створення інформаційної мережі, присвяченої культурним, туристичним та спортивним подіям | 82 | 30 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | Створення карти атракцій громади | 60 |  | 30 | 30 |  |  |
|  | Встановлення двомовних (українська, англійська) вуличних інформаційних табличок та щитів на вулицях та туристично-привабливих об’єктах | 160 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Стратегіч на ціль 2 | Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади | 1102384 | 136969 | 217002 | 234 954 | 202 772 | 310 687 |
| Операційна ціль 2.1 | Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громади | 485160 | 45180 | 127025 | 125725 | 89550 | 97680 |
| Завдання 2.1.1 | Рекреаційні зони збережені та збільшені | 176630 | 12780 | 82825 | 81025 | 0 | 0 |
| Заходи та проєкти: | Створення реєстру рекреаційних зон в межах територіальної громади | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Виготовлення ПКД для реконструкції парку імені Т.Шевченка | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
|  | Реконструкція парку імені Т. Шевченка | 160000 |  | 80000 | 80000 |  |  |
|  | Реконструкція парку імені Б. Хмельницького | 7280 | 7280 |  |  |  |  |
|  | Благоустрій території Графського парку | 4050 | 2000 | 1025 | 1025 |  |  |
|  | Створення скверу «Героїв рятівників» (район Космонавтів) | 800 |  | 800 |  |  |  |
| Завдання 2.1.2 | Облаштовані місця відпочинку для мешканців та мешканок біля водойм | 135850 | 0 | 0 | 500 | 64350 | 71000 |
| Заходи та проєкти: | Санація територій біля водойм, в лісовій місцевості, їх облаштування для організованого відпочинку та занять спортом в тому числі для маломобільних груп мешканців та мешканок, родин з дітьми, тощо | 1350 |  |  |  | 1350 |  |
|  | Реконструкція території Графського парку в частині розширення можливостей для занять спортом різними категоріями мешканців громади | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |
|  | Створення просторів для літнього водного відпочинку | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |
|  | Будівництво сучасної міської набережної на р. Остер із забезпеченням безбар’єрності та інклюзії | 130000 |  |  |  | 60000 | 70000 |
|  | Збереження та розвиток штучних водойм на території громади | 500 |  |  |  | 500 |  |
| Завдання 2.1.3 | Відремонтовані ділянки доріг та вулиць | 153680 | 32400 | 35000 | 35000 | 25000 | 26280 |
| Заходи та проєкти: | Закупівля обладнання для ремонту доріг | 1280 |  |  |  |  | 1280 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття в 5 населених пунктах громади | 65000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Богушевича м. Ніжин | 2900 | 2900 |  |  |  |  |
|  | Розроблення схеми тротуарів та їх реконструкція | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
|  | Встановлення світлофора на перехресті вулиць Синяківська та Шевченка м. Ніжин | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  | Реконструкція тротуарної зони центральної алеї (вул.Козача-вул. Синяківська) в м. Ніжин | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |
|  | Реконструкція зупинки громадського транспорту на площі ім. Івана Франка в м. Ніжин | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.4 | Відреставровані та освітлені архітектурні пам`ятки громади | 19000 | 0 | 9200 | 9200 | 200 | 400 |
| Заходи та проєкти: | Реставрація Спасо-Преображенської церкви | 18000 |  | 9000 | 9000 |  |  |
|  | Облаштування системи нічного освітлення на пам`ятках архітектури та обє’ктах історичної культурної спадщини | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Операційна ціль 2.2 | Модернізація комунальної інфраструктури громади | 287358 | 19309 | 69024 | 74425 | 58250 | 66350 |
| Завдання 2.2.1 | Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення | 61128 | 13309 | 14809 | 13010 | 10000 | 10000 |
| Заходи та проєкти: | Реконструкція міської тепломережі на умовах кредитування | 40000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | Капітальний ремонт КНС (Синяківська) | 1800 |  | 1800 |  |  |  |
|  | Реконструкція інженерних мереж та об'єктів систем централізованого водопостачання , водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» | 9028 | 3009 | 3009 | 3010 |  |  |
|  | Реконструкція каналізаційного колектора (вул. Синяківська-Шевченка) | 10300 | 10300 |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.2 | Об`єкти комунальної власності модернізовані з застосуванням енергозберігаючих технологій | 161100 | 0 | 40250 | 40250 | 40250 | 40350 |
| Заходи та проєкти: | Проведення енергосертифікації будівель бюджетної сфери | 1100 |  | 250 | 250 | 250 | 350 |
|  | Проведення термомодернізації 32 будівель бюджетної сфери | 160000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Завдання 2.2.3 | Мешканці приватного сектору охоплені централізованим водовідведенням | 12000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Заходи та проєкти: | Будівництво зовнішніх мереж каналізації з врізкою у центральний колодязь по 15 вулицях міста | 12000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Завдання 2.2.4 | Збільшення генерування енергії за рахунок відновлювальних джерел | 53130 | 5000 | 10965 | 18165 | 5000 | 14000 |
| Заходи та проєкти: | Будівництво промислових сонячних електростанцій для забезпечення потреб об'єктів водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» | 20130 | 4000 | 5965 | 10165 |  |  |
|  | Встановлення теплових насосів в 5 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності | 25000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
|  | Встановлення сонячних батарей в 3 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності | 8000 | 1000 |  | 3000 |  | 4000 |
| Операційна ціль 2.3 | Підвищення рівня безпеки | 106390 | 71400 | 9 790 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Завдання 2.3.1 | В громаді створено та працює централізована система відеоспостереження | 3600 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Заходи та проєкти: | Реалізація проекту «Безпечне місто» | 3600 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Завдання 2.3.2 | Освітлені вулиці сільських населених пунктів | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
| Заходи та проєкти: | Будівництво вуличного освітлення на 3 вулицях села Кунашівка | 900 |  | 900 |  |  |  |
|  | Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Переяслівка | 280 |  | 280 |  |  |  |
|  | Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Наумівське | 210 |  | 210 |  |  |  |
| Завдання 2.3.3 | Будівництво та реконструкція захисних споруд та модернізація системи оповіщення | 101 400 | 69 400 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Заходи та проєкти: | Будівництво захисних споруд загального користування в багатоповерхових районах міста (бомбосховищ) | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  | Встановлення 20 модульних захисних споруд в дошкільних навчальних закладах громади | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
|  | Встановлення 10 модульних захисних споруд в ЗОШ, садочках | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
|  | Встановлення 10 модульних захисних споруд в парках, скверах, місцях скупчення людей | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
|  | Модернізація існуючої системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.4 | Розвиток транспортної інфраструктури | 56 116 | 828 | 866 | 16 412 | 17 005 | 21 005 |
| Завдання 2.4.1 | Створений та діє парк громадського електротранспорту | 46000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 18000 |
| Заходи та проєкти: | Закупівля електротранспорту | 42000 |  |  | 14000 | 14000 | 14000 |
|  | Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
|  | Програма впровадження систем GPS на транспортні засоби громадського транспорту | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| Завдання 2.4.2 | Створено велоінфраструктуру громади | 8280 | 0 | 10 | 2260 | 3005 | 3005 |
| Заходи та проєкти: | Створення пункту прокату велосипедів та станції для їх ремонту в м. Ніжин | 250 |  |  | 250 |  |  |
|  | Будівництво вело мережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури | 7000 |  |  | 2000 | 2000 | 3000 |
|  | Створення ВелоХабу | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
|  | Розробка та впровадження промоакційної кампанії з вело руху | 30 |  | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Завдання 2.4.3 | Для маломобільних груп населення створено безбар`єрний простір | 1836 | 828 | 856 | 152 | 0 | 0 |
| Заходи та проєкти: | Влаштування звуковими сигналами світлофорних об’єктів для осіб з вадами зору | 180 | 120 | 60 |  |  |  |
|  | Обладнання світлофорних об’єктів тактильною плиткою | 40 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Облаштування пандусами будинків соціально-гуманітарної сфери та багатоквартирних (комунальної власності) | 1320 | 600 | 720 |  |  |  |
|  | Пониження бордюрного каменю на пішоходах вулично-шляхової мережі міста | 296 | 88 | 56 | 152 |  |  |
| Операційна ціль 2.5 | Охорона довкілля, відновлення та ощадливе використання природних ресурсів | 167 360 | 252 | 10 297 | 9 992 | 29 567 | 117 252 |
| Завдання 2.5.1 | Модернізована система поводження з ТПВ на території громади | 64300 | 120 | 10140 | 9660 | 22180 | 22200 |
| Заходи та проєкти: | Запуск лінії сортування ТПВ | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 |
|  | Придбання контейнерів для сміття | 800 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | Придбання спеціалізованої техніки для забезпечення ефективності діяльноситі системи поводження з ТПВ | 21000 |  |  | 7000 | 7000 | 7000 |
|  | Реконструкція полігону ТПВ | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
|  | Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул. Прилуцька | 2500 |  |  | 2500 |  |  |
| Завдання 2.5.2 | Відповідальне ставлення мешканців i мешканок громади до довкілля | 930 | 132 | 157 | 182 | 207 | 252 |
| Заходи та проєкти: | Організація та проведення Днів сталої енергії в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Проведення для мешканців та мешканок громади тренінгів, семінарів із екологічної тематики | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Висадження зелених насаджень на території рекреаційних зон громади | 720 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Завдання 2.5.3 | Русло річки Остер та інші водойми громади розчищені | 102130 | 0 | 0 | 150 | 7180 | 94800 |
| Заходи та проєкти: | Розробка проектів щодо розчищення трьох водоймів на території громади | 330 |  |  | 150 | 180 |  |
|  | Проведення робіт з очистки трьох водойм | 11800 |  |  |  | 7000 | 4800 |
|  | Розчищення русла річки Остер | 90000 |  |  |  |  | 90000 |
| Стратегіч на ціль 3 | Розвиток соціального капіталу громади | 519044 | 60 902 | 95 857 | 124 505 | 109 065 | 128 715 |
| Операційна ціль 3.1 | Забезпечення ефективної взаємодії влади з громадськістю | 44510 | 650 | 11 335 | 11 170 | 11 185 | 10 170 |
| Завдання 3.1.1 | Всі групи мешканців громади мають швидкий доступ до адміністративних послуг, а їх перелік розширено | 3740 | 0 | 1600 | 1200 | 840 | 100 |
| Заходи та проєкти: | Запровадження програмного забезпечення «Електронна черга» | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  | Розширення кількості надання адміністративних послуг в ЦНАПі громади в тому числі щодо видачі національних та закордонних паспортів | 740 |  | 200 | 200 | 240 | 100 |
|  | Створення дистанційної онлайн системи надання адміністративних послуг | 700 |  | 700 |  |  |  |
|  | Придбання мобільного кейсу надання послуг ЦНАПу | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  | Створення єдиного кол-центру у ЦНАПі | 600 |  |  |  | 600 |  |
|  | Проведення ремонтних робіт приміщення ДРАЦС та прилеглої території (по вул. Богушевича) | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Завдання 3.1.2 | В громаді з`явилися нові інструменти взаємодії влади та мешканців | 34700 | 0 | 7450 | 9050 | 9300 | 8900 |
| Заходи та проєкти: | Формування та реалізація проєктів в межах Громадського бюджету розвитку Ніжинської ТГ | 19900 |  | 4300 | 4900 | 5300 | 5400 |
|  | Впровадження концепції «Розумне місто» | 8000 |  |  | 3000 | 3000 | 2000 |
|  | Розбудова та впровадження проєкту «Радіо- Ніжин ФМ» | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | Розбудова в 30 приміщеннях комунальних підприємств, установ, організацій фрі зон вільного доступу до мережі інтернет | 300 |  | 150 | 150 |  |  |
|  | Трансформація 5 бібліотек в мультифункціональні громадські простори | 4500 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Завдання 3.1.3 | Розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного середовища | 6070 | 650 | 2285 | 920 | 1045 | 1170 |
| Заходи та проєкти: | Запровадження конкурсу мікро-грантів для підтримки суспільно-корисної діяльності громадських організацій Ніжинської громади | 770 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 |
|  | Реконструкція приміщення Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
|  | Підтримка діяльності Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» в частині залучення професійних тренерів, менторів тощо | 300 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | Реалізація проєктів (на конкурсних засадах), спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив та сталу діяльність громадських формувань | 3500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Операційна ціль 3.2 | Якісна освіта та інноваційна наука | 106287 | 26997 | 24640 | 28710 | 17830 | 8110 |
| Завдання 3.2.1 | Доступ до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти забезпечено для різних груп мешканців та мешканок | 68832 | 25897 | 22360 | 13350 | 3495 | 3730 |
| Заходи та проєкти: | Капітальний ремонт із термосанацією приміщень 7 закладів освіти громади з частковим перепрофілюванням | 21000 | 1000 | 10000 | 10000 |  |  |
|  | Оснащення сучасними технічними засобами, меблями (з врахуванням інклюзії), мережею інтернет 36 закладів освіти | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступеня №7 по вул. Гоголя, 15 в м. Ніжині | 20347 | 20347 |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку ННВК №16 «Престиж» по вул. Мацієвського Олександра, 11 в м. Ніжині | 5675 |  | 5675 |  |  |  |
|  | Проведення капітального ремонту даху та спортивної зали ННВК №16 "Престиж" | 3000 | 1500 | 1500 |  |  |  |
|  | Реконструкція не функціонуючого дитячого садочка по вул. Овдіївська для використання за призначенням. | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | Придбання нового сучасного обладнання для підтримки та розвитку альтернативних форм освіти у 10 навчальних закладах громади | 1650 | 300 | 310 | 330 | 350 | 360 |
|  | Придбання необхідного інвентаря та обладнання для відкриття 10 інклюзивних груп і класів для дітей з особливими освітніми потребами | 1260 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 |
|  | Модернізація системи дистанційного навчання та адаптація її для різних груп мешканців в тому числі через створення громадських осередків в закладах освіти та придбання для них сучасного обладнання | 300 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | Видавництво друкованої продукції для забезпечення промоції освітнього процесу серед його учасників та потенційних споживачів освітніх послуг, що надаються в громаді | 3600 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Завдання 3.2.2 | Система підвищення кваліфікації працівників освіти сприяє покращенню якості навчання | 5655 | 1000 | 1070 | 1140 | 1205 | 1240 |
| Заходи та проєкти: | Організація навчань для діючих працівників освіти | 1600 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
|  | Запровадження нових форм та підтримка навчально - професійного порадництва для юнаків та юнок у школах | 585 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
|  | Запровадження освіти з урахуванням індивідуальних потреб учнів, у тому числі різноманітних занять та програм, що розвивають інтереси, таланти та загальні компетенції учнів | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Організація навчальних поїздок для підвищення кваліфікації працівників освітньої сфери | 2970 | 500 | 550 | 600 | 650 | 670 |
| Завдання 3.2.3 | Реалізовані та запроваджені прикладні наукові дослідження | 31800 | 100 | 1210 | 14220 | 13130 | 3140 |
| Заходи та проєкти: | Реалізація проєкту «Історичний скансен» (проведення історичних реконструкцій за участі дітей та юнацтва; навчання гончарному ремеслу ) | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  | Створення мультиплікаційного туристичного хабу на базі Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя на умовах багатосекторного партнерства | 20000 |  |  | 10000 | 10000 |  |
|  | Розбудова центру психологічної реабілітації та надання послуг психологічної підтримки для всіх категорій мешканців громади в тому числі ВПО, діти та інші | 2200 |  | 1100 | 1100 |  |  |
|  | Впровадження наукових досліджень в сфері фармації із залученням в якості партнерів місцевого бізнесу | 9000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |
| Операційна ціль 3.3 | Підвищення доступності до різнопрофільного культурного та спортивного середовища | 185 840 | 4 500 | 14 550 | 32 890 | 26 910 | 106 990 |
| Завдання 3.3.1 | Урізноманітнення творчих процесів в освітньо-культурному житті громади включно мультикультурне суспільство громади | 4090 | 1000 | 1250 | 590 | 610 | 640 |
| Заходи та проєкти: | Удосконалення роботи сервісу «Університет третього віку», спрямованого на неформальну освіту протягом всього життя | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  | Підтримка діяльності в Ніжині університету третього віку (залучення тренерів та фахівців) | 2290 | 400 | 440 | 470 | 480 | 500 |
|  | Створення арт-майстерні для людей літнього віку та осіб з інвалідністю (18+) | 700 |  | 700 |  |  |  |
|  | Створрення мультидисциплінарного простору та центру цифрової грамотності | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Завдання 3.3.2 | Спортивна інфраструктура для різних вікових груп мешканців та мешканок модернізована та розширена | 181750 | 3500 | 13300 | 32300 | 26300 | 106350 |
| Заходи та проєкти: | Облаштування сучасним обладнанням 10 дитячих та спортивних майданчиків | 4250 |  | 800 | 800 | 1300 | 1350 |
|  | Капітальний ремонт боксерської зали СК «Зірка» | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Реконструкція трибун стадіону «Спартак» | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |
|  | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2ОClassic») по вул. Незалежності, 22, м. Ніжин | 160000 |  | 5000 | 25000 | 25000 | 105000 |
|  | Облаштування синтетичного покриття футбольного поля дитячої юнацької спортивної футбольної школи | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
|  | Реконструкція спортивної зали по вул. Прилуцька, 156 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  |  |
| Операційна ціль 3.4 | Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців | 182 407 | 28 755 | 45 332 | 51 735 | 53 140 | 3 445 |
| Завдання 3.4.1 | Медичні заклади реконструйовані та підвищено комфортність перебування пацієнтів та персоналу | 164403 | 23301 | 42302 | 48800 | 50000 | 0 |
|  | Забезпечення КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» сучасним медичним обладнанням, в тому числі: Електроплазмовий коагулятор з аргонним зварюванням тканин; Апарат МРТ потужністю не менше 1,5Тесла; Ангіограф; Хірургічна лапароскопічна стійка; Біохімічний аналізатор автоматичний | 14800 |  | 14000 | 800 |  |  |
|  | Придбання пересувної амбулаторії з обладнанням | 3000 |  |  | 3000 |  |  |
|  | Створення «Єдиного медичного містечка» шляхом реорганізації медичних закладів | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція існуючої будівлі травматологічного відділення КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» для встановлення лікарняного ліфта | 17080 | 8540 | 8540 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі "Г", господарського корпусу КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | 8540 | 4270 | 4270 |  |  |  |
|  | Реконструкція приточно-витяжної вентиляції нежитлової будівлі Головний корпус, блок А, Б,В КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | 8540 | 4270 | 4270 |  |  |  |
|  | Реконструкція нежитлової будівлі «Аптека» під амбулаторію сімейної медицини по вул. Озерна, б.21 | 12443 | 6221 | 6222 |  |  |  |
|  | Будівництво хірургічного корпусу КПН «НЦМЛ ім. М. Галицького» на 5 відділень (хірургічне, травматологічне, оториноларингологічне, офтальмологічне, реанімаційне) за типовим проектом з оснащенням сучасною діагностично-лікувальною апаратурою у відповідності до вимог «Табелю оснащення» | 100000 |  | 5000 | 45000 | 50000 |  |
| Завдання 3.4.2 | Медичні заклади забезпечено кваліфікованими спеціалістами | 11000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Заходи та проєкти: | Створення сприятливих умов для проживання на теренах громади (освіта, культура, публічні простори) залучених кваліфікованих спеціалістів | 11000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Завдання 3.4.3 | Сфера надання соціальних послуг розширена, а її види збільшені | 7004 | 3654 | 1030 | 735 | 740 | 845 |
| Заходи та проєкти: | Створення «Денного центру з кризовою кімнатою» при Спецслужбі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
|  | Протидія домашньому насильству шляхом профілактики | 174 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  | Створення соціальної пральні | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  | Створення «Мобільної соціальної служби» для комплексного задоволення потреб отримувачів послуги | 1330 | 1330 |  |  |  |  |
|  | Запровадження транспортної послуги «Соціальне таксі» | 3000 | 300 | 500 | 700 | 700 | 800 |

| всього | 5 173 506 | 201 261 | 328 471 | 376 913 | 2 340 619 | 1 926 242 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 7. Очікувані результати та показникі (план реалізації Стратегії)

| Цілі/операційні цілі/завдання/заходи |  | Індикатор результату |  | Тер-мін вико-нання | Відпові-дальний викона-вець | Припущен-ня/ ризики | Джерело фінансу-вання | Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | у т. ч. за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА МІСЦЕВИХ РЕСУРСАХ |  | 1.1 Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету (тис. грн.) 1.2 Надходження від МСП до бюджету громади (тис. грн.) |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Набуття умов та реалізація можливос-тей сталого повоєного віднолення | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3 552 078 | 3 390 | 15 612 | 17 454 | 2028782 | 1486 840 |
| Операційна ціль 1.1. Розвиток МСП |  | 1.1.1 Кількість малих та середніх підприємств зареєстрованих у громаді протягом звітного періоду (одиниць) 1.1.2 Респонденти (представники бізнесу), які вважають, що їх рекомендації враховують під час ухвалення управлінських рішень, % |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4125 | 710 | 890 | 885 | 805 | 835 |
| Завдання 1.1.1. Бізнес залучено до ухвалення управлінських рішень міської ради |  | 1.1.1.1 Кількість пропозицій від бізнес-асоцації, підприємницьких об`єднань до місцевої влади, які було враховано, одиниць 1.1.1.2 Кількість громадян, які скористались навчальними програмами в рамках діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес-хабу), осіб 1.1.1.3 Кількість інформаційно-навчальних заходів для початківців бізнесу, одиниць |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1275 | 140 | 320 | 315 | 235 | 265 |
| Заходи: 1.1.1.1. Придбання обладнання для забезпечення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес-хабу) (ноутбук, компютер 4 шт, програмне забезпечення, багатофункціональний пристрій (кольоровий) |  |  |  | 2024 – 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 260 |  | 150 | 110 |  |  |
| 1.1.1.2. Розширення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес-хабу), ведення інформаційних заходів та навчань; випуск буклетів, брошур, каталогів (іншої друкованої продукції) |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 265 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 1.1.1.3. Залучення фахівці, проведення семінарів до навчальних та просвітницьких заходів для початківців бізнесу |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 750 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Завдання 1.1.2. Розширено доступ до ресурсів для суб`єктів МСП мешканців та мешканок |  | 1.1.2.1 Кількість проведених вебінарів та навчань, консультацій, одиниць 1.1.2.2 Кількість осіб що звернулись за консультацією через соціальні мережі, офіційний сайт та ін. ресурси, осіб 1.1.2.3 Обсяг бюджетних коштів на підтримку МСП, в том числі на розвиток туристичної інфраструктури, тис. грн. 1.1.2.4 Кількість піготовлених на основі навчальних програм для бізнесу заявок та/або бізнес-проектів для фінансування за рахунок різних джерел, одиниць |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2850 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Заходи: 1.1.2.1. Запровадження консультацій та поширення інформаційних повідомлень для суб’єктів МСП в соціальних мережах, офіційному сайті інших ресурсах щодо можливостей підтримки розвитку бізнесу з боку держави та донорських організацій |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповід-ного обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2.2. Організація та проведення вебінарів, навчань з питань ознайомлення з грантовими програмами для бізнесу та підготовки заявки та/або бізнес-проекту |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результативновикорис-товує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.2.3.Надання фінансової допомоги для розвитку туристичної інфраструктури |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповід-ного обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Операційна ціль 1.2. Залучення інвестицій в розвиток громади |  | 1.2.1 Капітальні видатки бюджету (тис.грн.) 1.2.2 Частка респондентів, які позитивно оцінюють рівень інвестиційної привабливості у загальній кількості опитуваних ,% |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3490886 | 2000 | 2275 | 6280 | 2014220 | 1466111 |
| Завдання 1.2.1. Розроблено містобудівну документацію |  | 1.2.1.1 Розроблені та затверджені генеральні плани населених пунктів із зонінгом, одиниць 1.2.1.2 Наявність комплексного просторового плану громади, % ступеню виконання,% |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 22670 | 2000 | 2150 | 6170 | 6200 | 6150 |
| Заходи: 1.2.1.1.Забезпечення затвердження генеральних планів для сільських населених пунктів громади: Переяслівки, Наумівське, Паливода |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради |  | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. Розробка комплексного просторового плану громади |  |  |  | 2025 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 18000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 |
| 1.2.1.3. Розробка дизайн-кодів мікрорайонів та історичної частини міста |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 670 |  | 150 | 170 | 200 | 150 |
| 1.2.1.4. Оновлення містобудівної документації (генеральний план міста Ніжина) |  |  |  | 2023 - 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| Завдання 1.2.2. Громада є інвестиційно привабливою |  |  | 1.2.2.1 Створення банку та формування кількості інвестиційних пропозицій, одиниць 1.2.2.2 Кількість інвесторів, які здійснювали інвестиційну діяльність на території громади протягом року, одиниць | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 265 | 0 | 125 | 110 | 20 | 10 |
| Заходи: 1.2.2.1. Створення «банку» інвестиційних пропозицій |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 50 |  | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.2.2. Проведення оцінки та визначення земельних майданчиків для впровадження пріоритетних інвестиційних проектів розвитку громади |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 1.2.2.3. Створення інтерактивної інвестиційної мапи |  |  |  | 2024 - 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 150 |  | 70 | 80 |  |  |
| 1.2.2.4. Підготовка інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал громади на українській та англійській мовах (Інвестиційний паспорт громади) |  |  |  | 2024 - 2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 50 |  | 20 | 20 | 10 |  |
| Завдання 1.2.3. Використання інструменту ДПП для залучення інвестицій |  |  | 1.2.3.1 Поетапна реалізація проєкту щодо створення логістичного терміналу (1етап- розробка ТЕО, 2етап-формування ПКД, 3епап-укладання угоди щодо ДПП, 4етап- реалізація проекту), % виконання робіт за проектом 1.2.3.2 Поетапна реалізація проекту щодо створення авіаційно-логістичного комплексу з мультимодальних перевезень (1 етап,- розробка ТЕО, 2етап- формування ПКД, 3 етап- реалізація проекту) % виконання робіт за проектом | 2026 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3467951 | 0 | 0 | 0 | 2008000 | 1459951 |
| Заходи: 1.2.3.1. Створення логістичного терміналу (логістичний майданчик) у промисловій зоні міста на умовах ДПП |  |  |  | 2026 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 16000 |  |  |  | 8000 | 8000 |
| 1.2.3.2. Створення авіаційно-логістичного комплексу з мультимодальних перевезень |  |  |  | 2026 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результативно використовує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3451951 |  |  |  | 2000000 | 1451951 |
| Операційна ціль 1.3. Зовнішнє позиціонування громади |  |  | 1.3.1 Обсяги експорту, в рамках зовнішньоеконо-мічної діяльності суб'єктів господарювання громади, млн.грн. 1.3.2 Кількість суб'єктів господарювання, які використовуть брендбук громади, одиниць | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1360 | 200 | 277 | 287 | 298 | 298 |
| Завдання 1.3.1. Маркетингове просування громади за її межами є результативним |  | 1.3.1.1 Кількість розповсюдженої сувенірно-рекламної продукції громади, одиниць 1.3.1.2 Кількість промоційних та інших електронних візуалізацій про Ніжинську громаду, одиниць |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішгіх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1250 | 200 | 250 | 260 | 270 | 270 |
| Заходи: 1.3.1.1. Виготовлення брендованої сувенірної та рекламно-інформаційної продукції |  |  |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.2. Створення промо-ролика про Ніжинську громаду |  |  |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.3. Проведення інформаційних кампаній з поширення «унікальності» громади за її межами |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 250 |  | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Завдання 1.3.2. Підвищення експортного потенціалу громади | 1.3.2.1 Кількість укладених меморандумів з ТПП України, Офісом з просування експорту, іншими інституціями з підтримки бізнесу, одиниць 1.3.2.2 Зустрічі поведені представниками МСП громади із закордонними підприємцями, одиниць |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, місцеві СПД | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 110 | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Заходи 1.3.2.1. Організація зустрічей представників МСП громади із підприємцями країн ЄС, іншими потенційними партнерами |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, місцеві СПД | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішгіх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3.2.2. Сприяння виходу місцевих підприємств на ринки інших регіонів через розповсюдження інформації про міжнародні форуми, виставки, ярмарки |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, місцеві СПД | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.2.3. Налагодження партнерських стосунків з ТПП України, Офісом з просування експорту, іншими інституціями з підтримки бізнесу в пошуку нових можливостей експорту товарів і послуг за кордон |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, місцеві СПД | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 10 |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Операційнаціль 1.4. Розвиток туристичного потенціалу громади | 1.4.1 Кількість створених туристичних продуктів, одиниць 1.4.2 Обсяг податкових надходжень від туристичного збору до місцевого бюджету від СГД, що працюють у туристичній сфері, тис.грн. 1.4.3 Кількість суб'єктів господарювання у туристичній сфері, одиниць 1.4.4 Кількість туристів які відвідали громаду, осіб |  |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 55707 | 480 | 12170 | 10002 | 13459 | 19596 |
| Завдання 1.4.1. Існуючі об`єкти історико-культурної спадщини обліковані, збережені та відіграють роль чинників розвитку в економіці громади | 1.4.1.1 Кількість відвідувачів атракційного туристичного комплексу «Поштова станція», осіб 1.4.1.2 Об’єкти культурної спадщини, на яких проведені реставраційні роботи, одиниць |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 34650 | 0 | 8575 | 7075 | 7000 | 12000 |
| Заходи: 1.4.1.1. Забезпечення проведення реставраційних робіт на 12 об’єктах культурної спадщини місцевого значення |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 7500 |  | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.4.1.2. Актуалізація існуючої облікової бази об’єктів історико культурної спадщини громади |  |  |  | 2024 - 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 150 |  | 75 | 75 |  |  |
| 1.4.1.3.Створення атракційного туристичного комплексу «Поштова станція» |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішгіх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 27000 |  | 7000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Завдання 1.4.2. Інтерактивні музейні комплекси створені та працюють |  |  | 1.4.2.1 Кількість придбаних/створених експонатів експозиційної складової постійно діючих виставок, одиниць 1.4.2.2 Кількість відділів Ніжинського музею залучених до інтерактивного музейного комплексу, одиниць 1.4.2.3 Кількість залучених до музейної діяльності інноваційних технологій, одиниць | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 14400 | 0 | 1000 | 1100 | 5600 | 6700 |
| Заходи: 1.4.2.1. Створення та облаштування музейного комплексу «Ніжин підземний» |  |  |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 9000 |  |  |  | 4500 | 4500 |
| 1.4.2.2. Створення нових інтерактивних просторів в існуючих музейних комплексах громади (Ніжинський краєзнавчий музей ім. І Спаського ) |  |  |  | 2024 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 5400 |  | 1000 | 1100 | 1100 | 2200 |
| Завдання 1.4.3. Організовані унікальні місцеві фестивалі |  |  | 1.4.3.1 Кількість відвідувачів фестивалів, культурно- мистецьких заходів, осіб 1.4.3.2 Кількість залучених учасників до фестивалів, культурно- мистецьких заходів, осіб 1.4.3.3 Кількість респондентів задоволених, результатами проведених культурно-мистецьких заходів, % від загальної кількості опитуваних | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2570 | 450 | 460 | 510 | 560 | 590 |
| Заходи: 1.4.3.1. Проведення фестивалю «Ніжинський Огірок» |  |  |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1110 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| 1.4.3.2. Проведення «Покровського ярмарку» |  |  |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 350 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1.4.3.3. Проведення перформансу «Ніжин О’Жив» |  |  |  | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1110 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| Завдання 1.4.4. Формування нових туристичних маршрутів та поширення інформації про них |  |  | 1.4.4.1 Кількість сформованих та облаштованих туристичних маршрутів, одиниць 1.4.4.2 Кількість повідомлень про нові туристичні маршрути в мережі Інтернет та соціальних мережах протягом року, одиниць | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2925 | 0 | 1625 | 1000 | 150 | 150 |
| Заходи: 1.4.4.1. Створення туристичного кластеру «Місцями козацької сили» (Ніжин-Батурин-Козелець-Сухополова-Парафіївка) |  |  |  | 2024 -2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1800 |  | 900 | 900 |  |  |
| 1.4.4.2. Реалізація проекту «Ніжин: втрачена історія» |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 625 |  | 625 |  |  |  |
| 1.4.4.3. Формування нових галузевих туристичних маршрутів та продуктів |  |  |  | 2024 -2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 |  | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Завдання 1.4.5. Створення системи зовнішньої туристичної реклами |  |  | 1.4.5.1 Кількість туристично-інформаційної продукції випущеної протягом року, одиниць 1.4.5.2 Кількість публікацій туристичного спрямування, одиниць 1.4.5.3 Кількість встановлених протягом року двомовних (українська, англійська) вуличних інформаційних табличок та щитів, одиниць | 2023 - 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1162 | 30 | 510 | 317 | 149 | 156 |
| Заходи: 1.4.5.1. Створення візит-центру в Ніжинській ТГ |  |  |  | 2024 -2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 |  | 350 | 150 |  |  |
| 1.4.5.2. Підготовка та поширення рекламної продукції про туристичні принади громади |  |  |  | 2024 -2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 210 |  | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 1.4.5.3. Організація проведення прес-турів до громади |  |  |  | 2024 -2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 150 |  | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1.4.5.4. Створення інформаційної мережі, присвяченої культурним, туристичним та спортивним подіям |  |  |  | 2023 -2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 82 | 30 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1.4.5.5. Створення карти атракцій громади |  |  |  | 2024 -2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 60 |  | 30 | 30 |  |  |
| 1.4.5.6. Встановлення двомовних (українська, англійська) вуличних інформаційних табличок та щитів на вулицях та туристично-привабливих об’єктах |  |  |  | 2024 -2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 160 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Стратегічна ціль 2. ПОКРАЩЕННЯ КОМФОРТУ ПРОЖИВАННЯ, БЕЗПЕКИ ТА ДОВКІЛЛЯ ГРОМАДИ |  |  | 2.1 Мешканці, які зазначили покрашення комфорту проживання в громаді,% 2.2 Мешканці, які б хотіли щоб їх діти проживали в громаді,% | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Набуття умов та реалізація можливос-тей сталого повоєнного відновлен-ня | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1 102 384 | 136 969 | 217 002 | 234 954 | 202 772 | 310 687 |
| Операційнаціль 2.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громади |  | 2.1.1 Мешканці, які зазначили покрашення у сфері розвитку благоустрою громади,% 2.1.2 Кількість зон відчинку які облаштовані для осіб з особливими потребами, одиниць |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 485160 | 45180 | 127025 | 125725 | 89550 | 97680 |
| Завдання 2.1.1. Рекреаційні зони збережені та збільшені |  | 2.1.1.1 Площі рекреаційних зон у м. Ніжин, км2 2.1.1.2 Кількість реконструйованих або новостворених парків та скверів, одиниць 2.1.1.3 Загальна площа реконструйованих або новостворених парків, скверів, км2 |  | 2023 – 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 176630 | 12780 | 82825 | 81025 | 0 | 0 |
| Заходи: 2.1.1.1. Створення реєстру рекреаційних зон в межах територіальної громади |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 2.1.1.2. Виготовлення ПКД для реконструкції парку імені Т.Шевченка |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Реконструкція парку імені Т. Шевченка |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 160000 |  | 80000 | 80000 |  |  |
| 2.1.1.4. Реконструкція парку імені Б. Хмельницького |  |  |  | 2023-2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 7280 | 7280 |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. Благоустрій території Графського парку |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4050 | 2000 | 1025 | 1025 |  |  |
| 2.1.1.6. Створення скверу «Героїв рятівників» (район Космонавтів) |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 800 |  | 800 |  |  |  |
| Завдання 2.1.2. Облаштовані місця відпочинку для мешканців та мешканок біля водойм |  | 2.1.2.1 Кількість облаштованих зон відпочинку біля водойм, в тому числі з дотриманням умов безбар’єрності, одиниць 2.1.2.2 Кількість штучних водойм, одиниць 2.1.2.3 Поетапна побудова міської набережної на р. Остер із забезпеченням безбар’єрності та інклюзії, % виконання |  | 2025-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 135850 | 0 | 0 | 500 | 64350 | 71000 |
| Заходи: 2.1.2.1. Санація територій біля водойм, в лісовій місцевості, їх облаштування для організованого відпочинку та занять спортом в тому числі для маломобільних груп мешканців та мешканок, родин з дітьми, тощо |  |  |  | 2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1350 |  |  |  | 1350 |  |
| 2.1.2.2. Реконструкція території Графського парку в частині розширення можливостей для занять спортом різними категоріями мешканців громади |  |  |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |
| 2.1.2.3. Створення просторів для літнього водного відпочинку |  |  |  | 2025-2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |
| 2.1.2.4. Будівництво сучасної міської набережної на р. Остер із забезпеченням безбарєрності та інклюзії |  |  |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 130000 |  |  |  | 60000 | 70000 |
| 2.1.2.5. Збереження та розвиток штучних водойм на території громади |  |  |  | 2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 |  |  |  | 500 |  |
| Завдання 2.1.3. Відремонтовані ділянки доріг та вулиць |  | 2.1.3.1 Протяжність реконструйовано-го дорожнього покриття, відповідно сучасним технічним вимогам, м2 2.1.3.2 Протяжність реконструйованої тротуарної зони, м2 |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 153680 | 32400 | 35000 | 35000 | 25000 | 26280 |
| Заходи: 2.1.3.1. Закупівля обладнання для ремонту доріг |  |  |  | 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1280 |  |  |  |  | 1280 |
| 2.1.3.2. Реконструкція дорожнього покриття в 5 населених пунктах громади |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 65000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 2.1.3.3. Капітальний ремонт дороги по вул. Богушевича м. Ніжин |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2900 | 2900 |  |  |  |  |
| 2.1.3.4. Розроблення схеми тротуарів та їх реконструкція |  |  |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 2.1.3.5. Встановлення світлофора на перехресті вулиць Синяківська та Шевченка м. Ніжин |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2.1.3.6. Реконструкція тротуарної зони центральної алеї (вул.Козача-вул. Синяківська) в м. Ніжин |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |
| 2.1.3.7. Реконструкція зупинки громадського транспорту на площі ім. Івана Франка в м. Ніжин |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.4. Відреставровані та освітлені архітектурні пам`ятки громади |  |  | 2.1.4.1 Реконструйовані та реставровані пам`ятки громади, так/ні 2.1.4.2 Пам`ятки громади з нічним освітленням, одиниць | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 19000 | 0 | 9200 | 9200 | 200 | 400 |
| Заходи 2.1.4.1. Реставрація Спасо-Преображенської церкви |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 18000 |  | 9000 | 9000 |  |  |
| 2.1.4.2. Облаштування системи нічного освітлення на пам`ятках архітектури та об’єктів історично культуної спадщини |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Операційна ціль 2.2. Модернізація комунальної інфраструктури громади |  | 2.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водопостачання, у громаді,% 2.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи теплопостачання у громаді,% 2.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водовідведення у громаді,% |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 287358 | 19309 | 69024 | 74425 | 58250 | 66350 |
| Завдання 2.2.1. Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення |  | 2.2.1.1 Довжина реконструйованих та нових мереж водопостачання, км 2.2.1.2 Довжина реконструйованих та нових мереж водовідведення (лівнева каналізація), км 2.2.1.3 Довжина відремонтованих теплотрас, км 2.2.1.4 Модернізація міських очисних споруд,% від потреби |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 61128 | 13309 | 14809 | 13010 | 10000 | 10000 |
| Заходи: 2.2.1.1. Реконструкція міської тепломережі на умовах кредитування |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 40000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2.2.1.2. Капітальний ремонт КНС (Синяківська) |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1800 |  | 1800 |  |  |  |
| 2.2.1.3. Реконструкція інженерних мереж та об'єктів систем централізованого водопостачання , водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» |  |  |  | 2023- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 9028 | 3009 | 3009 | 3010 |  |  |
| 2.2.1.4. Реконструкція каналізаційного колектора (вул. Синяківська-Шевченка) |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 10300 | 10300 |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.2. Об`єкти комунальної власності модернізовані з застосуванням енергозберігаючих технологій |  | 2.2.2.1 Кількість будівль комунальної власності, де проведено енергоаудит та енергосертифіка-цію, одиниць 2.2.2.2 Кількість приміщень закладів освіти, де відбулась термомодерніза-ція, одиниць 2.2.2.3 Кількість приміщень закладів медицини, де відбулась термомодерніза-ція, одиниць 2.2.2.4 Кількість приміщень закладів культури та спорту, де відбулась термомодерніза-ція, одиниць |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 161100 | 0 | 40250 | 40250 | 40250 | 40350 |
| Заходи: 2.2.1.1. Проведення енергосертифікації будівель бюджетної сфери |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1100 |  | 250 | 250 | 250 | 350 |
| 2.2.2.2.. Проведення термомодернізації 32 будівель бюджетної сфери |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 160000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Завдання 2.2.3. Мешканці приватного сектору охоплені централізованим водовідведенням |  | 2.2.3.1 Протяжності побудованих каналізаційних мереж, км 2.2.3.2 Кількість абонентів водоканалу, які користуються послугами водовідведення (каналізацією),осіб |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 12000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Заходи: 2.2.3.1 Будівництво зовнішніх мереж каналізації з врізкою у центральний колодязь по 15 вулицях міста |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 12000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Завдання 2.2.4. Збільшення генерування енергії за рахунок відновлювальних джерел |  | 2.2.4.1 Кількість встановлених сонячних батарей та інших джерел відновлювальної енергії, одиниць 2.2.4.2 Кількість встановлених теплових насосів та інших джерел відновлювальної енергії, одиниць 2.2.4.3 Кількість будівль бюджетної сфери та комунальної власності, які використовують енергію з альтернативних джерел, одиниць |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 53130 | 5000 | 10965 | 18165 | 5000 | 14000 |
| Заходи: 2.2.4.1. Будівництво промислових сонячних електростанцій для забезпечення потреб об'єктів водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» |  |  |  | 2023- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 20130 | 4000 | 5965 | 10165 |  |  |
| 2.2.4.2. Встановлення теплових насосів в 5 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 25000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 2.2.4.3. Встановлення сонячних батарей в 3 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 8000 | 1000 |  | 3000 |  | 4000 |
| Операційна ціль 2.3. Підвищення рівня безпеки |  | 2.3.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня безпеки громади,% 2.3.2.Населення громади, яке має можливість скористатися захисними спорудами, % до рівня базового року |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 106390 | 71400 | 9 790 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Завдання 2.3.1. В громаді створена та працює централізована система відеоспостереження |  | 2.3.1.1. Кількість відеокамер, що встановлені в населених пунктах громади, одиниць 2.3.1.2 Кількість правопорушень розкритих за допомогою аналізу відеозаписів з камер спостережень, до загальної кількості |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3600 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Заходи: 2.3.1.1. Реалізація проекту «Безпечне місто» |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3600 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Завдання 2.3.2. Освітлені вулиці сільських населених пунктів |  | 2.3.2.1 Кількість освітлених вулиць в сільських населених пунктах громади, одиниць 2.3.2.2 Кількість засобів/приладів освітлення на вулицях в сільських населених пунктах громади, одиниць 2.3.2.3 Рівень задоволення мешканців станом освітлення вулиць, % |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
| Заходи: 2.3.2.1. Будівництво вуличного освітлення на 3 вулицях села Кунашівка |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 900 |  | 900 |  |  |  |
| 2.3.2.2.. Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Переяслівка |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 280 |  | 280 |  |  |  |
| 2.3.2.3. Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Наумівське |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 210 |  | 210 |  |  |  |
| Завдання 2.3.3. Будівництво та реконструкція захисних споруд та модернізація системи оповіщення |  | 2.3.3.1 Кількість захисних споруд загального користування, одиниць 2.3.3.2 Кількість захисних споруд в навчальних закладах громади, одиниць |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 101 400 | 69 400 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Заходи: 2.3.3.1. Будівництво захисних споруд загального користування в багатоповерхових районах міста (бомбосховищ) |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2.3.3.2. Встановлення 20 модульних захисних споруд в закладах дошкільних навчальних закладах громади |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| 2.3.3.3. Встановлення 10 модульних захисних споруд в ЗОШ, садочках |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішгіх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
| 2.3.3.4. Встановлення 10 модульних захисних споруд в парках, скверах, місцях скупчення людей |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішгіх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
| 2.3.3.5. Модернізація існуючої системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішгіх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.4. Розвиток транспортної інфраструктури |  | 2.4.1 Респонденти, які відзначають підвищення рівня мобільності,% 2.4.2. Пасажиропотік, осіб до попередньго року |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 56 116 | 828 | 866 | 16 412 | 17 005 | 21 005 |
| Завдання 2.4.1. Створений та діє парк громадського електротранспорту |  | 2.4.1.1 Кількість придбаних електробусів, одиниць 2.4.1.2 Запровадження системи управління рухом електробусів, так/ні |  | 2025- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 46000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 18000 |
| Заходи: 2.4.1.1. Закупівля електротранспорту |  |  |  | 2025- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 42000 |  |  | 14000 | 14000 | 14000 |
| 2.4.1.2. Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду |  |  |  | 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| 2.4.1.3.Програма впровадження систем GPS на транспортні засоби громадського транспорту |  |  |  | 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| Завдання 2.4.2. Створено велоінфраструктуру громади |  | 2.4.2.1 Протяжність велодоріжок, км 2.4.2.2 Кількість мешканців які користуються послугами з прокату та ремонту влосипедів, осіб |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 8280 | 0 | 10 | 2260 | 3005 | 3005 |
| Заходи: 2.4.2.1. Створення пункту прокату велосипедів та станції для їх ремонту в м. Ніжин |  |  |  | 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 250 |  |  | 250 |  |  |
| 2.4.2.2. Будівництво вело мережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури |  |  |  | 2025- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 7000 |  |  | 2000 | 2000 | 3000 |
| 2.4.2.3. Створення ВелоХабу |  |  |  | 2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
| 2.4.2.4. Розробка та впровадження промоційної кампанії з вело руху |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 30 |  | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Завдання 2.4.3. Для маломобільних груп населення створено безбар`єрний простір |  | 2.4.3.1 % будинків соціально сфери та багатоквартирних (комунальної власності), що оснащені підйомниками чи пандусами, % від потреби 2.4.3.2 Кількість світлофорних об`єктів, що обладнані звуковими сигналами, тактильною плиткою для осіб із вадами зору, % від потреби |  | 2023- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1836 | 828 | 856 | 152 | 0 | 0 |
| Заходи: 2.4.3.1. Влаштування звуковими сигналами світлофорних об’єктів для осіб з вадами зору |  |  |  | 2023- 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 180 | 120 | 60 |  |  |  |
| 2.4.3.2. Обладнання світлофорних об’єктів тактильною плиткою |  |  |  | 2023- 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 40 | 20 | 20 |  |  |  |
| 2.4.3.3. Облаштування пандусами будинків соціально-гуманітарної сфери та багатоквартирних (комунальної власності) |  |  |  | 2023- 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1320 | 600 | 720 |  |  |  |
| 2.4.3.4. Пониження бардюрного каменю на пішоходах вулично-шляхової мережі міста |  |  |  | 2023- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 296 | 88 | 56 | 152 |  |  |
| Операційна ціль 2.5. Охорона довкілля, відновлення та ощадливе використання природних ресурсів |  | 2.5.1 Збільшення частки респондентів громадського анкетування, які вказали на поліпшення стану навколишнього середовища, % 2.5.2. Рівень задоволення мешканців які вказали на те, що навколо будинків чисто та немає сміття,% |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 167 360 | 252 | 10 297 | 9 992 | 29567 | 117252 |
| Завдання 2.5.1. Модернізована система поводження з ТВП на території громади |  | 2.5.1.1 Кількість спеціалізованого обладнання та техніки для збирання відходів, % від потреби 2.5.1.2 Обсяг відсортованих ТПВ, т |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 64300 | 120 | 10140 | 9660 | 22180 | 22200 |
| Заходи: 2.5.1.1. Запуск лінії сортування ТПВ |  |  |  | 2026- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 |
| 2.5.1.2. Придбання контейнерів для сміття |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 800 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 2.5.1.3. Придбання спеціалізованої техніки для забезпечення ефективності діяльноситі системи поводження з ТПВ |  |  |  | 2025- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 21000 |  |  | 7000 | 7000 | 7000 |
| 2.5.1.4. Реконструкція полігону ТПВ |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
| 2.5.1.5. Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул. Прилуцька |  |  |  | 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2500 |  |  | 2500 |  |  |
| Завдання 2.5.2. Відповідальне ставлення мешканців i мешканок громади до довкілля |  | 2.5.2.1 Мешканці громади, яких залучено до заходів з захисту довкілля, осіб 2.5.2.2 Кількість проведених комунікативних заходів з питань екології, одиниць |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 930 | 132 | 157 | 182 | 207 | 252 |
| Заходи: 2.5.2.1. Організація та проведення Днів сталої енергії в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2.5.2.2. Проведення для мешканців та мешканок громади тренінгів, семінарів із екологічної тематики |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5.2.3. Висадження зелених насаджень на території рекреаційних зон громади |  |  |  | 2023- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 720 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Завдання 2.5.3. Русло річки Остер та інші водойми громади розчищені |  | 2.5.3.1 Кількість розроблених пакетів документів, що необхідні для проведення робіт із очистки водойм, одиниць 2.5.3.2 Площа розчищених водойм, м2 |  | 2025-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 102130 | 0 | 0 | 150 | 7180 | 94800 |
| Заходи: 2.5.3.1. Розробка проектів щодо розчищення трьох водоймів на території громади |  |  |  | 2025-2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 330 |  |  | 150 | 180 |  |
| 2.5.3.2. Проведення робіт з очистки трьох водойм |  |  |  | 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 11800 |  |  |  | 7000 | 4800 |
| 2.5.3.3. Розчищення русла річки Остер |  |  |  | 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 90000 |  |  |  |  | 90000 |
| Стратегічна ціль 3. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАДИ |  | 3.1 Частка респондентів, які позитивно оцінили рівень відкритості влади,% 3.2 Частка мешканців які вказали що мають можливість для самореалізації та розвитку в громаді,% |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Набуття умов та реалізація можливос-тей сталого повоєнного віднолення | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 519 044 | 60 902 | 95 857 | 124 505 | 109 065 | 128 715 |
| Операційна ціль 3.1. Забезпечення ефективної взаємодії влади з громадськістю |  | 3.1.1 Кількість звернень мешканців до місцевої влади з питань належного забезпечення життедіяльності громади, одиниць 3.1.2. Кількість отримувачів адміністративних онлайн послуг, осіб |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 44510 | 650 | 11 335 | 11 170 | 11 185 | 10 170 |
| Завдання 3.1.1. Всі групи мешканців громади мають швидкий доступ до адміністративних послуг, а їх перелік розширено |  | 3.1.1.2 Кількість отримувачів адміністративних послуг, осіб 3.1.1.3 Кількість адміністративних послуг, що надаються дистанційно, одиниць |  | 2023 – 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3740 | 0 | 1600 | 1200 | 840 | 100 |
| Заходи: 3.1.1.1. Запровадження програмного забезпечення «Електронна черга» |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 3.1.1.2. Розширення кількості надання адміністративних послуг в ЦНАПі громади в тому числі щодо видачі національних та закордонних паспортів |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 740 |  | 200 | 200 | 240 | 100 |
| 3.1.1.3. Створення дистанційної онлайн системи надання адміністративних послуг |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 700 |  | 700 |  |  |  |
| 3.1.1.4. Придбання мобільного кейсу надання послуг ЦНАПу |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 3.1.1.5. Створення єдиного кол-центру у ЦНАПі |  |  |  | 2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 600 |  |  |  | 600 |  |
| 3.1.1.6. Проведення ремонтних робіт приміщення ДРАЦС та прилеглої території (по вул. Богушевича) |  |  |  | 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Завдання 3.1.2. В громаді з`явилися нові інструмети взаємодії влади та мешканців |  | 3.1.2.1 Кількість респондентів задоволених інформаційними можливостями для комунікації влади та громадськості 3.1.2.2 Обсяг фінансування проектів в межах Громадського бюджету, тис. грн. 3.1.2.3 Кількість відвідувачів бібліотек, що трансформовані в мультифункціо-нальні громадські простори, осіб 3.1.2.5 Створені зони вільного доступу до інтернету, одиниць |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 34700 | 0 | 7450 | 9050 | 9300 | 8900 |
| Заходи: 3.1.2.1 Формування та реалізація проектів в межах Громадського бюджету розвитку Ніжинської ТГ |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 19900 |  | 4300 | 4900 | 5300 | 5400 |
| 3.1.2.2. Впровадження концепції «Розумне місто» |  |  |  | 2025- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 8000 |  |  | 3000 | 3000 | 2000 |
| 3.1.2.3 Розбудова та впровадження проекту «Радіо- Ніжин ФМ» |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 3.1.2.4. Розбудова в 30 приміщеннях комунальних підприємств, установ, організацій фрі зон вільного доступу до мережі інтернет |  |  |  | 2024-2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 300 |  | 150 | 150 |  |  |
| 3.1.2.5. Трансформація 5 бібліотек в мультифункціональні громадські простори |  |  |  | 2024- 2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4500 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Завдання 3.1.3. Розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного середовища |  | 3.1.3.1 Кількість реалізаваних проектів, спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив та сталу діяльність громадських формувань, одиниць 3.1.3.2 Кількість мікрогрантів, спрямованих на підтримку громадських формувань, одиниць за рік |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 6070 | 650 | 2285 | 920 | 1045 | 1170 |
| Заходи: 3.1.3.1. Запровадження конкурсу мікро-грантів для підтримки суспільно-корисної діяльності громадських організацій Ніжинської громади |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 770 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 3.1.3.2. Реконструкція приміщення Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| 3.1.3.3. Підтримка діяльності Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» в частині залучення професійних тренерів, менторів тощо |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 300 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3.1.3.4. Реалізація проектів (на конкурсних засадах), спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив та сталу діяльність громадських формувань |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Операційна ціль 3.2. Якісна освіта та інноваційна наука |  | 3.2.1. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в дошкільній освіті, % 3.2.2. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в шкільній освіті, % |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 106287 | 26997 | 24640 | 28710 | 17 830 | 8110 |
| Завдання 3.2.1. Доступ до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти забезпечено для різних груп мешканців та мешканок |  | 3.2.1.1 Кількість дітей охоплених дошкільною освітою у загальній кількості дітей дошкільного віку, % від загальної кількості дітей відповідного віку 3.2.1.2 Кількість дітей охоплених позашкільною освітою (дівчат та хлопців), осіб 3.2.1.3 Кількість відремонтованих (реконструйова-них) закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, одиниць 3.2.1.4 Кількість інклюзивних груп і класів, одиниць |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 68832 | 25897 | 22360 | 13350 | 3495 | 3730 |
| Заходи: 3.2.1.1. Капітальний ремонт із термосанацією приміщень 7 закладів освіти громади з частковим перепрофілюванням |  |  |  | 2023-2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 21000 | 1000 | 10000 | 10000 |  |  |
| 3.2.1.2. Оснащення сучасними технічними засобами, меблями (з врахуванням інклюзії), мережею інтернет 36 закладів освіти |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3.2.1.3 Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступеня №7 по вул. Гоголя, 15 в м. Ніжині |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 20347 | 20347 |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. Капітальний ремонт харчоблоку ННВК №16 «Престиж» по вул. Мацієвського Олександра, 11 в м. Ніжині |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 5675 |  | 5675 |  |  |  |
| 3.2.1.5. Проведення капітального ремонту даху та спортивної зали ННВК №16 «Престиж» |  |  |  | 2023- 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3000 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| 3.2.1.6. Реконструкція не функціонуючого дитячого садочка по вул. Овдіївська для використання за призначенням. |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 3.2.1.7. Придбання нового сучасного обладнання для підтримки та розвитку альтернативних форм освіти у 10 навчальних закладах громади |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1650 | 300 | 310 | 330 | 350 | 360 |
| 3.2.1.8. Придбання необхідного інвентаря та обладнання для відкриття 10 інклюзивних груп і класів для дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1260 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 |
| 3.2.1.9. Модернізація системи дистанційного навчання та адаптація її для різних груп мешканців в тому числі через створення громадських осередків в закладах освіти та придбання для них сучасного обладнання |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 300 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3.2.1.10. Видавництво друкованої продукції для забезпечення промоції освітнього процесу серед його учасників та потенційних споживачів освітніх послуг, що надаються в громаді |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3600 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Завдання 3.2.2. Система підвищення кваліфікації працівників освіти сприяє покращенню якості навчання |  | 3.2.2.1 Кількість навчальних заходів для працівників освітньої сфери, одиниць 3.2.2.2 Кількість працівників сфери освіти, які підвищили кваліфікацію, осіб 3.2.2.3 Кількість запроваджених інклюзивних програм, одиниць |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 5655 | 1000 | 1070 | 1140 | 1205 | 1240 |
| Заходи: 3.2.2.1. Організація навчань для діючих працівників освіти |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1600 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 3.2.2.2. Запровадження нових форм та підтримка навчально - професійного порадництва для юнаків та юнок у школах |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 585 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| 3.2.2.3. Запровадження освіти з урахуванням індивідуальних потреб учнів, у тому числі різноманітних занять та програм, що розвивають інтереси, таланти та загальні компетенції учнів |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.2.4. Організація навчальних поїздок для підвищення кваліфікації працівників освітньої сфери |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2970 | 500 | 550 | 600 | 650 | 670 |
| Завдання 3.2.3. Реалізовані та запроваджені прикладні наукові дослідження |  | 3.2.3.1 Кількість учасників заходів з історичної реконструкції які проводяться для дітей та юнацтва, одиниць 3.2.3.2 Кількість учасників задіяних у навчанні гончарному мастерству, осіб 3.2.3.3 Кількість людей які отримали послуги психологічної підтримки в центрі психологічної реабілітації, осіб 3.2.3.4 Отримано патент на виробництва лікарського препарату, одиниць |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 31800 | 100 | 1210 | 14220 | 13130 | 3140 |
| Заходи: 3.2.3.1. Реалізація проекту «Історичний скансен» (проведення історичних реконструкцій за участі дітей та юнацтва; навчання гончарному ремеслу ) |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 3.2.3.2. Створення мультиплікаційного туристичного хабу на базі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя на умовах багатосекторного партнерства |  |  |  | 2025- 2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 20000 |  |  | 10000 | 10000 |  |
| 3.2.3.3. Розбудова центру психологічної реабілітації та надання послуг психологічної підтримки для всіх категорій мешканців громади в тому числі ВПО, діти та інші |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2200 |  | 1100 | 1100 |  |  |
| 3.2.3.4. Впровадження наукових досліджень в сфері фармації із залученням в якості партнерів місцевого бізнесу |  |  |  | 2025-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 9000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |
| Операційна ціль 3.3. Підвищення доступності до різнопрофільного культурного та спортивного середовища |  | 3.3.1. Кількість мешканців громади, які протягом року скористались послугами закладів культури та відпочинку ТГ, тис. осіб 3.3.2. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня доступності до різнопрофільного культурного середовища громади, % 3.3.3 Частка респондентів, які зазначили покращення стану справ з розбудови обєктів підтримки здорового способу життя, % |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 185 840 | 4 500 | 14 550 | 32 890 | 26 910 | 106 990 |
| Завдання 3.3.1. Урізноманітнення творчих процесів в освітньо-культурному житті громади включно мультикультурне суспільство громади |  | 3.3.1.1 Кількість конкурсів, творчих вечорів, вікторин, майстер-класів, що проводяться протягом року, одиниць 3.3.1.2 Кількість мешканців громади, які залучені до творчих гуртків, осіб |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4090 | 1000 | 1250 | 590 | 610 | 640 |
| Заходи: 3.3.1.1. Удосконалення роботи сервісу «Університет третього віку», спрямованого на неформальну освіту протягом всього життя |  |  |  | 2023 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 Підтримка діяльності «Університету третього віку» (залучення тренерів та фахівців ) |  |  |  | 2023-2027 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2290 | 400 | 440 | 470 | 480 | 500 |
| 3.3.1.3. Створення арт-майстерні для людей літнього віку та осіб з інвалідністю (18+) |  |  |  | 2024 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 700 |  | 700 |  |  |  |
| 3.3.1.4. Створрення мультидисциплінарного простору та центру цифрової грамотності |  |  |  | 2023-2027 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Громада результа-тивно використо-вує можливості залучення зовнішніх ресурсів в т.ч. МТД | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Завдання 3.3.2. Спортивна інфраструктура для різних вікових груп мешканців та мешканок модернізвана та розширена |  | 3.3.2.1 Кількість заходів які проводяться на міському стадіоні «Спартак», одиниць 3.3.2.2 Втілення проекту створення фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, % виконання від загального обмягу 3.3.2.3 Кількість облаштованих спортивних просторів для різних видів спорту на теренах громади, одиниць |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 181750 | 3500 | 13300 | 32300 | 26300 | 106350 |
| Заходи: 3.3.2.1. Облаштування сучасним обладнанням 10 дитячих та спортивних майданчиків |  |  |  | 2024-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 4250 |  | 800 | 800 | 1300 | 1350 |
| 3.3.2.2. Капітальний ремонт боксерської зали СК «Зірка» |  |  |  | 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 3.3.2.3. Реконструкція трибун стадіону «Спартак |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |
| 3.3.2.4. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2ОClassic») по вул. Незалежності, 22, м. Ніжин |  |  |  | 2024-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 160000 |  | 5000 | 25000 | 25000 | 105000 |
| 3.3.2.5. Облаштування синтетичного покриття футбольного поля дитячої юнацької спортивної футбольної школи |  |  |  | 2023 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
| 3.3.2.6. Реконструкція спортивної зали по вул. Прилуцька, 156 |  |  |  | 2023- 2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Державний бюджет, Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 10000 |  | 5000 | 5000 |  |  |
| Операційна ціль 3.4. Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців |  | 3.4.1 Частка респондентів, які при проведенні опитування зазначили покращення якості надання послуг у сфері охорони здоров'я, % 3.4.2 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня наданя соціальних послуг у громаді, % |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 182 407 | 28 755 | 45 332 | 51 735 | 53 140 | 3 445 |
| Завдання 3.4.1. Забезпечення КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» сучасним медичним обладнанням, в тому числі: Електроплазмовий коагулятор з аргонним зварюванням тканин; Апарат МРТ потужністю не менше 1,5Тесла; Ангіограф; Хірургічна лапароскопічна стійка; Біохімічний аналізатор автоматичний |  | 3.4.1.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах, % від потреби 3.4.1.2 Кількості закладів вторинної медицини, що реконструйовані, одиниць 3.4.1.3 Частка респондентів задоволених функціонуванням сучасного «Єдиного медичного містечка» для «вторинки», % |  | 2023-2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 164403 | 23301 | 42302 | 48800 | 50000 | 0 |
| Заходи: 3.4.1.1. Забезпечення КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» сучасним медичним обладнанням, в тому числі: Електроплазмовий коагулятор з аргонним зварюванням тканин; Апарат МРТ потужністю не менше 1,5Тесла; Ангіограф; Хірургічна лапароскопічна стійка; Біохімічний аналізатор автоматичний |  |  |  | 2024- 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 14800 |  | 14000 | 800 |  |  |
| 3.4.1.2. Придбання пересувної амбулаторії з обладнанням |  |  |  | 2025 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 3000 |  |  | 3000 |  |  |
| 3.4.1.3. Створення «Єдиного медичного містечка» шляхом реорганізації медичних закладів |  |  |  |  | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.4. Реконструкція існуючої будівлі травматологічного відділення КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» для встановлення лікарняного ліфта |  |  |  | 2023-2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 17080 | 8540 | 8540 |  |  |  |
| 3.4.1.5. Капітальний ремонт нежитлової будівлі «Г», господарського корпусу КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» |  |  |  | 2023-2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 8540 | 4270 | 4270 |  |  |  |
| 3.4.1.6. Реконструкція приточно-витяжної вентиляції нежитлової будівлі Головний корпус, блок А, Б, В КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» |  |  |  | 2023-2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 8540 | 4270 | 4270 |  |  |  |
| 3.4.1.7. Реконструкція нежитлової будівлі «Аптека» під амбулаторію сімейної медицини по вул. Озерна, б.21 |  |  |  | 2023-2024 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 12443 | 6221 | 6222 |  |  |  |
| 3.4.1.8. Будівництво хірургічного корпусу КПН «НЦМЛ ім. М. Галицького» на 5 відділень (хірургічне, травматологічне, оториноларингологічне, офтальмологічне, реанімаційне) за типовим проектом з оснащенням сучасною діагностично-лікувальною апаратурою у відповідності до вимог «Табелю оснащення» |  |  |  | 2024-2026 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 100000 |  | 5000 | 45000 | 50000 |  |
| Завдання 3.4.2. Медичні заклади забезпечено кваліфікованими спеціалістами |  | 3.4.2.1 Кількість залучених кваліфікованих медичних працівників, осіб 3.4.2.2 Кількість наданих житлових приміщень залученим працівникам, одиниць |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 11000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Заходи: 3.4.2.1. Створення сприятливих умов для проживання на теренах громади (освіта, культура, публічні простори) залучених кваліфікованих спеціалістів |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 11000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Завдання 3.4.3. Сфера надання соціальних послуг розширена, а її види збільшені |  | 3.4.3.1 Кількість мешканців громади, які скористались соціальними послугами, осіб 3.4.3.2 Кількість потерпілих від домашнього насильства, осіб 3.4.3.3 Кількість профілактичних заходів спрямованих на протидію насильству, одиниць |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 7004 | 3654 | 1030 | 735 | 740 | 845 |
| Заходи: 3.4.3.1. Створення «Денного центру з кризовою кімнатою» при Спецслужбі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |  |  |  | 2023 | Ніжинський міський центр соціальних служ | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. Протидія домашньому насильству шляхом профілактики |  |  |  | 2023-2027 | Структурні підрозділи виконав-чого комітету, виконавчі органи міської ради, громадські організації | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 174 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 3.4.3.3. Створення соціальної пральні |  |  |  | 2024 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 3.4.3.4. Створення «Мобільної соціальної служби» для комплексного задоволення потреб отримувачів послуг |  |  |  | 2023 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, МТД/ Залучені кошти | 1330 | 1330 |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. Запровадження транспортної послуги «Соціальне таксі» |  |  |  | 2026- 2027 | Управління соціального захисту населення | Наявність відповідно-го обсягу ресурсів у місцевому бюджеті | Бюджет ТГ, | 3000 | 300 | 500 | 700 | 700 | 800 |

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Із самого початку розробки Стратегії наголошувалося на важливості створення реалістичного, дієвого документу, що матиме кінцевий результат у позитивних економічних, соціальних та культурних змінах у громаді.

Роль ініціатора, координатора впровадження і моніторингу бере на себе громада. Голова громади особисто і через делегованих до роботи спеціалістів несе відповідальність за формальну організацію і розробку Стратегії. Також, він відповідає за логістику і змістовну сторону процесу.

Важливою є роль місцевих засобів масової інформації та суспільних засобів масової інформації, так як це відбувалося під час впровадження в громаді процесу стратегічного планування; вони будують площину для спілкування учасників процесу зі спільнотою громади, а також, що надзвичайно важливе – консультування Стратегії та її усуспільнення під час розробки на кожному з його етапів.

Метою цих дій повинно стати, з одного боку, створення сприятливого клімату довкола Стратегії і пошук союзників для її реалізації, а з іншого – роль передавача настрою і думок мешканців, різноманітних середовищ, особливо в ситуаціях, коли необхідно внести коригування у Стратегію. Стратегія у розробленій остаточній версії повинна бути прийнята радою територіальної громади та стати основою проєктів, які реалізовуються громадою й усіма місцевими суб'єктами і які є елементами реалізації стратегії розвитку громади.

Для забезпечення належного рівня відповідальності за впровадження стратегії створюється система моніторингу та оцінки її впровадження.

Система моніторингу включає:

- комітет із моніторингу/управління впровадження Стратегії, що діє на підставі окремого положення (склад формується із застосуванням гендерного підходу та з врахуванням представництва людей із особливими потребами; він включає представників органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості, зокрема, фермерів, молоді, журналістів, пенсіонерів – так, аби були відображені інтереси різних соціальних груп; за окремим рішенням сесії міської ради ці функції можна покласти на одну з її комісій із залученням зазначених представників громадськості); комітет відповідає за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення, його засідання проводяться не рідше двох разів на рік, частіше – за потребою;

- систему кількісних та якісних індикаторів (результатів) виконання Стратегії (зміни «ландшафту»); індикатори відображають ефективність виконання конкретних завдань та засвідчують їх відповідність цілям Стратегії.

Моніторинг і оцінка  (МіО) здійснюються протягом усього періоду її провадження на основі систематичного збору інформації про стан реалізації запланованих завдань та цілей у ситуації, що змінюється. Збирання даних та систематичний їх аналіз має на меті оцінити:

- відповідності реалізації Стратегії до графіку,

- ступінь реалізації закладених у документі продуктів та, водночас, досягнутих таким чином результатів;

- внесення змін у діяльності, заплановані в Стратегії, з огляду на зміну соціально-економічних умов та з огляду на безпеку.

Базову інформацію, що необхідна для визначення результатів виконання завдань, містить План з реалізації Стратегії.

Система індикаторів відображена у Таблиці 8. Її зміст, зокрема, передбачає визначення очікуваних результатів, що мають якісний характер. Останні оцінюються за доступними джерелами інформації та шляхом соціологічних і експертних досліджень. Для цього в громаді запроваджується щорічне соціологічне дослідження (анкетування) якості життя на її теренах (орієнтовний час проведення – листопад). Експертні дослідження (певні впливові цільові групи – підприємці, вчителі, молодь, пенсіонери, ВПО та ін.) проводяться за потребою, як правило, в разі виникнення потреби внесення тих чи інших змін до тексту Стратегії.

Кількість індикаторів для оцінки досягнення цілей становить від 1 до 4.

Від’ємною особливістю системи МіО що запропонована для реалізації  Ніжинській ТГ в межах проєкту ПРООН  «Розроблення уніфікованої автоматизованої системи моніторингу впровадження стратегії/програми/плану, адаптованої для потреб кожної громади в умовах повоєнного відновлення та розвитку, підготовка інституційного підґрунтя для її впровадження в пілотних громадах» є ії форма та саме процес впровадження.

Відповідно до цього експертною командою ПРООН розробленно автоматизовану демо-версію Моделі оцінки і моніторингу прогресу (далі Модель ОіМП) у програмному середовищі Microsoft Excel.

Зазначена модель побудована на річній основі та призначена для здійснення моніторингу, оцінки прогресу у досягненні індикаторів, розробки прогнозної динаміки індикаторів відповідно до сценарного підходу. Базою статистичної інформації для моделі є дані органів місцевого самоврядування, обласних органів виконавчої влади, спеціалізовані бази даних та інші, які об’єднано у взаємопов’язану систему.

Сформована демо-версія Моделі ОіМП для Ніжинської громади у програмному середовищі Microsoft Excel, містить табличні форми для:

-	здійснення моніторингу індикаторів Стратегії;

-	оцінки прогресу у досягненні індикаторів;

-	прогнозні розрахунки за сценаріями;

-	графічне зображення зміни індикаторів;

-	вихідні таблиці.

Для формування в громаді необхідних професійних спроможностей фахівців органів місцевого самоврядування до проведення моніторингу і оцінки реалізації Стратегії з використанням автоматизованої системи (АС) МіО Програмою ООН здійснено:

- придбання та передачу у власність громади необхідного інструментарію (комп’ютер, принтер тощо);

- навчання відповідних посадових осіб ОМС шляхом проведення 10 супервізійних нарад.

Також на основі матеріалів напрацьованих на попередніх етапах впровадження проєкту розроблено й передано для використання громаді, методичні рекомендації які формують контекстуальну частину системи Моніторингу і Оцінки (МіО) стратегій/програм/планів повоєнного відновлення та  розвитку громад.

Рекомендації містять:

-	алгоритм проведення МіО;

-	вимоги до статистичних даних;

-	рекомендації щодо здійснення аналізу прогресу в досягненні завдань та індикаторів;

-	план проведення МіО що включає щонайменше такі етапи: формулювання завдання, обґрунтування (прогнозні розрахунки) очікуваного результату за сценаріями, уточнення індикаторів, джерел і термінів надання інформації, періодичність збору, відповідальних виконавців, терміни та види оцінювання;

-	опис підходу до здійснення оцінки прогресу у досягненні індикаторів Стратегії;

-	критерії оцінювання прогресу: відповідність завданню щодо вирішення проблеми, результативність (ступінь виконання заданих індикаторів), ефективність (співвідношення витрат та результатів), вплив на динаміку та структурні зміни у середньостроковій перспективі, забезпечення сталості на довгостроковий період;

-	опис прогнозної частини (роз’яснення щодо використаних підходів до прогнозування, опис алгоритмів та прогнозних рівнянь).

Методичні рекомендації для побудови системи МіО базуються на принципах та підходах ОЕСР щодо проведення МіО та інформації, оприлюдненої статистичними органами системи ООН, Євростату, ЮНІДО.

Відповідно до методичних рекомендацій до Ніжінської громади представлені проєкти нормативно-правових актів для впровадження системи МіО.

Протягом листопада – грудня 2022 року розроблений проєкт методичних рекомендацій та проєкти нормативно-правових актів презентовано експертами для обговорення на засіданнях обласної робочої групи з питань територіального розвитку Чернігівської області, а також національного форуму з питань підвищення ефективності стратегування повоєнного відновлення та розвитку територіальних громад за участі представників Мінекономіки, Мінрегіону, Сумської та Чернігівської ОВА, пілотних територіальних громад, АМУ, Всеукраїнської асоціації територіальних громад, наукових та бізнесових кіл тощо

Таблиця 8. Індикатори системи МіО плану реалізації Стратегії розвитку Ніжинської міської ТГ

| Цілі / операційні цілі / завдання |  | Індикатори | Одиниці виміру | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | ціль | факт | ціль | факт | ціль | факт | ціль | факт | ціль | факт |
| ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ |  | Зміна кількості постійного населення громади, % до попереднього року | % до попереднього року | 98,5 | 98,2 | 98,2 |  | 98,3 |  | 98,8 |  | 99,0 |  | 99,3 |  |
|  |  | Рівень безробіття населення віком 15-70 років | % до робочої сили відповідного віку | 8,1 | 8,5 | 8,3 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,6 |  | 8,7 |  |
|  |  | Співвідношення середньої заробітної плати штатних працівників громади та області |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,1 |  |
|  |  | Доходи бюджету громади на душу населення | грн/особу | 6,9 | 7,4 | 8,9 |  | 10,0 |  | 11,1 |  | 12,4 |  | 13,7 |  |
| Стратегічна ціль 1 | Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах | 1.1 Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету | тис. грн. | 458490 | 482550 | 571530 |  | 628683 |  | 691551 |  | 760706 |  | 836777 |  |
|  |  | 1.2 Надходження від МСП до бюджету громади | тис. грн. | 45849 | 48255 | 57150 |  | 68580 |  | 82296 |  | 98755 |  | 118506 |  |
| Операційна ціль 1.1 | Розвиток МСП | 1.1.1 Кількість малих та середніх підприємств зареєстрованих у громаді протягом звітного періоду | одиниць | 546 | 332 | 601 |  | 661 |  | 727 |  | 799 |  | 879 |  |
|  |  | 1.1.2 Респонденти (представники бізнесу), які вважають, що їх рекомендації враховують під час ухвалення управлінських рішень | % | х | 27 | 29 |  | 32 |  | 35 |  | 37 |  | 40 |  |
| Завдання 1.1.1 | Бізнес залучено до ухвалення управлінських рішень міської ради | 1.1.1.1 Кількість пропозицій від бізнес-асоцації, підприємницьких об`єднань до місцевої влади, які було враховано | одиниць | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 1.1.1.2 Кількість громадян, які скористались навчальними програмами в рамках діяльності бізнес-хабу | осіб | х | 40 | 45 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  |
|  |  | 1.1.1.3 Кількість інформаційно-навчальних заходів для початківців бізнесу | одиниць | х | 10 | 15 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 25 |  |
| Завдання 1.1.2 | Розширено доступ до ресурсів для суб`єктів МСП мешканців та мешканок | 1.1.2.1 Кількість проведених вебінарів та навчань, консультацій | одиниць | х | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |
|  |  | 1.1.2.2 Кількість осіб що звернулись за консультацією через соціальні мережі, офіційний сайт та ін. ресурси | осіб | х | 60 | 68 |  | 77 |  | 87 |  | 98 |  | 111 |  |
|  |  | 1.1.2.3 Обсяг бюджетних коштів на підтримку МСП, в том числі на розвиток туристичної інфраструктури | тис грн | 500 | 0 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |
|  |  | 1.1.2.4 Кількість піготовлених на основі навчальних програм для бізнесу заявок та/або бізнес-проектів для фінансування за рахунок різних джерел | одиниць | х | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 10 |  |
| Операційна ціль 1.2 | Залучення інвестицій в розвиток громади | 1.2.1 Капітальні видатки бюджету | тис грн | 69775 | 14249 | 83342 |  | 85634 |  | 87989 |  | 90409 |  | 92895 |  |
|  |  | 1.2.2 Частка респондентів, які позитивно оцінюють рівень інвестиційної привабливості у загальній кількості опитуваних | % | х | 17 | 21 |  | 26 |  | 31 |  | 35 |  | 40 |  |
| Завдання 1.2.1 | Розроблено містобудівну документацію | 1.2.1.1 Розроблені та затверджені генеральні плани населених пунктів із зонінгом | одиниць | 1 | х | 3 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
|  |  | 1.2.1.2 Наявність комплексного просторового плану громади, % ступеню виконання | % | х | х | х |  | х |  | 33 |  | 33 |  | 34 |  |
| Завдання 1.2.2 | Громада є інвестиційно привабливою | 1.2.2.1 Створення банку та формування кількості інвестиційних пропозицій | одиниць | х | х | х |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  | 1.2.2.2 Кількість інвесторів, які здійснювали інвестиційну діяльність на території громади протягом року | одиниць | 0 | 2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| Завдання 1.2.3 | Використання інструменту ДПП для залучення інвестицій | 1.2.3.1 Поетапна реалізація проєкту щодо створення логістичного терміналу (1етап- розробка ТЕО, 2етап-формування ПКД, 3епап-укладання угоди щодо ДПП, 4етап- реалізація проекту) | % виконання робіт за проектом | х | х | х |  | 5 |  | 10 |  | 60 |  | 100 |  |
|  |  | 1.2.3.2 Поетапна реалізація проекту щодо створення авіаційно-логістичного комплексу з мультимодальних перевезень (1 етап,- розробка ТЕО, 2етап- формування ПКД, 3 етап- реалізація проекту) | % виконання робіт за проектом | х | х | х |  | 5 |  | 10 |  | 50 |  | 100 |  |
| Операційна ціль 1.3 | Зовнішнє позиціонування громади | 1.3.1 Обсяги експорту, в рамках зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання громади | млн грн | 1787,04 | 1300 | 1430 |  | 1573 |  | 1730 |  | 1903 |  | 2094 |  |
|  |  | 1.3.2 Кількість суб'єктів господарювання, які використовуть брендбук громади | одиниць | 2,00 | 2 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Завдання 1.3.1 | Маркетингове просування громади за її межами є результативним | 1.3.1.1 Кількість розповсюдженої сувенірно-рекламної продукції громади | одиниць | х | 900 | 910 |  | 920 |  | 930 |  | 940 |  | 950 |  |
|  |  | 1.3.1.2 Кількість промоційних та інших електронних візуалізацій про Ніжинську громаду | одиниць | 1,00 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Завдання 1.3.2 | Підвищення експортного потенціалу громади | 1.3.2.1 Кількість укладених меморандумів з ТПП України, Офісом з просування експорту, іншими інституціями з підтримки бізнесу | одиниць | х | 10 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 1.3.2.2 Зустрічі поведені представниками СМП громади із закордонними підприємцями | одиниць | 0,00 | 0 | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |
| Операційна ціль 1.4 | Розвиток туристичного потенціалу громади | 1.4.1 Кількість створених туристичних продуктів | одиниць | 10 | 7 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
|  |  | 1.4.2 Обсяг податкових надходжень від туристичного збору до місцевого бюджету від СГД, що працюють у туристичній сфері | тис. грн. | 103,57 | 46 | 56,3 |  | 58,0 |  | 59,7 |  | 61,5 |  | 63,4 |  |
|  |  | 1.4.3 Кількість суб'єктів господарювання у туристичній сфері | одиниць | 100 | 104 | 107 |  | 110 |  | 114 |  | 117 |  | 121 |  |
|  |  | 1.4.4 Кількість туристів які відвідали громаду | осіб | 9099 | 2650 | 3000 |  | 6000 |  | 9000 |  | 12000 |  | 15000 |  |
| Завдання 1.4.1 | Існуючі об`єкти історико-культурної спадщини обліковані, збережені та відіграють роль чинників розвитку в економіці громади | 1.4.1.1 Кількість відвідувачів атракційного туристичного комплексу «Поштова станція» | осіб | х | 500 | 525 |  | 551 |  | 579 |  | 608 |  | 638 |  |
|  |  | 1.4.1.2 Об’єкти культурної спадщини, на яких проведені реставраційні роботи | одиниць | 0,00 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Завдання 1.4.2 | Інтерактивні музейні комплекси створені та працюють | 1.4.2.1 Кількість придбаних/створених експонатів експозиційної складової постійно діючих виставок | одиниць | 40 | 100 | 100 |  | 105 |  | 110 |  | 115 |  | 120 |  |
|  |  | 1.4.2.2 Кількість відділів Ніжинського музею залучених до інтерактивного музейного комплексу | одиниць | 0,00 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |
|  |  | 1.4.2.3 Кількість залучених до музейної діяльності інноваційних технологій | одиниць | 0,00 | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Завдання 1.4.3 | Організовані унікальні місцеві фестивалі | 1.4.3.1 Кількістьі відвідувачів фестивалів, культурно- мистецьких заходів | осіб | 1000 | 200 | 500 |  | 800 |  | 1000 |  | 1200 |  | 1500 |  |
|  |  | 1.4.3.2 Кількість залучених учасників до фестивалів, культурно- мистецьких заходів | осіб | 300 | 150 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 275 |  | 300 |  |
|  |  | 1.4.3.3 Кількість респондентів задоволених, результатами проведених культурно-мистецьких заходів, % від загальної кількості опитуваних | % | х | 17 | 23 |  | 30 |  | 37 |  | 43 |  | 50 |  |
| Завдання 1.4.4 | Формування нових туристичних маршрутів та поширення інформації про них | 1.4.4.1 Кількість сформованих та облаштованих туристичних маршрутів | одиниць | 10,00 | 10 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 1.4.4.2 Кількість повідомлень про нові туристичні маршрути в мережі Інтернет та соціальних мережах протягом року | одиниць | х | 300 | 310 |  | 320 |  | 330 |  | 340 |  | 350 |  |
| Завдання 1.4.5 | Створення системи зовнішньої туристичної реклами | 1.4.5.1 Кількість туристично-інформаційної продукції випущеної протягом року | одиниць (тираж) | х | 1000 | 1200 |  | 1400 |  | 1600 |  | 1800 |  | 2000 |  |
|  |  | 1.4.5.2 Кількість публікацій туристичного спрямування | одиниць | х | 25 | 27 |  | 30 |  | 32 |  | 37 |  | 40 |  |
|  |  | 1.4.5.3 Кількість встановлених протягом року двомовних (українська, англійська) вуличних інформаційних табличок та щитів | одиниць | 26 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Стратегічна ціль 2 | Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади | 2.1 Мешканці, які зазначили покрашення комфорту проживання в громаді | % | х | 17 | 25 |  | 34 |  | 43 |  | 51 |  | 60 |  |
|  |  | 2.2 Мешканці, які б хотіли щоб їх діти проживали в громаді | % | х | 8 | 17 |  | 25 |  | 33 |  | 42 |  | 50 |  |
| Операційна ціль 2.1 | Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громади | 2.1.1 Мешканці, які зазначили покрашення у сфері розвитку благоустрою громади | % | х | 10 | 18 |  | 26 |  | 34 |  | 42 |  | 50 |  |
|  |  | 2.1.2 Кількість зон відчинку які облаштовані для осіб з особливими потребами | одиниць | 10 | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |
| Завдання 2.1.1 | Рекреаційні зони збережені та збільшені | 2.1.1.1 Площі рекреаційних зон у м. Ніжин | км2 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |  | 4,12 |  | 4,12 |  | 4,12 |  | 4,12 |  |
|  |  | 2.1.1.2 Кількість реконструйованих або новостворених парків та скверів | одиниць | 0,00 | 1,00 | х |  | 2,00 |  | 2,00 |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.1.1.3 Загальна площа реконструйованих або новостворених парків, скверів | км2 | 0,00 | 0,25 | х |  | 1,05 |  | 9,09 |  | х |  | х |  |
| Завдання 2.1.2 | Облаштовані місця відпочинку для мешканців та мешканок біля водойм | 2.1.2.1 Кількість облаштованих зон відпочинку біля водойм, в тому числі з дотриманням умов безбарєрності | одиниць | 0,00 | 0,00 | х |  | х |  | х |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.1.2.2 Кількість штучних водойм | одиниць | 9,00 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 2.1.2.3 Поетапна побудова міської набережної на р. Остер із забезпеченням безбарєрності та інклюзії | % виконання | х | 0 | 0 |  | 10 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| Завдання 2.1.3 | Відремонтовані ділянки доріг та вулиць | 2.1.3.1 Протяжність реконструйованого дорожнього покритя, відповідно сучасним технічним вимогам | м2 | х | 12600 | 6500 |  | 12500 |  | 18500 |  | 24300 |  | 29800 |  |
|  |  | 2.1.3.2 Протяжність реконструйованої тротуарної зони | м2 | х | 15400 | 4100 |  | 7600 |  | 10600 |  | 13500 |  | 16300 |  |
| Завдання 2.1.4 | Відреставровані та освітлені архітектурні пам`ятки громади | 2.1.4.1 Реконструйовані та реставровані пам`ятки громади | так/ні | 0,00 | 0 | х |  | х |  | так |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.1.4.2 Пам`ятки громади з нічним освітленням | одиниць | 0,00 | 0 | х |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Операційна ціль 2.2 | Модернізація комунальної інфраструктури громади | 2.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водопостачання, у громаді | % | х | 15 | 18 |  | 21 |  | 24 |  | 27 |  | 30 |  |
|  |  | 2.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи водовідведення у громаді | % | х | 8 | 12 |  | 17 |  | 21 |  | 26 |  | 30 |  |
|  |  | 2.2.1. Респонденти (громадське опитування), які вказали на поліпшення режиму роботи, надійності та якості системи теплопостачання у громаді | % | х | 17 | 20 |  | 24 |  | 28 |  | 31 |  | 35 |  |
|  |  | 2.2.3 Зменшення споживання енергоресурсів в будинках де пройшли заходи з енергозбереження | % до базового року | х | 100 | 98 |  | 96 |  | 94 |  | 92 |  | 90 |  |
| Завдання 2.2.1 | Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення | 2.2.1.1 Довжина реконструйованих та нових мереж водопостачання | км | х | 275 | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.2.1.2 Довжина реконструйованих та нових мереж водовідведення (лівнева каналізація) | км | х | 0,93 | х |  | х |  | 0,30 |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.2.1.3 Довжина відремонтованих теплотрас | км | х | 0,70 | 0,70 |  | 1,50 |  | 3,00 |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.2.1.4 Модернізація міських очисних споруд | % від потреби | х | 0,10 | 10,00 |  | 30,00 |  | 20,00 |  | х |  | х |  |
| Завдання 2.2.2 | Об`єкти комунальної власності модернізовані з застосуванням енергозберігаючих технологій | 2.2.2.1 Кількість будівль комунальної власності, де проведено енергоаудит та енергосертифікацію | одиниць | х | 12,00 | х |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | 2.2.2.2 Кількість приміщень закладів освіти, де відбулась термомодернізація | одиниць | х | 2,00 | х |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  |  | 2.2.2.3 Кількість приміщень закладів медицини, де відбулась термомодернізація | одиниць | х | 1,00 | х |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  |  | 2.2.2.4 Кількість приміщень закладів культури та спорту, де відбулась термомодернізація | одиниць | х | 0,00 | х |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |
| Завдання 2.2.3 | Мешканці приватного сектору охоплені централізованим водовідведенням | 2.2.3.1 Протяжності побудованих каналізаційних мереж | км | х | 76,4 | 77,2 |  | 77,5 |  | 77,5 |  | 77,5 |  | 77,5 |  |
|  |  | 2.2.3.2 Кількість абонентів водоканалу, які користуються послугами водовідведення (каналізацією) | одиниць | х | 17000 | 17000 |  | 17060 |  | 17110 |  | 17180 |  | 17250 |  |
| Завдання 2.2.4 | Збільшення генерування енергії за рахунок відновлювальних джерел | 2.2.4.1 Кількість встановлених сонячних батарей та інших джерел відновлювальної енергії | одиниць | х | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.2.4.2 Кількість встановлених теплових насосів та інших джерел відновлювальної енергії | одиниць | 0,00 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |
|  |  | 2.2.4.3 Кількість будівль бюджетної сфери та комунальної власності, які використовують енергію з альтернативних джерел | одиниць | х | 1 | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  |
| Операційна ціль 2.3 | Підвищення рівня безпеки | 2.3.1. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня безпеки громади | % | х | 13 | 25 |  | 38 |  | 50 |  | 63 |  | 75 |  |
|  |  | 2.3.2.Населення громади, яке має можливість скористатися захисними спорудами | % до рівня базовог року | х | 100 | 101,0 |  | 102,0 |  | 103,0 |  | 104,0 |  | 105,0 |  |
| Завдання 2.3.1 | В громаді створено та працює централізована система відеоспостереження | 2.3.1.1. Кількість відеокамер, що встановлені в населених пунктах громади | одиниць | х | 53 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |
|  |  | 2.3.1.2 Кількість правопорушень розкритих за допомогою аналузу відеозаписів з камер спостережень | % від загальної кількості правопорушень | х | 31 | 34,8 |  | 38,6 |  | 42,4 |  | 46,2 |  | 50,0 |  |
| Завдання 2.3.2 | Освітлені вулиці сільських населених пунктів | 2.3.2.1 Кількість освітлених вулиць в сільських населених пунктах громади | одиниць | 0,00 | 0 | х |  | 5 |  | х |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.3.2.2 Кількість засобів/приладів освітлення на вулицях в сільських населених пунктах громади | одиниць | 0,00 | 0 | 0 |  | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2.3.2.3 Рівень задоволення мешканців станом освітлення вулиць | % | х | 12 | 19 |  | 27 |  | 35 |  | 42 |  | 50 |  |
| Завдання 2.3.3 | Будівництво та реконструкція захисних споруд та модернізація системи оповіщення | 2.3.3.1 Кількість захисних споруд загального користування | одиниць | 139,00 | 139 | 143 |  | 147 |  | 151 |  | 155 |  | 159 |  |
|  |  | 2.3.3.2 Кількість захисних споруд в навчальних закладах громади | одиниць | 14,00 | 14 | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Операційна ціль 2.4 | Розвиток транспортної інфраструктури | 2.4.1 Респонденти, які відзначають підвищення рівня мобільності | % | х | 8 | 17 |  | 25 |  | 33 |  | 42 |  | 50 |  |
|  |  | 2.4.2. Пасажиропотік | осіб | х | 5400 | 5562 |  | 5729 |  | 5901 |  | 6078 |  | 6260 |  |
| Завдання 2.4.1 | Створений та діє парк громадського електротранспорту | 2.4.1.1 Кількість придбаних електробусів | одиниць | 0,00 | 0 | х |  | х |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.4.1.2 Запровадження системи управління рухом електробусів | так/ні | 0,00 | 0 | х |  | х |  | х |  | х |  | так |  |
| Завдання 2.4.2 | Створено велоінфраструктуру громади | 2.4.2.1 Протяжність велодоріжок | км | 5,60 | 5,6 | х |  | х |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  |
|  |  | 2.4.2.2 Кількість мешканців які користуються послугами з прокату та ремонту велосипедів | осіб | х | х | х |  | х |  | х |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
| Завдання 2.4.3 | Для маломобільних груп населення створено безбар`єрний простір | 2.4.3.1 % будинків соціально сфери та багатоквартирних (комунальної власності), що оснащені підйомниками чи пандусами | % від потреби | 80,00 | 80,0 | 90,00 |  | 100,00 |  | х |  | х |  | х |  |
|  |  | 2.4.3.2 Кількість світлофорних об`єктів, що обладнані звуковими сигналами, тактильною плиткою для осіб із вадами зору | % від потреби | 40,00 | 40,0 | 80,00 |  | 100,00 |  | х |  | х |  | х |  |
| Операційна ціль 2.5 | Охорона довкілля, відновлення та ощадливе використання природних ресурсів | 2.5.1 Збільшення частки респондентів громадського анкетування, які вказали на поліпшення стану навколишнього середовища | % | х | 7 | 11 |  | 16 |  | 21 |  | 25 |  | 30 |  |
|  |  | 2.5.2. Рівень задоволення мешканців які вказали на те що навколо будинків чисто та немає сміття | % | х | 17 | 21 |  | 26 |  | 31 |  | 35 |  | 40 |  |
| Завдання 2.5.1 | Модернізована система поводження з ТВП на території громади | 2.5.1.1 Кількість спеціалізованого обладнання та техніки для збирання відходів | % від потреби | х | 70,0 | х |  | х |  | 80,00 |  | 90,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2.5.1.2 Обсяг відсортованих ТПВ | т | 247 | 190 | 196 |  | 201 |  | 207 |  | 213 |  | 219 |  |
|  |  | 2.5.1.3 Кількістьі встановлених баків | одиниць | х | 375,0 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| Завдання 2.5.2 | Відповідальне ставлення мешканців i мешканок громади до довкілля | 2.5.2.1 Мешканці громади, яких залучено до заходів з захисту довкілля | осіб | х | 400,0 | 450 |  | 193 |  | 197 |  | 201 |  | 205 |  |
|  |  | 2.5.2.2 Кількість проведених комунікативних заходів з питань екології | одиниць | х | 7 | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  |
| Завдання 2.5.3 | Русло річки Остер та інші водойми громади розчищені | 2.5.3.1 Кількість розроблених пакетів документів, що необхідні для проведення робіт із очистки водойм | одиниць | х | 0 | х |  | х |  | 1 |  | 2 |  | х |  |
|  |  | 2.5.3.2 Площа розчищених водойм | м2 | 0,00 | 0 | х |  | х |  | х |  | 530 |  | 1490 |  |
| Стратегічна ціль 3 | Розвиток соціального капіталу громади | 3.1 Частка респондентів, які позитивно оцінили рівень відкритості влади | % | х | 2 | 7 |  | 13 |  | 19 |  | 24 |  | 30 |  |
|  |  | 3.2 Частка мешканців які вказали що мають можливість для самореалізації та розвитку в громаді | % | х | 7 | 14 |  | 20 |  | 27 |  | 33 |  | 40 |  |
| Операційна ціль 3.1 | Забезпечення ефективної взаємодії влади з громадськістю | 3.1.1 Кількість звернень мешканців до місцевої влади з питань належного забезпечення життедіяльності громади | одиниць | 3996 | 2461 | 2499 |  | 2538 |  | 2577 |  | 2617 |  | 2658 |  |
|  |  | 3.1.2. Кількість отримувачів адміністративних онлайн послуг | осіб | х | х | х |  | 800,00 |  | 1100,00 |  | 1400,00 |  | 1700,00 |  |
| Завдання 3.1.1 | Всі групи мешканців громади мають швидкий доступ до адміністративних послуг, а їх перелік розширено | 3.1.1.1 Кількість адміністративних послуг, що надаються | одиниць | х | 190 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 3.1.1.2 Кількість отримувачів адміністративних послуг | одиниць | 25291 | 0 | 25391 |  | 25491 |  | 25591 |  | 25691 |  | 25791 |  |
|  |  | 3.1.1.3 Кількість адміністративних послуг, що надаються дистанційно | одиниць | 0,00 | 0 | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  |
| Завдання 3.1.2 | В громаді з`явилися нові інструмети взаємодії влади та мешканців | 3.1.2.1 Кількість респондентів задоволених інформаційними можливостями для комунікації влади та громадськості | % | х | 11 | 15 |  | 19 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  |
|  |  | 3.1.2.2 Обсяг фінансування проектів в межах Громадського бюджету | тис грн | 4300 | 0,0 | х |  | 4300,00 |  | 4900,00 |  | 5300,00 |  | 5400,00 |  |
|  |  | 3.1.2.4 Кількість відвідувачів бібліотек, що трансформовані в мультифункціональні громадські простори | осіб | 16400 | 15600 | 15650 |  | 15700 |  | 15750 |  | 15800 |  | 15850 |  |
|  |  | 3.1.2.5 Створені зони вільного доступу до інтернету | одиниць | 0,00 | 0 | х |  | 15,00 |  | 15,00 |  | х |  | х |  |
| Завдання 3.1.3 | Розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного середовища | 3.1.3.1 Кількість реалізаваних проектів, спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив та сталу діяльність громадських формувань | одиниць | 20 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 3.1.3.2 Кількість мікрогрантів, спрямованих на підтримку громадських формувань | одиниць за рік | х | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Операційна ціль 3.2 | Якісна освіта та інноваційна наука | 3.2.1. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в дошкільной освіті | % | х | 11 | 19 |  | 27 |  | 35 |  | 42 |  | 50 |  |
|  |  | 3.2.2. Частка респондентів, які зазначили покращення якості надання послуг в шкільной освіті | % | х | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  |
| Завдання 3.2.1 | Доступ до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти забезпечено для різних груп мешканців та мешканок | 3.2.1.1 Кількість дітей охоплених дошкільною освітою у загальній кількості дітей дошкільного віку | % від загальної кількості дітей відповідного віку | х | 93 | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  |
|  |  | 3.2.1.2 Кількості дітей охоплених позашкільною освітою (дівчат та хлопців) | осіб | х | 1773 | 1790 |  | 1808 |  | 1826 |  | 1844 |  | 1862 |  |
|  |  | 3.2.1.3 Кількість відремонтованих (реконструйованих) закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти | одиниць | х | 5 | х |  | 3,00 |  | 4,00 |  | х |  | х |  |
|  |  | 3.2.1.4 Кількість інклюзивних груп і класів | одиниць | х | 26 | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  |
| Завдання 3.2.2 | Система підвищення кваліфікації працівників освіти сприяє покращенню якості навчання | 3.2.2.1 Кількість навчальних заходів для працівників освітньої сфери | одиниць | х | 52 | 53 |  | 58 |  | 62 |  | 65 |  | 70 |  |
|  |  | 3.2.2.2 Кількість працівників сфери освіти, які підвищили кваліфікацію | осіб | х | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |  |
|  |  | 3.2.2.3 Кількість запроваджених інклюзивних програм | одиниць | х | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Завдання 3.2.3 | Реалізовані та запроваджені прикладні наукові дослідження | 3.2.3.1 Кількість учасників заходів з історичної реконструкції які проводяться для дітей та юнацтва | одиниць | х | 0 | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 120 |  | 140 |  |
|  |  | 3.2.3.2 Кількість учасників задіяних у навчанні гончарному мастерству | осіб | х | 40 | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  |
|  |  | 3.2.3.3 Кількість людей які отримали послуги психологічної підтримки в центрі психологічної реабілітації | осіб | х | 240 | 280 |  | 320 |  | 360 |  | х |  | х |  |
|  |  | 3.2.3.4 Отримано патент на виробництва лікарського препарату | одиниць | х | х | х |  | х |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Операційна ціль 3.3 | Підвищення доступності до різнопрофільного культурного та спортивного середовища | 3.3.1. Кількість мешкан ців громади, які протягом року скористались послугами закладів культури та відпочинку ТГ | тис осіб | 58,7 | 8,8 | 77,0 |  | 84,0 |  | 97,0 |  | 108,0 |  | 130,0 |  |
|  |  | 3.3.2. Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня доступності до різнопрофільного культурного середовища громади | % | х | 5 | 16 |  | 27 |  | 38 |  | 49 |  | 60 |  |
|  |  | 3.3.3 Частка респондентів, які зазначили покращення стану справ з розбудови обєктів підтримки здорового способу життя | % | х | 15 | 26 |  | 37 |  | 48 |  | 59 |  | 70 |  |
| Завдання 3.3.1 | Урізноманітнення творчих процесів в освітньо-культурному житті громади включно мультикультурне суспільство громади | 3.3.1.1 Кількість конкурсів, творчих вечорів, вікторин, майстер-класів що проводяться протягом року | одиниць | х | 500 | 520 |  | 540 |  | 560 |  | 580 |  | 600 |  |
|  |  | 3.3.1.2 Кількість мешканців громади, які залучені до творчих гуртків | осіб | х | 4800 | 4900 |  | 5000 |  | 5100 |  | 5200 |  | 5300 |  |
| Завдання 3.3.2 | Спортивна інфраструктура для різних вікових груп мешканців та мешканок модернізвана та розширена | 3.3.2.1 Кількість заходів які проводяться на міському стадіоні «Спартак» | одиниць | 50 | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  |
|  |  | 3.3.2.2 Втілення проекту створення фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами | % виконання від загального обсягу | х | х | х |  | 3,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 67,0 |  |
|  |  | 3.3.2.3 Кількість облаштованих спортивних просторів для різних видів спорту на теренах громади | одиниць | 0 | 0 | х |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  |
| Операційна ціль 3.4 | Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців | 3.4.1 Частка респондентів, які при проведенні опитування зазначили покращення якості надання послуг у сфері охорони здоров'я | % | х | 3 | 8 |  | 14 |  | 19 |  | 25 |  | 30 |  |
|  |  | 3.4.2 Частка респондентів, які вказали на підвищення рівня наданя соціальних послуг у громаді | % | х | 7 | 12 |  | 16 |  | 21 |  | 25 |  | 30 |  |
| Завдання 3.4.1 | Медичні заклади реконструйовані та підвищено комфортність перебування пацієнтів та персоналу | 3.4.1.1 Кількість встановленого нового обладнання в медичних закладах | % від потреби | 0,00 | 0,0 | х |  | 95,0 |  | 5,0 |  | х |  | х |  |
|  |  | 3.4.1.2 Кількості закладів вторинної медицини, що реконструйовані | одиниць | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.3 Частка респондентів задоволених функціонуванням сучасного «Єдиного медичного містечка» для «вторинки» | % | х | 17 | 19 |  | 22 |  | 25 |  | 27 |  | 30 |  |
| Завдання 3.4.2 | Медичні заклади забезпечено кваліфікованими спеціалістами | 3.4.2.1 Кількість залучених кваліфікованих медичних працівників | осіб | х | 33 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | х |  | х |  |
|  |  | 3.4.2.2 Кількість наданих житлових приміщень залученим працівникам | одиниць | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| Завдання 3.4.3 | Сфера надання соціальних послуг розширена, а її види збільшені | 3.4.3.1 Кількість мешканців громади, які скористались соціальними послугами | осіб | х | 6985 | 7150 |  | 7300 |  | 7450 |  | 7600 |  | 7750 |  |
|  |  | 3.4.3.2 Кількість потерпілих від домашнього насильства | осіб | 168 | 191 | 170 |  | 150 |  | 130 |  | 110 |  | 90 |  |
|  |  | 3.4.3.3 Кількість профілактичних заходів спрямованих на протидію насильству. | одиниць | х | 105 | 120 |  | 135 |  | 150 |  | 165 |  | 180 |  |

ДОДАТОК

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ/АНКЕТУВАННЯ ТА ІНТЕРВ’Ю І ФОКУС-ГРУПИ СЕРЕД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, БІЗНЕСУ ТОЩО НІЖИНСЬКОЇ ТГ

З метою  вивчення думки та визначення потреб різних груп бенефіціарів та стейкхолдерів з питань стратегічних напрямків повоєнного відновлення і розвитку Ніжинської територіальної громади, відповідно до затвердженої методики, експертом спільно із належними фахівцями виконкому, проведено анкетування мешканців громади, опитування стейкхолдерів та організовано інтерв’ювання двох фокус-груп: представників бізнесу та внутрішньо перемішених осіб (ВПО).

Зазначені опитування (анкетування, інтерв’ю, фокус-групи) проводилися протягом другої половини липня п.р. за наступними тематичними блоками:

- оцінка результатів реалізації цілей, завдань та заходів чинних стратегії/програми/плану розвитку для розвитку громади;

- оцінка втрат в різних сферах внаслідок війни з РФ;

- оцінка проблем та потреб повоєнного відновлення громади в різних сферах;

- створення системи інструментів МіО (перелік показників, періодичність та джерела інформації) стратегічних та програмних документів;

- рівень залученості та інклюзивності процесу МіО чинних стратегії/програми/плану;

- пропозиції щодо підвищення ефективності реалізації стратегії/програми/плану повоєнного відновлення і розвитку територіальних громад та впровадження МіО отриманих результатів.

Підсумки проведення анкетування:

В анкетуванні мешканців Ніжинської міської ТГ прийняли участь 172 особи, що більш ніж втричі перевищує кількість респондентів, яка затверджена методикою реалізації Проєкту (не менше 40 респондентів)

Анкетування проводилось  з метою виявлення основних проблем та потреб повоєнного відновлення та подальшого розвитку громади. Анкета містила три типи питань:

- Питання з номінальною шкалою – тобто питання, де респондентам пропонується обрати один (або декілька) з наявних варіантів відповіді, що описують те чи інше явище (наприклад, вибрати з переліку запропонованих варіантів, чи мають громадяни своєчасний доступ до інформації щодо реалізації стратегії, програм, проєктів тощо).

- Питання з порядковою шкалою - питання, у яких респондентам пропонується оцінити вказаний показник за 5-ти бальною шкалою, де, залежно від змісту питання, 1 – мінімальне, 5 - максимальне значення, що, залежно від змісту питання, означає позитивну/негативну характеристику явища або позитивний/негативний вплив цього явища на розвиток громади, а 0 означає «Не знаю».

- Відкриті запитання – питання, в яких респонденти мають можливість визначити основні проблеми та потреби повоєнного відновлення, висловити свої пропозиції щодо подальшого розвитку громади, пріоритетних сфер та конкретних проєктних ідей чи ініціатив.

За формою  проведення анкетування відбувалося шляхом:

- електронного опитування через гугл-анкету що буда розміщена на сайті громади;

- розповсюдження анкет серед мешканців громади в паперовому вигляді в людних місцях (ЦНАП, соціальні заклади, заклад освіти тощо).

Згідно із вищезгаданою методикою проведення опитування складено перелік осіб, що прийняли в ньому участь з урахуванням вікової, статевої, професійної, соціальної дезагрегації респондентів тощо. Цей перелік містить інформацію про 58 осіб-респондентів (додається – файл D2_Ніжинська ТГ_19.09.22_СПИСОК АНКЕТУВАННЯ БЕНЕФІЦІАРИ), решта мешканців у кількості 114 осіб взяла участь у опитуванні через заповнення електронного варіанту анкети, розміщеного на сайті міськради та розширеній ідентифікації не підлягала.

Далі  будуть  проілюстровані  й описані  результати  цього опитування,  а  також проаналізовані  відповіді учасників.  Серед  опитаних, переважна більшість 136 осіб, або 79,1%  -  жінки  та  36 осіб або 20,9%  - чоловіки.

З них  майже  половина це мешканці у віці 18-25 років – 45,3%,  29,1%  -  це  категорія населення  від  30 до 39  років, 20,3%  -  населення  від  40  до 49 років, мешканці віком 50-59 років -5,3%.

Отже,  виходячи  з  вікової структури  опитаних  дане анкетування  відображає точку  зору  найбільш  активної та молодої частини населення громади.

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

Понад 60 років

За фаховим спрямуванням переважна частина респондентів, або 98% належить до категорії спеціалістів що потребує вищої або певної спеціалізованої освіти у сфері управління, економіки, фінансів, права, освіти, медицини, ІТ тощо.

Враховуючи особливу важливість процесів інтеграції внутрішньо переміщених осіб до суспільного простору громади в анкеті виокремлено питання щодо належності респондентів до категорії ВПО. Кількість таких осіб що взяли участь у анкетуванні дорівнює 46 особам або 28,7% всіх респондентів, при цьому загальна кількість ВПО у громаді знаходиться в межах 5% від всього населення.

Саме питання безпеки є головним для переселенців, оскільки за умови його належного вирішення 89,2% ВПО планують повернутися до місця постійного перебування, а 11,8% таких громадян прагнуть залишитись у громаді.

Решта місцевих мешканців, що взяла участь у опитуванні переважною більшістю у 94,8% пов’язують власне майбутнє із майбутнім Ніжинської громади, що дає змогу констатувати про невисокий міграційний потенціал населення території, за умови збереження належного, або принаймні існуючого рівня загальної безпеки.

Обізнаність громадян щодо існування в громаді Стратегічного плану розвитку є достатньо високою де 86,6 відсотків мешканців або брали участь у розробці Стратегії, або ознайомлені з нею, або освідомленні про її існування. Тільки 13,4% респондентів відповіли що ніколи не чули про Стратегію розвитку Ніжинської громади

Результатами реалізації Стратегії та чинних місцевих програм задоволені 9 із 10 опитаних, що є доволі атиповим показником з точки зору повноти підтримки дій влади з боку мешканців громади та може опосередковано свідчити про певну належність переважної кількості респондентів до категорії «місцевих бюджетників».

Реалізація цілей та завдань Стратегії розвитку громади у довоєнний час, на думку ¾ опитаних, відбувалась лише частково, за рахунок чого практично той же самий сегмент респондентів (73,3%) не відчули змін в частині поліпшення власного добробуту.

Але серед тих громадян, хто відмітив позитивні тенденції у реалізації місцевої Стратегії (26,7%), зазначені враження асоціювались із поліпшенням благоустрою, системи дозвілля, привабливістю, комфортністю та сучасністю місцевої інфраструктури.

Таким чином, загальні зміни у житті громади під час реалізації Стратегії відчули 85,5% мешканців і тільки 2,3% зазначили що не помітили ніяких змін.

Переважна більшість опитаних, а саме 72,1%  вважають за необхідне внесення відповідних змін до існуючих положень Стратегії розвитку громади, в частині урахування особливостей військового стану та відповідних негативних наслідків військової агресії.

Зазначена суспільна думка була врахована Робочою групою та підтримана керівництвом громади відповідним протокольним рішенням від 16.09.22 щодо забезпечення процесу повноцінної актуалізації Стратегії розвитку громади (з урахуванням потреб повоєнного відновлення) згідно із порядком та вимогами діючих нормативних актів.

Серед окремих сильних сторін громади мешканці звертають переважну увагу на:

- Вдале географічне розміщення між Києвом і Черніговом;

- Історико-культурну спадщину та туристичний потенціал;

- Згуртованість та міцність влади;

- Потужний науково-освітній простір.

Серед слабких сторін визначають:

- Відсутність сучасних виробництв та загальний слабкий розвиток промисловості;

- Брак робочих місць, привабливих для молоді;

- Негативна динаміка демографічних показників;

- Міграційний відтік мешканців до Києва.

«Небезпека через розташування громади на кордоні з РФ або РБ»,- це головний проблемний фактор повоєнного відновлення з яким стикається Ніжинська ТГ, таку думку виказали більш ніж ¾ опитаних. Самим незначним фактором на думку 80 відсотків респондентів є «Не відновлення пізнаваності громади і об’єктів на її території».

Таким чином, з урахуванням суспільної думки та запиту на актуалізацію Стратегічного плану розвитку громади, Робоча група має змогу внести відповідні доповнення до окремих розділів існуючого  SWOT-аналізу.

Відновлення виробничої діяльності, відбудова пошкоджених та будівництво нових об’єктів  промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі, тощо вважаються пріоритетом у майже 73% опитуваних, що свідчить про високий рівень розуміння суспільних процесів мешканцями громади в частині свідомого визначення базіса та надбудови місцевого розвитку.

Більше половини опитуваних звернули увагу на те, що головними питаннями в період адаптації Стратегії до умов повоєнного відновлення можуть бути питання забезпечення житлових умов та відновлення логістичної інфраструктури.

Наступний блок питань щодо анкетування мешканців громади стосувався характеристик міграційного руху, де принаймні половина всіх опитуваних зазначили що мають родичів, які виїхали за межі громади після полій 24 лютого ц.р.

Географія міграції має переважний закордонний характер – 60,9%, практично третя частина переїхали до інших областей України, решта лишилась у Чернігівському регіоні.

Як і серед ВПО громади, кількість місцевих мешканців, що виїхали та бажають повернутися є доволі суттєвою й знаходиться на межі 80%, в той же час 1/5 частина всіх мігрантів не має переважного бажання до повернення що потребує додаткового аналізу та врахування при розбудові моделі МіО, яка ґрунтується саме на демографічних показниках.

Пропозиції бенефіціарів щодо ефективного використання цільових/донорських фондів для післявоєнного відновлення і розбудови територіальної громади знаходились переважною більшістю у площині посилення контрольно-ревізійної складової діяльності відповідних органів та посадових осіб, а також підвищення рівня прозорості їх використання й поліпшення комунікаційної складової з боку місцевої влади у висвітленні зазначених питань для громадськості.

Аналогічні відповіді на споріднені питання спостерігались і при проведенні анкетування стейкхолдерів громади, що додатково підкреслює єдність думок та згуртованість громади у відношенні підвищення ефективності використання місцевої ресурсної бази.

Вподобання респондентів щодо майбутнього післявоєнного стану Ніжинської громади залишаються сталими та знаходяться повністю у парадигмі стратегічного бачення розвитку ТГ, яке виписано у діючий Стратегії розвитку, що підтверджує вдалість, актуальність та влучність артикуляції існуючого стратбачення.

Наступний блок питань анкетування мешканців стосувався виявлення рівня залученості та інклюзивності процесу розробки й реалізації Стратегії, відповідно до якого більш ніж половина опитуваних (52,3%) вказали що обізнані про процедури підготовки розвиткових документів громади.

При цьому більш ніж 60 відсотків респондентів підтвердили власну залученість до обговорення таких програмних документів що не зовсім кореспондується із попередніми вимогами щодо посилення комунікаційної складової у діяльності місцевої влади в частині донесення місцевому суспільству повної, вичерпної та своєчасної інформації про реалізацію бюджетних проєктів. Також структура відповідей на це запитання може свідчити  на користь вищевиказаної версії про певну належність переважної кількості респондентів до категорії «місцевих бюджетників».

Наступне питання дозволяє виявити дисбаланс між практично тотожними сенсами двох сусідніх запитань та відповідями на них, коли 60,5% респондентів поінформовані та залучені до обговорення розвиткових документів громади, але в той же час практично третина з них не бере участі у розроблені та реалізації інвестиційних проєктів, зменшуючи, тим самим, відповідний показник залученості до 41,3%. Зазначений від’ємний фактор потребує додаткового аналітичного опрацювання з метою виявлення реального підґрунтя такого стану справ та його подальшого виправлення.

Загальну ефективність обговорення місцевої Стратегії визнають практично 84 % респондентів, з одночасним підтвердженням врахування їхньою думки у 57,1% випадках.

Мешканці громади підтверджують прихильність до традиційних та звичних способів отримання інформації від органів місцевої влади щодо порядку та особливостей розробки місцевої Стратегії (76,8%), при цьому доволі суттєвим залишається запит на отримання відповідних даних через месенджери - 18%, що викликає необхідність врахування зазначеної думки з боку місцевої влади при формуванні дієвих суспільних каналів комунікації.

Також свідченням певної активності мешканців громади можна прийняти й виказане бажання більш ніж 80 відсотків опитуваних особисто залучатися до планування, обговорення та розробки розвиткових проєктів громади.

Підсумки проведення опитування стейкхолдерів:

Відповідно до методики проведення опитування, експертом, спільно із відповідальними фахівцями виконкому Ніжинської громади  було складено перелік із 13 осіб, що можуть прийняти участь в опитуванні згідно із вимогами Проєкту та попередньо погоджено час та дату проведення інтерв’ю.

З 28.07. по 01.08. поточного року відповідно до складеного графіка проведено опитування 11 осіб, що відповідає вимогам затвердженої методики щодо кількості опитуваних не менше ніж 10 осіб (перелік додається – файл D2_Ніжинська ТГ_19.09.22_СПИСОК АНКЕТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРИ). За гендерною ознакою розподіл опитаних наступний: 6 - чоловіки, 5 - жінки. Жовтим кольором позначено отримані відповіді.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

- ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ЧИННИХ СТРАТЕГІЇ/ПРОГРАМИ/ПЛАНУ РОЗВИТКУ

  - Чи знайомі Ви з документами стратегічного розвитку громади?

Так, беру участь у їх розробці – 91%

Так, ознайомлений – 9%

Знаю про їх існування, але не ознайомлений(на) зі змістом

Ніколи не чув(чула)

- Як би Ви оцінили результати реалізації чинних стратегії/програм/планів розвитку громади оцінкою від 1 до 5, де 1 – незадовільно, а 5 – відмінно.

5 – 18,2%

4 - 73,6%

3 – 18,2%

Тобто, переважна частина опитаних приймає участь у розробці стратегічних документів громади та позитивно (91,8%) сприймає результати ії реалізації

- Як, на Вашу думку, до введення воєнного стану відбувалась реалізація цілей, завдань та заходів чинних стратегії/програм/планів розвитку?

В повному обсязі-45,5%

Частково – 54,5%

Взагалі не реалізовувались

Щодо характеристики реалізації цілей, завдань та заходів чинної Стратегії, думки стейкхолдерів розділилися практично навпіл між частковим та повним виконанням, що у свою чергу кореспондується із аналогічним ставленням до цього питання з боку мешканців громади

- Чи виконання стратегії відобразилось на добробуті мешканців громади?

Так– 91%

Ні – 9%

- Якщо так, поясніть як саме

- Через розвиток інфраструктури та підвищення рівня благоустрою;

- Визначення орієнтирів подальшого руху громади;

- Поліпшення медичного обслуговування;

- Запровадження роздільного смиттєзбирання;

- Використання туристичного потенціалу;

- Громада побачила, що влада опікується проблемами містян та системно працює над їх вирішенням;

- Підвищено комфортні умови проживання та якість надання адміністративних й медичних послуг;

- Розуміння власного майбутнього;

- Розвинено інфраструктуру

- Порівняйте стан громади до і після/під час реалізації стратегії.

Відбулись суттєві зміни на краще - 18,1%

Життя дещо покращилось - 45,5%

Зміни відбулися, але вони не відобразились на повсякденному житті - 36,4%

Мабуть щось відбулося

Нічого не відбувалось

У відповіді респондентів на це питання спостерігається співпадіння думок із бенефіціарами громади, які теж переважно зазначили що «зміни відбулися, але вони не відобразились на повсякденному житті», на другому місті також відповідь що «життя дещо покращилось» і тільки на третьому - «відбулись суттєві зміни на краще». При чому серед тих мешканців що зазначали покращення загального стану громади, внаслідок реалізації Стратегії, згадані поліпшення також відбулися переважно у сферах благоустрою та розвитку інфраструктури.

- Чи відбувалась реалізація цілей чинних стратегічних документів в запланованому обсязі?

Так- 63,6%

Ні - 18,2%

Важко відповісти- 18,2%

- Чи потрібна, на Вашу думку, актуалізація стратегічного бачення  та стратегічних пріоритетів розвитку громади в сучасних умовах

Так– 91%

Ні – 9%

Переважна частина опитуваних - 63,6%, вважають що реалізація цілей чинних стратегічних документів відбувалась у запланованому обсязі, при цьому респонденти практично одностайно підтримують необхідність актуалізації місцевої Стратегії в частині урахування змін що відбулися останнім часом та внесення питань повоєнного відновлення до змісту стратегічного плану, як це і зазначено у відповідях на наступне питання.

9. Якщо так, то що саме треба змінити (виключити, додати, змінити формулювання, тощо)

- Місцеве дорожнє будівництво;

- Розбудова лівневої каналізації;

- Актуалізація під сучасні умови;

- Повоєнне відновлення інфраструктури та освітніх послуг;

- Розширити індикатори та актуалізувати стратегічні цілі з урахуванням історико-культурної спадщини;

- Прописати більш конкретні завдання;

- Приділити увагу новим об’єктам;

- Врахувати сучасний стан справ;

- Покращити комунікацію між владою та мешканцями;

- Залучення ресурсів МТД;

- Створення НРМ;

- Оптимізувати кількість стратцілей, зосередити увагу на показнику кількості населення;

- Виключити неактуальне, включити повоєнне відновлення

10. Які на Вашу думку сильні сторони громади (переваги порівняно з іншими громадами)?

- Освічене населення;

- Зручна логістика;

- Багата історико-культурна спадщина;

- Наявність дієвого виробничого потенціалу;

- Географічне розташування, логістика;

- Високий освітній рівень мешканців та висока кваліфікація робочої сили;

- Освічене населення;

- Багата історико-культурна спадщина;

- Згуртованість громади;

- Історико-культурна спадщина;

- Історична постать;

- Власна думка з питань розвитку громади;

- Розмір громади;

- Згуртована, активна громада;

- Історико-культурна спадщина;

- Географічне розташування;

- Патріотизм, згуртованість, освіченість;

- Відкритий бюджет, потужна соцсфера;

- Зручна логістика

11. Які на вашу думку слабкі сторони громади (проблеми/недоліки порівняно з іншими громадами)?

- Нестача НРМ;

- Сусідство із Києвом, відтік кадрів;

- Міграція населення за межі громади;

- Стагнація виробничого потенціалу;

- Дефіцит місцевого бюджету;

- Сусідство із Києвом;

- Невикористання інфраструктурних бізнес-можливостей;

- Патерналізм населення;

- Незбалансованість бюджету;

- Не вистачає віри в себе;

- Трудова міграція;

- Нестача НРМ;

- Географічна наближеність до кордону з РФ;

- Незбалансованість бюджету;

- Відсутність потужної виробничої сфери

Таким чином можливо констатувати що сильні та слабкі сторони громади і стейкхолдерами, і бенефіціарами зазначаються практично однаково. Згадані в цих вимірах сфери відносяться до розташування, логістики, бюджету, згуртованості, освіченості, тощо. Експертна рекомендація, за таких умов, залишається незмінною та спрямована на необхідність вдосконалення окремих розділів SWOT-аналізу громади через врахування вищенаведених чинників.

- ОЦІНКА ВТРАТ В РІЗНИХ СФЕРАХ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ З РФ

  - Яких, на Вашу думку, найбільших втрат зазнала громада внаслідок війни?

Людські - 54,5%

економічні (втрати з боку підприємств та домогосподарств, розриву господарських зв’язків, транспортного сполучення)- 18,2%

руйнування інфраструктури (дороги, мости, залізнична інфраструктура), будівель та споруд – 9,1%

фінансові збитки - 18,2%

  - Які об’єкти громади постраждали внаслідок війни з РФ? (будь-яка кількість відповідей)

об’єкти промислової інфраструктури -5,8%

релігійні та культові споруди

житлові будинки -32,4%

будівлі комунальної власності-14,7%

дорожньої, залізничної інфраструктури -2,9%

освітніх закладів-29,4%

медичних закладів-14,7%

закладів соціального

інше (власний варіант  відповіді)____________________

- Яких людських втрат зазнала громада? (будь-яка кількість відповідей)

Значна кількість мешканців виїхала в інші області (громади) -33,3%

Значна кількість мешканців виїхала за кордон -25,9%

В громаді є загиблі внаслідок військових дій  (військові та цивільні) -33,3%

В громаді є люди, які внаслідок військових дій отримали інвалідність та стійку непрацездатність-7,4%

Інше (власний варіант  відповіді)____________________

На думку респондентів, внаслідок війни громада зазнала переважно саме людських втрат - 54,5%, внаслідок того що значна кількість мешканців виїхала в інші області та за кордон й на жаль  загиблі або отримали інвалідність. Щодо об’єктів громади, які  постраждали внаслідок війни з РФ, найбільша питома вага у житлових будинків та освітніх закладах (разом-61,8%), далі зазначені будівлі комунальної власності та медичні заклади. Деталізація руйнувань за оцінкою стейкхолдерів наведена нижче.

- Чи мало місце руйнування потужностей підприємств різної форми власності (промисловість, с/г, торгівля, інше) на території Вашої громади?

Так  -72,7%

Ні -27,3%

- Якщо так, то яка ступінь руйнувань?

| Назва підприємства | Ступінь руйнувань |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повністю знищено | Частково зруйновано, може працювати | Незначні руйнування, які не мають суттєвого впливу на роботу підприємства |
| Ніжинський мехзавод |  | Х |  |
| Котельні та теплотраси |  | Х |  |
| Освітні заклади |  | Х |  |
| Елеватор |  | Х |  |
| Спецзагін МНС |  | Х |  |

- Яка частка бізнесу громади призупинила діяльність?

До 25%		від 25% до 50%		від 50% до 75% 	майже всі

- Яка частка комунальних підприємств громади призупинила діяльність?

До 25%		від 25% до 50%		від 50% до 75% 	майже всі

Загальна відповідь: всі комунальні підприємства працювали

- З яких причин не працював бізнес? (зазначте не більше п’яти  варіантів відповіді)

Руйнація підприємства чи його частини

Знаходиться у зоні бойових дій чи тимчасової окупації -16,7%

Повна або часткова зупинка діяльності підприємства в умовах розриву господарських зв’язків, транспортного сполучення-25%

Релокація підприємства

Тимчасове припинення трудових відносин у зв’язку з вимушеним переміщенням в іншу місцевість працівників-29,2%

Тимчасове припинення трудових відносин з приводу мобілізації -16,7%

Звільнення більшої кількості працівників за власним бажанням

Тимчасове припинення трудових відносин у зв’язку з фінансовими проблемами підприємств-12,5%

Інше (власний варіант  відповіді)____________________

Міграція працівників, розрив господарських зв’язків, тимчасове припинення трудових відносин є головними причинами призупинки бізнес діяльності  25 відсотками місцевих підприємств. В той же час, всі без винятку комунальні підприємства громади продовжували працювати у період проведення військових дій.  Щодо причин  непрямих втрат, яких зазнав місцевий бізнес (наступне питання)респонденти визначають: відсутність ресурсів та пошкодження сільськогосподарських угідь

- Які непрямі втрати притаманні вашій територіальній громаді?  (будь яка кількість відповідей)

Знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь, вилучення земель з обороту через мінування- 28,6%

Втрати  врожаю через зрив посівної та неможливість збору врожаю – 21,4%

Загибель  тварин

Відсутність ресурсів (людських, техніки) для збору врожаю- 42,9%

Відсутність підготовлених приміщень для зберігання врожаю

Інше (власний варіант  відповіді)втрата учнівської молоді

- ОЦІНКА ПРОБЛЕМ ТА ПОТРЕБ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДИ В РІЗНИХ СФЕРАХ

  - Які проблеми будуть найбільш актуальними для підприємців у період повоєнного відновлення?

Заміщення технології і матеріалів, що використовувались в роботі раніше -21,4%

Перепрофілювання підприємства на виробництво іншої продукції-28,6%

Перепрофілювання персоналу, яке потребує періоду адаптації або формування нових навиків- 14,3%

Пошук нових ринків збуту-28,6%

Інше (власний варіант  відповіді)психологічний стан УБД

  - В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили  нижче представлені проблеми повоєнного відновлення:

Небезпека через розташування громади на кордоні з РФ або РБ -3

Розрив господарських зв’язків та транспортного сполучення -4

Не повернення населення працездатного віку-1

Велика кількість людей, які отримали інвалідність та стійку непрацездатність-5

Повільне відновлення купівельної спроможності мешканців громади -2

Не відновлення пізнаваності громади і об’єктів на її території- 6

Інше (Ваша відповідь)

  - На якій сфері в першу чергу необхідно буде зосередитись в період повоєнного відновлення

Виробнича (відновлення роботи, відбудова пошкоджених та будівництво нових об’єктів  промисловості та сільського господарства -72.?%

Екологічна -9,1%

Соціальна (відбудова пошкоджених та будівництво нових об’єктів соціальної інфраструктури та житла)- 9.1%

Інше (Ваша відповідь створення НРМ)

  - Визначить потреби громади, на які слід звернути увагу в період підготовки/актуалізації стратегії для адаптації до умов повоєнного відновлення та розвитку для сприяння сталому розвитку громади (зазначте не більше трьох варіантів відповіді)

Термінове відновлення житла – 54.6%%

Облаштування тимчасових місць проживання та будівництво житла для ВПО – 18.2%

Відновлення зруйнованих мостів, доріг– 18.2%

Відновлення зруйнованих газових мереж і ліній електропостачання

Інше (Ваша відповідь)

  - Які ваші пропозиції щодо ефективного використання цільових/донорських фондів для післявоєнного відновлення і розбудови територіальної громади.

- Посилення контролю;

- Забезпечення прозорості використання

  - Якою Ви хочете бачити свою громаду після війни? (до 5 речень)

- Спроможною фінансово, з розвиненою виробничою сферою, з високим рівнем благоустрою з гарними дорогами, з адекватними цінами, з забезпеченням робочих місць

- Промислово розвиненою, з достатньою кількістю робочих місць, туристично привабливою, з достойними зонами відпочинку

- Ефективність та прозорість розподілу та використання коштів громади, відповідальність представників влади за прийнятя рішень й врахування думки громадян

- Європейською, на високому рівні.

- Світлу (ліхтарі по всьому місту); з гарним покриттям (дороги, тротуари).

- З новими робочими місцями і високим працевлаштуванням, розвиненою інфраструктурою

- Сильною, з розвинутою інфраструктурою та інноваційною.

- Мирною і процвітаючою. Українською

- Успішною

Серед проблем, які будуть найбільш актуальними для підприємців у період повоєнного відновлення респонденти виділяють перепрофілювання підприємства на виробництво іншої продукції та пошук нових ринків збуту й в цьому вимірі головною сферою відбудови зазначається виробнича.

Стейкхолдери звертають увагу на необхідність першочергового відновлення житла та посилення контролю за ходом використання коштів забезпечення прозорості та відкритості фінансування розвиткових проєктів.

- СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ (МіО) (ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ) СТРАТЕГІЧНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ

  - Чи було розроблено систему індикаторів та створено систему показники для проведення моніторингу та оцінювання стратегічних та програмних документів?

Так

Ні

- Якщо ні, поясніть чому?

- Чи існують індикатори (показники) результативності для кожного  завдання стратегії/програми?

Так

Ні

- Чи здійснювався збір даних для побудови системи МіО?

Так

Ні

- Якщо так, вкажіть джерела та періодичність

| Джерело | Періодичність |
| --- | --- |
| Статистичні дані | Щомісяця |
| Опитування | Щокварталу |
| Фінансова звітність | Раз на рік |
| Інше | Інше |

- Чи оприлюднювались результати МіО для вільного доступу до інформації всіх мешканців?

Так

Ні

- Якщо ні, поясніть чому?

- Чи використовувались результати моніторингу і оцінки стратегії/програми/проєкту для прийняття відповідних управлінських рішень органом місцевого самоврядування (наприклад, внесення змін до стратегії/програми/проєкту, заслуховування відповідальних виконавців на сесії/депутатській комісії тощо)?

Так

Ні

- Якщо ні, поясніть чому?

- Що конкретно на Вашу думку, необхідно зробити для ефективного відслідковування результатів впровадження стратегії/програми/плану/проєкту повоєнного відновлення та розвитку громаду

- Посилення комунікації

- РІВЕНЬ ЗАЛУЧЕНОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ПРОЦЕСУ МіО СТРАТЕГІЇ/ПРОГРАМИ/ПЛАНУ

- Чи ознайомлюється громадськість з тим, як готуються стратегії, програми або проєкти, які впроваджуються в громаді за бюджетні кошти?

Так

Ні

- Чи залучаються представники громадськості для обговорення цих стратегій/ програм/ проєктів, щоб врахувати їх думку?

Так

Ні

- Чи залучались представники громадськості до участь у розробленні / обговоренні місцевих стратегій, планів їх виконання та інвестиційних проєктів?

Так

Ні

- У який спосіб проводиться ознайомлення громадськості з інформацією щодо розроблення місцевих стратегій, планів їх виконання та інвестиційних проєктів за бюджетні або донорські кошти, які планується впроваджувати? (будь-яка кількість відповідей)

Інформація розміщується на сайті

Розсилка повідомлень через месенджери

Публікація в засобах масової інформації

Власний варіант

- Що конкретно, на Вашу особисту думку, необхідно зробити для підвищення прозорості, результативності та  ефективності витрачання бюджетних коштів та коштів донорської допомоги?

Посилення комунікації

- ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ/ ПРОГРАМИ/ПЛАНУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МіО, ТА ІНШІ

- В який формі, на вашу думку, необхідно систематизувати пропозиції щодо адаптації громади до умов повоєнного відновлення:

у вигляді внесення змін до чинної Стратегії ТГ

у вигляді окремої місцевої Програми

у вигляді загального Плану дій з відновлення території

- Які на вашу думку сильні сторони громади можна використати для підвищення ефективності реалізації стратегії?

- Наявність двох закладів вищої освіти з відповідним науковим потенціалом.

- Вдале географічне розміщення між Києвом і Черніговом.

- Центром громади є досить велике за людністю місто, яке одночасно виконує функції районного центру в новій системі адміністративно-територіального устрою країни.

- Наявність актуальної містобудівельної документації у Ніжині

- Історично-Культурно-Туристична перевага

- Які на вашу думку слабкі сторони можна виправити, використовуючи які-небудь можливості?

- Закриття промислових підприємств

- відтік трудових ресурсів в інші міста для отримання роботи

- простої виробничих потужностей промислових підприємств

- Прозорість використання грошей місцевого бюджету, або ознайомлення з ним населення.

- Прикордонна область

- Погані дорогі в більш віддалених від центра вулицях

- Чи доцільно, на Вашу думку, сформувати моніторинговий комітет (групу) для відстеження результатів реалізації стратегії/програми/плану з метою підвищення ефективності їх реалізації?

Так

Ні

- Чи доцільно, на Вашу думку, запровадити громадський моніторинг для відстеження громадськістю результатів реалізації стратегії/програми/плану з метою підвищення ефективності їх реалізації?

Так

Ні

Таким чином, підбиваючи підсумки опитування стейкхолдерів громади необхідно зазначити органічну тотожність тверджень цієї категорії респондентів та мешканців громади, в частині їх загального ставлення до питань розробки, актуалізації та реалізації Стратегії місцевого розвитку.

Разом із тим матеріали цього анкетування щодо питань підбиття збитків від наслідків збройної агресії та особливостей повоєнного відновлення повинні бути обов’язково враховані під час роботи Робочої групи над відповідним планом

Підсумки проведення опитування у фокус-групах:

Як вже зазначалося для проведення анкетування у фокус-групах командою експертів що працює в межах цього Проєкту визначено дві базові  групи для інтерв’ю: представники бізнес-середовища та ВПО громади. Згідно із методикою проведення анкетування в межах відповідних фокус-груп, розглядається як засіб доповнення, уточнення та верифікації отриманої від бенефіціарів та стейкхолдерів інформації.

Фокус-група бізнес громади: склад 13 осіб в т.ч. 9 чоловіків та 4 жінки, представники приватних, комунальних СПД, що працюють у виробничій, аграрній,  обслуговуючій сферах тощо (перелік додається,- файл D2_Ніжинська ТГ_19.09.22_Реєстраційні листи опитування (БІЗНЕС).

Опитувальник для представників бізнес-структур

Ніжинської ТГ

(оцінка збитків та перспективи розвитку)

- Який вплив, на Вашу думку, здійснила військова агресія на розвиток бізнесу громади (перелічить негативні або позитивні чинники)

Загальна відповідь:

- Руйнування мостів та погіршення логістики;

- Зниження обягів реалізації продукції внаслідок зниження попиту;

- Брак фахівців виробничих професій (наприклад: швея, закрійник тощо);

- Перепрофілювання комбікормового виробництва на європейський ринок (як позитивний вплив).

- Який на Вашу думку відсоток руйнувань бізнесу громади

Загальна відповідь: до 5 відсотків

- Який характер руйнувань бізнес середовища (Руйнація складів, Руйнація основних приміщень, Відтік працівників тощо)

Загальна відповідь:

- Руйнування мостів;

- Знищення ТОВ «Оборонні технології»;

- Цегельний завод зруйновано споруди та техніка (екскаватори;

- Пошкоджено житловий фонд (переважно вікна та покрівля), а також котельня й теплотраси.

- Чи зафіксовані органами характеристики та ступінь руйнації об’єктів бізнесу громади?

Загальна відповідь: Так, зафіксовані

- Які на Ваш погляд основні проблеми, з якими стикаються підприємства та бізнес громади  на сьогодні (будь яка кількість відповідей)

Загальна відповідь:

- Випереджаюче зростання цін на енергоносії (наприклад: маленьке приватне ательє сплачує за теплопостачання 7-8 тис. грн на місяць);

- Надмірне податкове навантаження;

- Завищений розмір плати за землю;

- Нестача робочої сили;

- Коливання курсу валют і як наслідок здорожчення сировини іноземного виробництва.

- Яка Ваша думка: Чи плануєте й надалі працювати в громаді малий та середній бізнес?

Загальна відповідь: Так, планує

- Які критичні потреби бізнесу ТГ станом на серпень 2022

Загальна відповідь:

- Податкове розвантаження через врегулювання питань земельного податку;

- Затвердження дієвого механізму одержання компенсаційних виплат за руйнування бізнесу

- Які потенційні напрями розвитку бізнесу на наступне півріччя

Загальна відповідь:

- Вижити та зберегти наявний потенціал;

- Розширити присутність на ринку ЄС

- Яка сума матеріальної допомоги потрібна? (Грн)

Загальна відповідь:

- До 10 млн на розвиток виробництва;

- До 30 млн для зруйнованих підприємств на потреби відновлення

- Яка нематеріальна допомога потрібна?

Загальна відповідь: Забезпечення виїзду за кордон керівництва та профільних фахівців підприємств з метою розвитку інтересів бізнесу

- Шляхи вирішення проблем існування та розвитку місцевого бізнесу та  Ваші пропозиції і побажання:

- до міської влади

- Владнання проблематики земельного податку

- Поліпшення комунікації

- ОДА

- Не заважати місцевому бізнесу

- Уряду України

- Запровадження дієвих механізмів дерегуляції бізнесу

Проведене анкетування додатково підтвердило природну глибоку інтегрованість місцевого бізнесу у сферу національних та європейських економічних відноси

Проблематика, яку виказали у ході опитування представники місцевого бізнес-середовища не є унікальною та, на протязі багатьох останніх років, притаманна великій кількості різноманітних сегментів промислового виробництва.

Разом із загальним негативним впливом, як хронічних так і щойно утворених факторів (ціни на енергоносії, податкове навантаження, руйнація виробництва, логістики пересування в т.ч. й особистого) важливо зазначити й позитивні: вихід на європейські ринки, намагання розвитку експортного потенціалу та розширення можливостей працевлаштування для кваліфікованих працівників, що може бути суттєвим стимулом для формування сталих умов життя в першу чергу для осіб-переселенців.

Таким чином, можливо констатувати що результати проведення анкетування фокус-групи представників місцевого бізнесу додатково підтверджують ті висновки, яки отримані в ході попередньо проведених опитувань бенефіціарів та стейкхолдерів громади.

Фокус-група ВПО громади: склад 11 осіб в т.ч. 9 осіб що перебувають у громаді протягом останніх місяців та 2 осіб що мешкають у Ніжинській ТГ протягом більш ніж одного року (листи реєстрації додаються,- файл D2_Ніжинська ТГ_19.09.22_Реєстраційні листи опитування (ВПО). Жовтим кольором позначено отримані відповіді.

Перелік питань для

проведення фокус-групи з ВПО з питань їх

інтеграції до Ніжинської громади

- Чи почуваються, на Вашу думку,  в цілому у  громаді  ВПО  в безпеці? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

2. Як ви оцінюєте доступність для ВПО наступних сервісів у районі вашого проживання? (за п’ятибальною шкалою де 5- відмінно, 1- вкрай незадовільно)

- Отримання швидкої медичної допомоги -  4

- Отримання спеціалізованої медичної допомоги - 5

- Влаштування дитини у дитячий садок- є вільні місця

- Влаштування дитини у школу - є вільні місця

- Отримання адміністративних послуг (видача паспорту, довідок, документів на землю тощо) - 2

- Отримання пенсії, соціальних виплат - 5

- Отримання соціальних послуг з догляду, консультування, психологічної підтримки тощо Отримання правової допомоги-5

3. Де ВПО в основному отримує інформацію щодо можливостей для переселенців? (вказати до 5 варіантів)

- Родичі, друзі, сусіди

- Преса (газети, журнали)

- Радіо

- Телебачення

- Соціальна реклама

- Соціальні мережі (фейсбук, інстаграм тощо)

- Месенджери (вайбер, телеграм, вотсап)

- Інтернет

- Мобільні додатки

- Стенди, інформаційні матеріали в соціальних службах, державних органах

- При особистій зустрічі або по телефону із співробітниками державних органів

- Інше __________

- Наскільки ВПО довіряють місцевим органам влади? (за п’ятибальною шкалою де  5- повністю довіряю, 1- зовсім недовіряю)

Загальна відповідь: 5

5. На Ваш погляд, чи стикалися ВПО з упередженим ставленням через статус переселенця?  (так/ні)

Загальна відповідь: Ні

Якщо так, то в якій сфері?

6. Вкажіть, будь ласка, причини, з яких на Вашу думку, ВПО не можуть повернутися додому/до покинутого місця проживання? (до 5 чинників)

- Небезпека;

- Зруйноване житло;

- Відсутність енергетичної інфраструктури;

- Відсутність роботи

7. В яких умовах переважно мешкають ВПО громади?

(Орендоване житло, окрема кімната, готель, хостел, гуртожиток, окреме пристосоване приміщення, у рідних, у знайомих, інше)

8. Який тип допомоги щодо вирішення житлового питання може бути цікавим для ВПО?

Загальна відповідь: Відшкодування орендної плати за житло

9. Якщо б така можливість була створена, чи скористалися би ВПО громади  орендою житла с правом викупу?

Загальна відповідь: Так

10. Який на Вашу думку середній розмір загальної площі житлового приміщення, де  проживає внутрішньо переміщена особа громади 10 (вказати кількість повних кв.м)

11.  Чи є у ВПО громади  доступ до?

- Холодного водопостачання

- Гарячого водопостачання

- Водовідведення (каналізації)

- Опалення

- Електропостачання

- Газу

- Вивезення побутових відходів

- Туалету

- Ванни та / або душу

- Кухні

12. Як довго, за Вашим відчуттям, ВПО плануєте проживати у теперішньому житлі?

Загальна відповідь: 1,5 року

13. Чи втратили ВПО у зв’язку із переміщенням важливе для себе джерело доходів / засобів існування? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

14. Як Ви вважаєте, чи намагалися ВПО знайти роботу в громаді або відтворити / розпочати бізнес після переміщення? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

15. З якими труднощами ВПО зіткнулися при пошуку роботи або відновлення бізнесу?

Загальна відповідь:

- Працевлаштування не за фахом;

- Відносно мала заробітна плата

16. Яке основне заняття ВПО  на сьогодні

Загальна відповідь:

- Жінки – догляд за дитиною;

- Чоловіки (робітничих професій) - праця

17. Чи маєте ВПО та їх родини  потребу в отриманні освітніх послуг? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

18. Чи потребують ВПО, отримання додаткових соціальних послуг? (так/ні)

Загальна відповідь: Скоріше,-так

Якщо так то, яких послуг бракує?

Загальна відповідь: Не визначились

19. Чи потребують ВПО громади додаткової правової допомоги? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

Якщо так, то якої допомоги ВПО потребуєте?

Загальна відповідь: Правові пояснення щодо адресного знаходження організацій державної та недержавної форми власності що надають допомогу ВПО, супроводження процесів відповідної реєстрації, а також практичної реалізації прав на допомогу

20. Як на ваш погляд , чи планують ВПО громади  переїжджати куди-небудь протягом найближчих 6 місяців? (так/ні)

Загальна відповідь: Ні (якщо не додому)

Якщо так, то чому вони можуть  планувати переїзд?

21. Чи отримують ВПО допомогу від благодійних фондів, громадських, міжнародних організацій, волонтерів? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

Якщо так то, яку саме допомогу отримують ВПО громади?

Загальна відповідь: матеріальну, гуманітарну, продуктову, харчову

22. ВПО бажають  брати участь у життєдіяльності громади та прийнятті рішень щодо її розвитку? (так/ні)

Загальна відповідь: Так

27. Що має зробити:

- місцева влада для того, щоб ВПО інтегрувалися в громаду та змогли стати повноцінними членами спільноти?

Загальна відповідь:

- Створити належну комунікацію, розвинути інформаційну підтримку;

- Забезпечити прийнятні умови наймання житла;

- Сприяти пошуку роботи;

- Пільгове медичне забезпечення

- обласна влада для того, щоб ВПО інтегрувалися в громаду та змогли стати повноцінними членами спільноти?

Загальна відповідь:Забезпечити логістичні потреби

- держава для того, щоб ВПО інтегрувалися в громаду та змогли стати повноцінними членами спільноти?

Загальна відповідь:Сформувати сприятливе середовище/умови  для забезпечення виконання власних повноважень по відношенню до ВПО з боку місцевої та регіональної влади

Підбиваючи підсумки проведення анкетування фокус-групи ВПО варто зазначити відверто позитивне їх ставлення до загальних умов перебування у громаді, починаючи від питань безпеки та соціальних послуг і завершуючи освітньою сферою та діяльністю медичних закладів. Всі ці напрями забезпечення діяльності Ніжинської ТГ отримали від переселенців практично відмінні оцінки.

Негативним залишається відношення до якості надання адміністративних послуг, що може бути додатковим сигналом для керівництва ОМС щодо вдосконалення діяльності відповідних установ у цій сфері.

Також необхідно приділити додаткову увагу питанням розбудови ефективної комунікації між владою та ВПО що з огляду на результати вже проведених опитувань є, на жаль, наскрізною проблемою. Вкрай актуальними залишаються питання житлового забезпечення, працевлаштування, правової допомоги та всебічної суспільної підтримки переселенців.  Зазначена категорія питань повинна бути основоположною при визначенні завдань актуалізації Стратегії місцевого розвитку та формуванні відповідних заходів плану повоєнного відновлення Ніжинської ТГ.

Таким чином, можливо констатувати що результати проведення анкетування фокус-групи представників ВПО громади переважною більшістю органічно співпадають із висновками, яки отримані в процесі попередньо проведених опитувань бенефіціарів та стейкхолдерів громади.